## Hoja1
CONSOLIDADO ACCIONES DE MEJORAMIENTO
Proceso de Evaluación y Seguimiento
[8 empty] | Código: | FT-ES-ACPM-02 | [6 empty] | Versión: |  | 1
[8 empty] | Fecha: | 2016-12-21 | [6 empty] | Página:
PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS VIGENCIA:2018
No. | CÓDIGO | FECHA DE REPORTE |  |  | PROCESO | FUENTE | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO |  | CAUSAS |  | ACCIONES | FECHA DE INICIO DE LA ACCIÓN |  |  | FECHA DE TERMINACIÓN DE LA ACCIÓN |  |  | RESPONSABLE | META | INDICADOR | ESTADO | SEGUIMIENTO No. ___
|  | día | mes | año | [7 empty] | día | mes | año | día | mes | año |  |  |  |  | día | mes | año | % AVANCE | DESCRIPCIÓN
1 | GD-001 | 17 | 8 | 17 | GESTIÓN DOCUMENTAL | Autoevaluación del proceso | Mejorar el proceso de organización de Archivos de Gestión de la Empresa, con el objetivo de contar con un inventario documental que garantice las respectivas consultas tanto internas como externas y dar el respectivo cumplimiento a la Ley 1712 de 2014, por medio de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional y se dictan otras disposiciones. |  | N.A |  | Elaborar Actas de organización de los Archivos de Gestión que contengan la hoja de control debidamente diligenciada. | 11 | 8 | 17 | 31 | 12 | 18 | Subgerencia de Gestión Corporativa | Elaborar 13 Actas de Archivos de Gestión que contengan las hojas de control teniendo como base el Artículo 12 del Acuerdo No. 02 de 2014. | 13 Actas de Organización de Archivos de Gestión con hojas de control/13 Actas de Organización de Archivos de Gestión
2 | GF-002 | 17 | 8 | 17 | GESTIÓN FINANCIERA | Autoevaluación del proceso | Mejorar la ejecución presupuestal de los rubros a cargo de la Subgerencia de Gestión Corporativa. |  | Demoras en la elaboración de los estudios previos y documentos de la etapa precontractual. Debilidades en el seguimiento al plan de contratación. |  | Realizar seguimiento al plan de contratación a través de correos electrónicos enviados a los responsables de los procesos, donde se alerte sobre el cumplimiento al Plan. | 11 | 8 | 17 | 30 | 6 | 18 | Subgerencia de Gestión Corporativa | Implementar mecanismo de seguimiento al plan de contratación a través de correos electrónicos. | Correos electrónicos enviados mensualmente.
[11 empty] | Hacer seguimiento trimestral para evaluar el cumplimiento a la ejecución del rubro de Funcionamiento. | 11 | 8 | 17 | 30 | 6 | 18 | Subgerencia de Gestión Corporativa | Realizar dos seguimientos para evaluar el cumplimiento a la ejecución del rubro de Funcionamiento. | Actas de reunión suscritas
3 | GF-004 | 1 | 10 | 17 | GESTIÓN FINANCIERA | Auditoría Interna de Control Interno | Se presentan partidas pendientes de identificar del Banco Colpatria de acuerdo con el informe presentado por Control Interno Radicado 20171100018003 numerales 9 Conciliación Bancaria |  | Falta de mayores controles en el proceso de revisión de las conciliaciones y saldos de las cuentas bancarias. |  | Realizar junto con la Oficina de Gestión Social seguimiento al proyecto Brisas del Tintal. | 1 | 10 | 17 | 31 | 12 | 18 | Subgerencia de Gestión Corporativa | Contar con dos actas de seguimiento al proyecto Brisas del Tintal. | Actas de reunión suscritas / Actas de reunión programadas
[11 empty] | Elaborar plan de trabajo de acuerdo con las respuestas emitidas por la Oficina de Gestión Social y a la Subgerencia Jurídica. | 1 | 10 | 17 | 30 | 11 | 18 | Subgerencia de Gestión Corporativa | Identificar las actividades a realizar para determinar los saldos de las cuentas del proyecto Brisas del Tintal. | Un plan de trabajo para la identificación de los saldos del proyecto Brisas del Tintal
4 | GF-007 | 1 | 10 | 17 | GESTIÓN FINANCIERA | Auditoría Interna de Control Interno | Por incumplimientos en la liquidación de compromisos suscritos en vigencias anteriores a 2016 que presentan saldos en cuentas por pagar de acuerdo con el informe presentado por Control Interno Radicado 20171100018003 numeral 8. |  | Falta de seguimiento en la depuración de las cuentas por pagar de la Empresa. |  | Realizar una identificación del estado de los contratos que tienen saldos por pagar con las actas de liquidación o actas de terminación. | 1 | 10 | 17 | 31 | 12 | 18 | Subgerencia de Gestión Corporativa | Tener a 31 de Dic-17 un 80% de los saldos de cuentas por pagar depurados y liberados. | 60% de avance en la depuración y liberación de recursos de cuentas por pagar
[11 empty] | Solicitar a presupuesto a través de comunicación interna la liberación de saldos en los casos que aplique. | 1 | 10 | 17 | 31 | 12 | 18 | Subgerencia de Gestión Corporativa
5 | GF-008 | 1 | 10 | 17 | GESTIÓN FINANCIERA | Auditoría Interna de Control Interno | Se evidencio que el valor de $858.903.030.46, correspondiente al 80.07% del total de la cartera de arrendamientos, presentan más de 60 días de mora. Cliente Subred Integrada de Servicios de Salud E.S.E, de acuerdo con el informe presentado por Control Interno Radicado 20171100018003 numeral 2. |  | Falta de mayor seguimiento al comportamiento de la cartera de la Empresa |  | Se enviarán correos electrónicos y comunicaciones oficiales al Tercero solicitando la certificación de valor por servicios públicos descontados de las facturas de venta de los valores pendientes de cobro que corresponden al 2% del valor de la cartera reportada en el informe Control Interno Radicado 20171100018003 numeral 2. | 1 | 10 | 17 | 31 | 12 | 18 | Subgerencia de Gestión Corporativa | Realizar seguimiento a través del envío de correos electrónicos | Correos electrónicos y/o comunicaciones internas como parte del seguimiento y monitoreo al comportamiento de la cartera
6 | GF-009 | 27 | 8 | 18 | GESTIÓN FINANCIERA | Otra (información exógena del 2017 reportada a la DIAN) | En el reporte de información exógena de la vigencia 2017 transmitido a la DIAN en el aplicativo MUISCA, se evidenció información reportada con inconsistencias. |  | Debilidades en la revisión de los documentos o informes que se generan en el proceso de Gestión Financiera - Contabilidad en el reporte de exógenas. |  | Presentar la información exógena al Revisor Fiscal y al Asesor Tributario con cinco días de antelación para su respectiva revisión y visto bueno. | 27 | 8 | 18 | 30 | 6 | 19 | Subgerencia de Gestión Corporativa | Reportes de información exógena con aval del Revisor Fiscal y del Asesor Tributario de la Empresa. | 3 informes mensuales con vistos buenos (sept-18, oct-18, nov-18)
|  | 27 | 8 | 18 | GESTIÓN FINANCIERA | Otra (información exógena del 2017 reportada a la DIAN) | En el reporte de información exógena de la vigencia 2017 transmitido a la DIAN en el aplicativo MUISCA, se evidenció información reportada con inconsistencias. |  | Falta de procedimientos relacionados específicamente con reporte de información exógena que cuente con puntos de control que permitan garantizar la veracidad de la información. |  | Elaborar y publicar en el Sistema del Modelo Integrado de Planeación y Gestión un procedimiento de reporte de información exógena. | 27 | 8 | 18 | 15 | 9 | 18 | Subgerencia de Gestión Corporativa | Elaborar y publicar un procedimiento sobre información exógena. | Un procedimiento publicado en MIPG
|  | 27 | 8 | 18 | GESTIÓN FINANCIERA | Otra (información exógena del 2017 reportada a la DIAN) | En el reporte de información exógena de la vigencia 2017 transmitido a la DIAN en el aplicativo MUISCA, se evidenció información reportada con inconsistencias. |  | Debilidades en la planeación para la generación de la iformación relacionada con el reporte de exógenas. |  | Realizar reporte de información exógena con periodicidad mensual. | 27 | 8 | 18 | 30 | 6 | 19 | Subgerencia de Gestión Corporativa | Presentar reporte de información con periodicidad mensual. | 3 reportes mensuales (sept-18, oct-18, nov-18)
|  | 27 | 8 | 18 | GESTIÓN FINANCIERA | Otra (información exógena del 2017 reportada a la DIAN) | En el reporte de información exógena de la vigencia 2017 transmitido a la DIAN en el aplicativo MUISCA, se evidenció información reportada con inconsistencias. |  | Debilidades en la planeación para la generación de la iformación relacionada con el reporte de exógenas. |  | Generar el reporte de la inforamción exógena a través del Sistema Administrativo y Financiero JSP7. | 27 | 8 | 18 | 30 | 6 | 19 | Subgerencia de Gestión Corporativa | Reporte de inforamción por JSP7. | Un reporte por JSP7
7 | GD-003 | 1 | 12 | 17 | GESTIÓN DOCUMENTAL | Visita de seguimiento al cumplimiento de la normativa archivística; por parte del Archivo de Bogotá D.C. | El Sistema Integrado de Conservación SIC debe ser conformado y aprobado por el Comité Interno de Archivo del DADEP y adoptado bajo acto administrativo proferido por el representante legal de la entidad. Así mismo, debe diseñar e implementar el Plan de Conservación Documental y el Plan de Preservación Digital a Largo Plazo de acuerdo con los requisitos técnicos establecidos en el Acuerdo No.006 de 2014 del Archivo General de la Nación. |  | Falta de mayor planeación en la programación para la elaboración o actualización de las diferentes herramientas archivísticas que hacen parte del proceso de Gestión Documental. |  | Actualización, del Programa de Gestión Documental -PGD- teniendo como base el diagnóstico integral y plan de trabajo integral de archivos, desarrollados para la fusión entre las dos Entidades en cumplimiento del Decreto 029 de 2015. | 1 | 12 | 17 | 31 | 10 | 18 | Subgerencia de Gestión Corporativa | Actualización del programa de gestión Documental -PGD- | PGD y Acto Administrativo de adopción.
[11 empty] | Desarrollar el plan institucional de archivos -PINAR- en cumplimiento de los Artículos 2.8.2.5.8 y 2.8.7.2.3 del Decreto 1080 de 2015 y lo dispuesto en el 2.8.7.14 del mismo Decreto. | 1 | 12 | 17 | 29 | 9 | 18 | Subgerencia de Gestión Corporativa | Desarrollo del plan institucional de archivos -PINAR- | PINAR y Acto Administrativo de adopción.
[11 empty] | Proyectar acto administrativo de adopción para la actualización de la Tabla de Retención Documental -TRD- de la Empresa | 1 | 12 | 17 | 30 | 6 | 19 | Subgerencia de Gestión Corporativa | Adopción de las Tablas de Retención Documental. | TRD y Acto Administrativo de adopción.
8 | GD-004 | 1 | 12 | 17 | GESTIÓN DOCUMENTAL | Visita de seguimiento al cumplimiento de la normativa archivística; por parte del Archivo de Bogotá D.C. | La ERU debe elaborar, aprobar e implementar los procedimientos de Planeación, Producción, Preservación a Largo Plazo y Valoración, así como ajustar los procedimientos vigentes para que sean concordantes y articulados con la operación de la gestión documental de la entidad teniendo en cuenta el Décimo Tercer Lineamiento. Proceso de Gestión Documental en el SIG. Sistema Integrado de Gestión. La entidad debe elaborar, aprobar y poner a disposición el reglamento para el servicio y consulta de los documentos de archivo, según lo estipula el Acuerdo 07 de 1994 del Archivo General de la Nación, Artículo 48. |  | Debilidades en la identificación de los procedimientos que por norma deben estar documentados en el proceso. |  | Revisar los procedimientos que se encuentran vigentes en el SIG y que corresponden al proceso de Gestión Documental, con el fin de evaluar la necesidad de elaborar nuevos procedimientos o ajustar los existentes de acuerdo al Décimo Tercer Lineamiento del SIG. | 1 | 12 | 17 | 30 | 3 | 19 | Subgerencia de Gestión Corporativa | Procedimientos revisados y ajustados o creados según la pertinencia y necesidad. | 9 procedimientos programados para revisión / 9 procedimientos revisados.
9 | GD-005 | 1 | 12 | 17 | GESTIÓN DOCUMENTAL | Visita de seguimiento al cumplimiento de la normativa archivística; por parte del Archivo de Bogotá D.C. | La entidad debe realizar el Registro Único de Series Documentales de los Instrumentos archivísticos convalidados por el Consejo Distrital de Archivos ante el Archivo General de la Nación, de acuerdo a las funciones establecidas para los comités internos de archivos en el artículo 2.8.2.1.1.6 del Decreto 1080 de 2015 y el literal b del artículo 10 del Acuerdo 04 de 2013 del Archivo General de la Nación. |  | Falta de seguimiento en el desarrollo de las actividades involucradas, para el registro único de series documentales ante el Archivo General de la Nación -AGN- . |  | Proyectar comunicación oficial al Archivo General de la Nación -AGN-, remitiendo las dos versiones de TRD (2003 – 2013) correspondiente a la extinta Metrovivienda. | 1 | 12 | 17 | 31 | 5 | 18 | Subgerencia de Gestión Corporativa | Series documentales de los instrumentos archivísticos tanto de Metrovivienda como de la ERU, registrados ante el Archivo General de la Nación. | Dos comunicaciones programadas/ Dos comunicaciones radicadas
[11 empty] | Proyectar comunicación oficial al Archivo General de la Nación -AGN-, remitiendo la TRD y TVD de la empresa de Renovación Urbana -ERU-. | 1 | 12 | 17 | 31 | 5 | 18 | Subgerencia de Gestión Corporativa | Series documentales de los instrumentos archivísticos tanto de Metrovivienda como de la ERU, registrados ante el Archivo General de la Nación. | Dos comunicaciones programadas/ Dos comunicaciones radicadas
10 | GD-006 | 1 | 12 | 17 | GESTIÓN DOCUMENTAL | Visita de seguimiento al cumplimiento de la normativa archivística; por parte del Archivo de Bogotá D.C. | Se sugiere implementar el uso de la hoja de control para todos los expedientes de archivo en etapa de gestión, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el parágrafo del artículo 12 del Acuerdo No. 02 de 2014, el cual establece que “ la persona o dependencia responsable de gestionar el expediente durante su etapa de trámite, está obligada a elaborar la hoja de control por expediente, en la cual se consigne la información básica de cada tipo documental y antes del cierre realizar la respectiva foliación. Cuando se realice la transferencia primaria, los expedientes deben ir acompañados de la respectiva hoja de control al principio de los mismos”. |  | Falta de aplicación de instrumentos archivísticos en el proceso de Gestión Documental. |  | Elaborar Actas de organización de los Archivos de Gestión que contengan la hoja de control debidamente diligenciada. | 1 | 12 | 17 | 31 | 12 | 18 | Subgerencia de Gestión Corporativa | Elaborar 13 Actas de Archivos de Gestión que contengan las hojas de control teniendo como base el Artículo 12 del Acuerdo No. 02 de 2014. | 13 Actas de Organización de Archivos de Gestión con hojas de control/13 Actas de Organización de Archivos de Gestión
11 | GD-007 | 1 | 12 | 17 | GESTIÓN DOCUMENTAL | Visita de seguimiento al cumplimiento de la normativa archivística; por parte del Archivo de Bogotá D.C. | El Sistema Integrado de Conservación SIC debe ser conformado y aprobado por el Comité Interno de Archivo del DADEP y adoptado bajo acto administrativo proferido por el representante legal de la entidad. Así mismo, debe diseñar e implementar el Plan de Conservación Documental y el Plan de Preservación Digital a Largo Plazo de acuerdo con los requisitos técnicos establecidos en el Acuerdo No.006 de 2014 del Archivo General de la Nación. |  | Falta de planeación en la elaboración de las diferentes herramientas archivísticas que hacen parte del proceso de Gestión Documental. |  | Diseñar los dos componentes del SIC, el Plan de Conservación Documental y el Plan de Preservación Digital a Largo Plazo | 1 | 12 | 17 | 30 | 6 | 19 | Subgerencia de Gestión Corporativa | Dos componentes del SIC diseñados. | dos documentos programados / dos documentos implementados
[11 empty] | Proyectar el acto administrativo de adopción del Sistema Integrado de Conservación -SIC y presentarlo ante el Comité Interno de Archivo de la Entidad. | 1 | 12 | 17 | 30 | 4 | 18 | Subgerencia de Gestión Corporativa | Acto Administrativo de adopción del SIC. | Un acto administrativo de Adopción
[11 empty] | Implementación del SIC | 1 | 12 | 17 | 30 | 6 | 19 | Subgerencia de Gestión Corporativa | Implementar el SIC al interior de la empresa. | Un Sistema (SIC) Implementado
12 | GD-008 | 1 | 12 | 17 | GESTIÓN DOCUMENTAL | Visita de seguimiento al cumplimiento de la normativa archivística; por parte del Archivo de Bogotá D.C. | En el marco de cumplimiento del artículo 13 de la Ley 1712 de 2014 se requiere que la entidad elabore, apruebe y publique la totalidad de la información requerida en materia de gestión documental (Registro de Activos de Información, índice de información Clasificada y Reservada, Esquema de Publicación de Información , Programa de Gestión Documental, Tabla de Retención Documental, informe de solicitudes de acceso a la información y costos de reproducción de la información pública), con el fin de normalizar e implementar los procedimientos de regulación de la información pública para el acceso y consulta de la misma en el marco de transparencia de la función pública. |  | Falta de mayor seguimiento al cumplimiento de lo establecido en la 1712 de 2014, Ley de Transparencia en lo de competencia del proceso de Gestión Documental. |  | Diligenciar y publicar los cuadros de caracterización Documental -CCD- (Registro de Activos de Información) enfocados al lineamiento 11. | 31 | 12 | 18 | 30 | 6 | 19 | Subgerencia de Gestión Corporativa | Publicar en Web de la Empresa link de transparencia los Cuadros de Caracterización Documental -CCD- (Registro de Activos de Información) | Cuadros de Caracterización Documental -CCD- (Registro de Activos de Información) Publicados en la página web.
[11 empty] | Diligenciar y publicar matriz de Índice de información Clasificada y Reservada | 31 | 12 | 18 | 30 | 6 | 19 | Subgerencia de Gestión Corporativa | Publicar en Web de la Empresa link de transparencia el índice de información clasificada y reservada. | Índice de información Clasificada y Reservada publicada en la página web.
[11 empty] | Proyectar acto administrativo de adopción para la actualización de Tabla de Retención Documental -TRD- . | 31 | 5 | 18 | 30 | 6 | 19 | Subgerencia de Gestión Corporativa | Publicar en la Web de la ERU Link de transparencia el acto administrativo de adopción para la actualización de -TRD- . | Tabla de Retención Documental -TRD- publicada en la página web.
13 | GRF-001 | 12 | 4 | 18 | GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS | Visita de control fiscal realizada por la Contraloría | En visita de control fiscal realizada por la Contraloría el 21 de marzo de 2017, se encontró una diferencia en la depreciación a los bienes devolutivos de la ERU. |  | Para la implementación y puesta en funcionamiento del Sistema de Información Administrativo y Financiero JSP7 - GOBIERNO, con relación al módulo de inventarios, una vez migrada la información, se hizo la depreciación sin tomar en cuenta las vidas útiles de algunos de los bienes. |  | Realizar los ajustes a la vida útil de los bienes que presentaron diferencia en su saldo por depreciar, en el Sistema Administrativo y Financiero JSP7 - GOBIERNO. | 17 | 4 | 18 | 31 | 7 | 18 | Subgerencia de Gestión Corporativa | Realizar los ajustes en un 100% de las diferencia encontradas en el acta de visita de control fiscal realizada por la Contraloría. | No. de bienes ajustados en su vida útil / No. de bienes que presentaron diferencia
|  | 12 | 4 | 18 |  |  | En visita de control fiscal realizada por la Contraloría el 21 de marzo de 2017, se encontró que algunos bienes totalmente depreciados a 31 de diciembre de 2017, no se ajustaban al nuevo marco de regulación contable. |  | Al momento de realizar la migración de la información del inventario de la ERU al Sistema Administrativo y Financiero JSP/ - GOBIERNO, algunos de ellos presentaron un saldo por depreciar de cero. |  | Realizar una evaluación de cada uno de los bienes del inventario para determinar su nueva vida útil o salida definitiva del inventario. | 17 | 4 | 18 | 31 | 12 | 18 | Subgerencia de Gestión Corporativa | Presentar un informe que contenga la evaluación de los bienes del inventario estableciendo su vida útil. | Un informe de evaluación
14 | GTH-001 | 13 | 8 | 18 | GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | Radicado 20184200064592 de la Veeduría Distrital. Investigación Expediente 201850033309900020E | Presuntas irregularidades relacionadas con acoso laboral y maltrato a contratistas y trabajadores de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá (ERU), cesión de contratos y utilización de cargo para proselitismo político |  | Informe radicado por la Veeduría 20184200064592 y su respuesta 20181100042881. |  | Hacer una campaña de divulgación de la Ley 1010 de 2006. Para el efecto, recomendamos apoyarse en la Administradora de Riesgos Laborales y en la Oficina Asesora de Comunicaciones” | 13 | 8 | 18 | 30 | 8 | 18 | Subgerencia de Gestión Corporativa | 1 | Campaña ejecutada/Campaña Requerida
15 | GTH-002 | 13 | 8 | 18 | GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | Radicado 20184200064592 de la Veeduría Distrital. Investigación Expediente 201850033309900020E | Presuntas irregularidades relacionadas con acoso laboral y maltrato a contratistas y trabajadores de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá (ERU), cesión de contratos y utilización de cargo para proselitismo político |  | Informe radicado por la Veeduría 20184200064592 y su respuesta 20181100042881. |  | 2. Fortalecer las actividades pedagógicas que permitan propiciar ambientes laborales adecuados y respetuosos, en los que se involucren los diferentes niveles jerárquicos de la ERU. | 13 | 8 | 18 | 30 | 8 | 18 | Subgerencia de Gestión Corporativa | 100% | Actividades pedagógicas ejecutadas/ Campañas pedagógicas programadas
16 | GTH-003 | 13 | 8 | 18 | GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | Radicado 20184200064592 de la Veeduría Distrital. Investigación Expediente 201850033309900020E | Presuntas irregularidades relacionadas con acoso laboral y maltrato a contratistas y trabajadores de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá (ERU), cesión de contratos y utilización de cargo para proselitismo político |  | Informe radicado por la Veeduría 20184200064592 y su respuesta 20181100042881. |  | 3. Hacer la medición del clima laboral. | 13 | 8 | 18 | 30 | 8 | 18 | Subgerencia de Gestión Corporativa | 1 | Medición clima laboral/ Medición clima laboral proyectado
17 | GTH-004 | 13 | 8 | 18 | GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | Radicado 20184200064592 de la Veeduría Distrital. Investigación Expediente 201850033309900020E | Presuntas irregularidades relacionadas con acoso laboral y maltrato a contratistas y trabajadores de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá (ERU), cesión de contratos y utilización de cargo para proselitismo político |  | Informe radicado por la Veeduría 20184200064592 y su respuesta 20181100042881. |  | 4. Aplicar la batería de riesgo sicosocial | 13 | 8 | 18 | 30 | 8 | 18 | Subgerencia de Gestión Corporativa | 1 | Batería de riesgo psicosocial aplicada/Batería de riesgo psicosocial programada
18 | GJC-001 | 13 | 8 | 18 | GESTION JURÍDICA Y CONTRACTUAL | Radicado 20184200064592 de la Veeduría Distrital. Investigación Expediente 201850033309900020E | Presuntas irregularidades relacionadas con acoso laboral y maltrato a contratistas y trabajadores de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá (ERU), cesión de contratos y utilización de cargo para proselitismo político |  | Informe radicado por la Veeduría 20184200064592 y su respuesta 20181100042881. |  | Cursar solicitud del Comité de Convivencia a la Subgerencia de Gestión Corporativa con las recomendaciones correspondientes | 13 | 8 | 18 | 30 | 8 | 18 | Presidente Comité de Convivencia | 1 | Comunicación cursada/Comunicación requerida
19 | DE-001 | 13 | 8 | 18 | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | Radicado 20184200064592 de la Veeduría Distrital. Investigación Expediente 201850033309900020E | Presuntas irregularidades relacionadas con acoso laboral y maltrato a contratistas y trabajadores de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá (ERU), cesión de contratos y utilización de cargo para proselitismo político |  | Informe radicado por la Veeduría 20184200064592 y su respuesta 20181100042881. |  | Generar una comunicación desde la Gerencia de la Empresa sobre cumplimiento de los objetos contractuales | 13 | 8 | 18 | 30 | 8 | 18 | Gerencia General | 1 | Comunicación cursada/Comunicación requerida
20 | GJC-002 | 13 | 8 | 18 | GESTION JURÍDICA Y CONTRACTUAL | Radicado 20184200064592 de la Veeduría Distrital. Investigación Expediente 201850033309900020E | Presuntas irregularidades relacionadas con acoso laboral y maltrato a contratistas y trabajadores de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá (ERU), cesión de contratos y utilización de cargo para proselitismo político |  | Informe radicado por la Veeduría 20184200064592 y su respuesta 20181100042881. |  | Generar una comunicación con instrucciones a los Contratistas sobre cumplimiento de los objetos contractuales | 13 | 8 | 18 | 30 | 8 | 18 | Subgerencia Jurídica | 1 | Comunicación cursada/Comunicación requerida
|  | ELABORADO POR: | [5 empty] | FECHA: |  | REVISADO Y APROBADO POR: |  |  |  | FECHA
|  | Esperanza Peña Quintero Contratista Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos | [5 empty] | 2018-12-12 |  | Luis Ernesto Acosta Gutiérrez Subgerente de Planeación y Administración de Proyectos |  |  |  | 2018-12-12
Note on AG9: Avance de la acción. - Abierta: Si se encuentra en ejecución y sus fechas son vigentes. - Cerrada: Si se dio cumplimiento a las acciones propuestas. - Vencida: Si no se han realizado las actividades antes de la fecha de cierre.
Note on AH9: lnavasp: Indique el No. de Seguimiento. 1. Marzo 2. Junio 3. Septiembre 4. Diciembre
Note on AK10: lnavasp: Porcentaje de Avance de la acción
Note on AL10: lnavas Resultado del Seguimiento