## Portada
t
v

## Construccion
Programa de Transparencia y Ética Pública 2023 (Antes PAAC 2023)
La Ley 2195 de 2022, por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción, establece en su artículo 31 la necesidad de que las entidades públicas formulen los Programas de Transparencia y Ética Pública como herramienta para fortalecer las acciones preventivas en la lucha contra la corrupción. De acuerdo con el artículo 9 de esta ley, cada entidad realizará un Programa institucional de Transparencia y Ética Pública, el cual recogerá y fortalecerá las medidas anticorrupción que en la actualidad se presentan a través de los Planes Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía. En ese sentido, la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, presenta el Programa de Transparencia y Ética Pública 2023 (Antes Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023), el cual recogió las diferentes actividades de los antiguos componentes el PAAC 2023 y adicionó otras, en cumplimiento de dicha Ley. Construcción participativa del Programa de Transparencia y Ética Pública 2023 Dado que para el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023 la Empresa llevó a cabo un ejercicio de construcción participativa; y el Programaen su mayoría recoge dichas actividades, se puso a disposición a través de las redes sociales y demás medios de comunicación interna y externa, y se invitó a nuestros de grupos de interés, internos y externos, a participar en la revisión de nuestro Programa y a realizar sus aportes y sugerencias: Página web: Banner principal invitando a participar y direccionando al botón Participa: https://renobo.com.co/ https://renobo.com.co/transparencia/participa/conoce-propone-y-prioriza Intranet: Banner principal invitando a participar y direccionando al botón Participa: http://186.154.195.124/ https://renobo.com.co/transparencia/participa/conoce-propone-y-prioriza Como resultado de este ejercicio no se recibió ninguna sugerencia y el Programa, fue aprobado en el marco del Comité Institucional de Gestión y Desempeño en su versión inicial. Es importante tener en cuenta, que el ejercicio de construcción participativa del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023 se encuentra documentado en el "Informe de resultados construcción participativa del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y vigencia 2023" y publicado en la sección Transparencia >> Participa >> Construcción participativa de planes de la página web.
Aprobado por: |  | Comité Institucional de Gestión y Desempeño
Control de Cambios
Versión | Fecha | Descripción de los cambios
1 | 2023-09-06 | Transición del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano al Programa de Transparencia y Ética Pública, coherente con los lineamientos definidos en la ley. Incluye las actividades del PAAC 2023 más las complementarias de acuerdo con los nuevos Componentes del Programa.

## Componentes Programa
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA 2023
| Componente 1. Mecanismos para Transparencia y Acceso a la información | [5 empty] | CRONOGRAMA
Subcomponente | No. | Actividades | Indicador | Metas o Producto | Responsable | Dependencias de apoyo | ENERO | FEBRRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | OBSERVACIONES
Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Realizar sesiones de seguimiento a la estructura y publicaciones del botón de transparencia. | # de seguimientos a la estructura del botón de transparencia / 3 seguimientos | 3 sesiones de seguimiento a la estructura y publicaciones del botón de transparencia. | Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos | Oficina Asesora de Comunicaciones | bar: CRONOGRAMA ABRIL; CRONOGRAMA AGOSTO
| 1.2 | Realizar monitoreos de Segunda Línea de Defensa al cumplimiento de las publicaciones del botón de transparencia. | # de monitoreos al botón de transparencia / 3 monitoreos | 3 monitoreos de Segunda Línea de Defensa al cumplimiento de las publicaciones del botón de transparencia. | Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos | Todas las dependencias con publicaciones en el botón de transparencia | bar: CRONOGRAMA ENERO; CRONOGRAMA MAYO
| 1.3 | Desarrollar jornadas de capacitación a los colaboradores de la empresa sobre la Política general de seguridad y privacidad de la información y la Política general de tratamiento y protección de datos personales. | # de capacitaciones realizadas / 2 capacitaciones | 2 jornadas de capacitación sobre la Política general de seguridad y privacidad de la información y la Política general de tratamiento y protección de datos personales. | Subgerencia de Gestión Corporativa - Gestión de TIC | Todas las dependencias con publicaciones en el botón de transparencia | bar: CRONOGRAMA JUNIO
Lineamientos de Transparencia Pasiva | 1 4 | Publicar el Informe mensual de atención a PQRS y el informe trimestral de satisfacción de PQRS en la sección de Transparencia >> Planeación, presupuesto e informes >> Informes mensuales sobre acceso a información, peticiones, quejas y reclamos en la página web de la empresa. | 12 Informe de Peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información publicados en la página web de la empresa. 4 informes trimestrales de satisfacción de PQRS | 12 Informe de Peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información publicados en la página web de la empresa. 4 informes trimestrales de satisfacción de PQRS | Oficina de Gestión Social | No aplica.
| 1.5 | Socializar el Decreto Distrital 556 de 2021 “Por medio del cual se adopta el Plan Maestro de Acciones Judiciales para la Recuperación del Patrimonio del Distrito Capital” a todos los colaboradores de la empresa. | Una comunicación interna dirigida a todos los colaboradores de la empresa con lineamientos para poner en conocimiento los hechos o presuntos delitos que afecten los intereses patrimoniales de la empresa. Piezas de divulgación interna socializadas / Piezas de divulgación interna programadas | Una comunicación interna dirigida a todos los colaboradores de la empresa con lineamientos para poner en conocimiento los hechos o presuntos delitos que afecten los intereses patrimoniales de la empresa. 4 Piezas de divulgación interna sobre cómo poner en conocimiento los hechos o presuntos delitos que afecten los intereses patrimoniales de la empresa. | Subgerencia Jurídica | Oficina Asesora de Comunicaciones Oficina de Gestión Social | bar: CRONOGRAMA FEBRRERO to CRONOGRAMA MARZO; CRONOGRAMA JUNIO
Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información | 1.6 | Implementar el Plan de Preservación Digital a Largo Plazo. | No. de actividades del Plan de Preservación Digital a Largo Plazo implementadas / No. de actividades del Plan de Preservación Digital a Largo Plazo programadas | 100% de las actividades del Plan de Preservación Digital a Largo Plazo implementadas | Subgerencia de Gestión Corporativa - Gestión Documental y Gestión de TIC | No aplica. | bar: CRONOGRAMA MARZO to CRONOGRAMA AGOSTO
| 1.7 | Realizar la actualización y publicación del Índice de información clasificada y reservada. | Índice de información clasificada y reservada actualizado y publicado en la página web. | Índice de información clasificada y reservada actualizado y publicado en la página web. | Subgerencia de Gestión Corporativa - Gestión Documental | Subgerencia de Gestión Corporativa - Gestión de TIC
Criterio Diferencial de Accesibilidad | 1.8 | Actualizar la página web al criterio AA de acuerdo con la Norma Técnica Colombiana 5854 y con la Resolución 1519 de 2020. | Página web actualizada en el criterio AA de acuerdo con la Norma Técnica Colombiana 5854 y con la Resolución 1519 de 2020. | Página web actualizada en el criterio AA de acuerdo con la Norma Técnica Colombiana 5854 y con la Resolución 1519 de 2020. | Oficina Asesora de Comunicaciones | Todas las dependencias con publicaciones en la página web
Monitoreo de Acceso a la Información Pública | 1.9 | Publicar el Informe mensual de atención a PQRS y el informe trimestral de satisfacción de PQRS en la sección de Transparencia >> Planeación, presupuesto e informes >> Informes mensuales sobre acceso a información, peticiones, quejas y reclamos en la página web de la empresa. | 12 Informe de Peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información publicados en la página web de la empresa. 4 informes trimestrales de satisfacción de PQRS | 12 Informe de Peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información publicados en la página web de la empresa. 4 informes trimestrales de satisfacción de PQRS | Oficina de Gestión Social | No aplica.
| Componente 2: Rendición de Cuentas | [5 empty] | CRONOGRAMA ENERO: CRONOGRAMA
Subcomponente | No. | Actividades | Indicador | Metas o Producto | Responsable | Dependencias de apoyo | ENERO | FEBRRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | OBSERVACIONES
Información de Calidad y en lenguaje comprensible | 2.1 Aprestamiento | Aplicar el autodiagnóstico de Rendición de Cuentas definido por el DAFP. | Un documento con los resultados del autodiagnóstico de Rendición de Cuentas. | Un documento con los resultados del autodiagnóstico de Rendición de Cuentas. | Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos | No aplica. | bar: CRONOGRAMA MARZO
| 2.2 Aprestamiento | Conformar o confirmar el Equipo de Rendición de Cuentas para liderar la planeación y ejecución de la rendición de cuentas para la vigencia. | Un Equipo de Rendición de Cuentas conformado. | Un Equipo de Rendición de Cuentas conformado. | Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos | No aplica. | bar: CRONOGRAMA ABRIL to CRONOGRAMA MAYO
| 2.3 Aprestamiento | Capacitar al Equipo de Rendición de Cuentas para que cuente con los conocimientos necesarios para liderar la planeación y ejecución de la rendición de cuentas para la vigencia. | Un Equipo de Rendición de Cuentas capacitado. | Un Equipo de Rendición de Cuentas capacitado. | Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos | No aplica. | bar: CRONOGRAMA JUNIO to CRONOGRAMA JULIO
| 2.4 Ejecución | Mantener publicada la información sobre la Planeación Institucional de la Empresa en la sección Transparencia Planeación, presupuesto e informes Plan de acción de la página web de la empresa. | Información sobre la Planeación Institucional de la Empresa publicada en la sección Transparencia Planeación, presupuesto e informes Plan de acción de la página web de la empresa. | Información sobre la Planeación Institucional de la Empresa publicada en la sección Transparencia Planeación, presupuesto e informes Plan de acción de la página web de la empresa. | Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos | Dependencias con publicaciones a cargo en esta sección. | bar: CRONOGRAMA ENERO; CRONOGRAMA ABRIL; CRONOGRAMA JULIO
| 2.5 Ejecución | Elaborar piezas comunicativas, material impreso, visual y/o auditivo que se requiera para informar a la ciudadanía acerca de los proyectos de la Empresa en un lenguaje claro. | 100% de las solicitudes de piezas comunicativas, material impreso, visual o auditivo con lenguaje claro. | 100% de las solicitudes de piezas comunicativas, material impreso, visual o auditivo con lenguaje claro. | Oficina Asesora de Comunicaciones | Dependencias solicitantes de la divulgación de información | bar: CRONOGRAMA MARZO; CRONOGRAMA JUNIO
| 2.6 Ejecución | Realizar y publicar el Informe de Gestión 2022. | Informe publicado en la página web de la empresa. | Informe publicado en la página web de la empresa. | Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos | Todas las dependencias | bar: CRONOGRAMA ENERO
| 2.7 Ejecución | Realizar la publicación de boletines informativos para la ciudadanía de los proyectos en ejecución. | Un boletín informativo para la ciudadanía de los proyectos en ejecución. | Un boletín informativo para la ciudadanía de los proyectos en ejecución. | Oficina de Gestión Social | Oficina Asesora de Comunicaciones
Diálogo de doble vía con al ciudadanía y sus organizaciones | 2.8 Diseño de la Estrategia | Diseñar la Estrategia de Comunicaciones para la Rendición de Cuentas. | Estrategia de Comunicaciones para la Rendición de Cuentas publicada en la sección Transparencia >> Participa >> Estrategia de rendición de cuentas de la página web de la empresa. | Estrategia de Comunicaciones para la Rendición de Cuentas publicada en la sección Transparencia >> Participa >> Estrategia de rendición de cuentas de la página web de la empresa. | Oficina Asesora de Comunicaciones | No aplica. | bar: CRONOGRAMA MARZO to CRONOGRAMA ABRIL
| 2.9 Diseño de la Estrategia | Elaborar y publicar el documento Estrategia de Rendición de Cuentas 2023 de la Empresa que incluya entre otros debilidades, retos, u oportunidades institucionales en esta materia. | Un documento de la Estrategia de Rendición de Cuentas 2023 publicado en la sección Transparencia >> Participa >> Estrategia de rendición de cuentas de la página web de la empresa. | Un documento de la Estrategia de Rendición de Cuentas 2023 publicado en la sección Transparencia >> Participa >> Estrategia de rendición de cuentas de la página web de la empresa. | Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos | No aplica. | bar: CRONOGRAMA ABRIL to CRONOGRAMA MAYO
| 2.10 Ejecución | Fomentar espacios de participación activa con las comunidades en las cuales la Empresa realice intervención. | 100% de espacios de participación donde la Empresa interviene ejecutados. | 100% de espacios de participación donde la Empresa interviene ejecutados. | Oficina de Gestión Social | No aplica. | bar: CRONOGRAMA ABRIL; CRONOGRAMA AGOSTO
| 2.11 Ejecución | Realizar Audiencia Pública de Rendición de cuentas. | Una audiencia pública de rendición de cuentas ejecutada. | Una audiencia pública de rendición de cuentas ejecutada. | Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos | Todas las dependencias
| 2.12 Ejecución | Desarrollar un proceso participativo que involucre actores internos y externos de la empresa, para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano participativo. | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano participativo. | Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos | Dependencias líderes de los componentes del PAAC
Responsabilidad en la cultura de la rendición y petición de cuentas | 2.13 | Desarrollar jornadas de sensibilización a colaboradores de la empresa en relación a transparencia, control social, participación ciudadana o rendición de cuentas. | Dos jornadas de capacitación en temáticas como: transparencia, control social, participación ciudadana o rendición de cuentas. | Dos jornadas de capacitación en temáticas como: transparencia, control social, participación ciudadana o rendición de cuentas. | Subgerencia de Gestión Corporativa | Subgerencia de Planeación y Administración de proyectos | bar: CRONOGRAMA MAYO
| 2.14 | Atender las inquietudes ciudadanas en el marco de la audiencia pública o espacio de diálogo de rendición de cuentas. | Informe de audiencia pública de rendición de cuentas. | Informe de audiencia pública de rendición de cuentas. | Subgerencia de Planeación y Administración de proyectos | Todas las dependencias
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 2.15 | Realizar monitoreos como Segunda Línea de Defensa al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. | Dos Informes de monitoreos. | Dos Informes de monitoreos. | Subgerencia de Planeación y Administración de proyectos | Todas las dependencias | bar: CRONOGRAMA MAYO
| 2.16 | Realizar cuatrimestralmente el seguimiento independiente al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. | Tres seguimientos al Mapa de Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Tres seguimientos al Mapa de Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Jefe Oficina de Control Interno y Equipo de Trabajo | Todas las dependencias | bar: CRONOGRAMA ENERO; CRONOGRAMA MAYO
Rendición de cuentas focalizada | 2.17 | Desarrollar espacios de diálogo y/o participación de la rendición de cuentas que evidencien los avances de la gestión de la Empresa (en cumplimiento de la Directiva 005 de 2020 GAB Rendición de cuentas numeral 3.2). | 4 espacios de diálogo y/o participación de la rendición de cuentas realizados durante la vigencia. | 4 espacios de diálogo y/o participación de la rendición de cuentas realizados durante la vigencia. | Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos | Oficina de Gestión Social Subgerencia de Gestión Urbana Oficina Asesora de Comunicaciones | bar: CRONOGRAMA ABRIL; CRONOGRAMA AGOSTO
Articulación Institucional a los Nodos de Rendición de Cuentas | 2.17 | Coordinar reunión con la Secretaría Distrital de Hábitat para indagar sobre la Articulación Institucional a los Nodos de Rendición de Cuentas. | Memorias de la reunión | Memorias de la reunión | Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos | No aplica.
| Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | [5 empty] | CRONOGRAMA ENERO: CRONOGRAMA
Subcomponente | No. | Actividades | Indicador | Metas o Producto | Responsable | Dependencias de apoyo | ENERO | FEBRRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | OBSERVACIONES
Estructura administrativa y Direccionamiento Estratégico | 3.1 | No aplica. | No aplica. | No aplica. | No aplica. | No aplica. | [12 empty] | La Oficina de Gestión Social es el área responsable de la Atención al Ciudadano, depende directamente de la Alta Dirección y tiene definidas sus funciones a través del Manual de Funciones, y dada la estructura y capacidades de la empresa, no se hace necesario institucionalizar una dependencia aparte que lidere la mejora del servicio al ciudadano al interior de la empresa y que dependa de la Alta Dirección, pues ya está en cabeza de dicha Oficina, por lo tanto, no se plantean actividades en este subcomponente.
Fortalecimiento de los canales de atención | 3.2 | Revisar y de ser necesario actualizar el Protocolo de Atención al Ciudadano (GI-04) con lineamientos relacionados a brindar la información al ciudadano sobre el número de radicado en el sistema Bogotá te escucha, para que puedan ver la trazabilidad de sus requerimientos. | Protocolo de Atención al Ciudadano (GI-04) actualizado y socializado. | Protocolo de Atención al Ciudadano (GI-04) actualizado y socializado. | Oficina de Gestión Social | No aplica. | bar: CRONOGRAMA MARZO
| 3.3 | Realizar seguimiento a los informes de calidad de las respuestas emitidos por la Dirección Distrital de Calidad del Servicio, y solicitar los planes de mejoramiento respectivos. | 3 reportes consolidados de los memorandos de alcance con los planes de mejoramiento respectivos. | 3 reportes consolidados de los memorandos de alcance con los planes de mejoramiento respectivos. | Oficina de Gestión Social | No aplica. | bar: CRONOGRAMA ENERO; CRONOGRAMA MAYO
Talento Humano | 3.4 | Realizar actividades de capacitación, sensibilización y cualificación en Lenguaje claro y accesibilidad a los colaboradores de la empresa. | (6) actividades de capacitación, (6) sensibilización y (6) cualificación (3) en Lenguaje claro y accesibilidad a los colaboradores de la empresa. | (6) actividades de capacitación, (6) sensibilización y (6) cualificación (3) en Lenguaje claro y accesibilidad a los colaboradores de la empresa. | Oficina de Gestión Social | Subgerencia de Gestión Corporativa
| 3.5 | Diseñar un módulo de inducción sobre atención al ciudadano en la intranet con un video institucional, una presentación y una evaluación de conocimiento que permitirán dar a conocer los lineamientos de atención al ciudadano en la Empresa. | Un módulo de inducción al ciudadano en la intranet. | Un módulo de inducción al ciudadano en la intranet. | Oficina de Gestión Social | Oficina Asesora de Comunicaciones Subgerencia de Gestión Corporativa
Normativo y Procedimental | 3.6 | Revisar y de ser necesario actualizar el Protocolo de Atención al Ciudadano (GI-04) con los lineamientos de política pública. | Protocolo de Atención al Ciudadano (GI-04) actualizado con los lineamientos de política pública. | Protocolo de Atención al Ciudadano (GI-04) actualizado con los lineamientos de política pública. | Oficina de Gestión Social | No aplica.
| 3.7 | Elaborar y publicar en la página Web de la Empresa los informes mensuales de atención. | 12 informes de PQRS 12 Informes de atención presencial y telefónica | 12 informes de PQRS 12 Informes de atención presencial y telefónica | Oficina de Gestión Social | No aplica.
| 3.8 | Revisar y de ser necesario actualizar la Carta de trato digno en lenguaje claro. | Carta de trato digno en lenguaje claro publicada en la página web. | Carta de trato digno en lenguaje claro publicada en la página web. | Oficina de Gestión Social | No aplica. | bar: CRONOGRAMA FEBRRERO
| 3.9 | Revisar y de ser necesario actualizar la Guía para trámite de denuncias por actos de corrupción y/o existencia de inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de intereses (GI-44). | Guía para trámite de denuncias por actos de corrupción y/o existencia de inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de intereses (GI-44) actualizada y socializada. | Guía para trámite de denuncias por actos de corrupción y/o existencia de inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de intereses (GI-44) actualizada y socializada. | Oficina de Gestión Social | Oficina de Control Disciplinario Interno | bar: CRONOGRAMA ABRIL
Relacionamiento con el Ciudadano | 3.10 | Evaluar la satisfacción de los usuarios del proceso de Atención al Ciudadano. | 24 Informes con los resultados de la evaluación de la satisfacción de los usuarios del proceso de Atención al Ciudadano. (PQRS y presencial y telefónico) | 24 Informes con los resultados de la evaluación de la satisfacción de los usuarios del proceso de Atención al Ciudadano. (PQRS y presencial y telefónico) | Oficina de Gestión Social | No aplica.
| 3.11 | Promocionar la Encuesta de Percepción Ciudadana. | 3 acciones de sensibilización y promoción | 3 acciones de sensibilización y promoción | Oficina de Gestión Social | Oficina Asesora de Comunicaciones | bar: CRONOGRAMA ABRIL; CRONOGRAMA JULIO
| 3.12 | Fortalecer las preguntas de la encuestas de percepción para que los ciudadanos puedan sugerir el mejoramiento de acciones y canales de atención al usuarios. | 2 ajustes de la encuesta de percepción. | 2 ajustes de la encuesta de percepción. | Oficina de Gestión Social | No aplica. | bar: CRONOGRAMA ABRIL; CRONOGRAMA JULIO
Análisis de la información de las denuncia de corrupción (enfoque de género) | 3.13 | Elaborar un informe semestral de tiempos de respuesta por área. | 2 informes de tiempos de respuesta por área. | 2 informes de tiempos de respuesta por área. | Oficina de Gestión Social | No aplica. | bar: CRONOGRAMA ENERO; CRONOGRAMA JULIO
| 3.14 | Realizar el Seguimiento a Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones - Derechos de Petición. | 2 seguimientos a quejas y reclamos. | 2 seguimientos a quejas y reclamos. | Jefe Oficina de Control Interno y Equipo de Trabajo | No aplica. | bar: CRONOGRAMA FEBRRERO to CRONOGRAMA MARZO; CRONOGRAMA JULIO to CRONOGRAMA AGOSTO
| Componente 4: Racionalización de trámites | [5 empty] | CRONOGRAMA ENERO: CRONOGRAMA
Subcomponente | No. | Actividades | Indicador | Metas o Producto | Responsable | Dependencias de apoyo | ENERO | FEBRRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | OBSERVACIONES
Racionalización de Trámites | 4 1 | No aplica. | No aplica. | No aplica. | No aplica. | No aplica. | [12 empty] | No se presentan acciones, ya que la Empresa sólo cuenta con un único trámite denominado "Cumplimiento de la obligación VIS-VIP mediante Pago Compensatorio" el cual ya está 100% virtualizado y racionalizado.
Consulta Ciudadana para la mejora de experiencias de los usuarios | 4.2 | Promover consulta ciudadana dentro del menú Participa de la pagina web de la empresa, que permita identificar las opiniones, sugerencias, propuestas, comentarios y aportes de los ciudadanos, usuarios y grupos de valor. | 1 informe con los resultados de la consulta ciudadana | 1 informe con los resultados de la consulta ciudadana | Subgerencia de Gestión Inmobiliaria | Oficina Asesora de Comunicaciones
| Componente 5: Apertura de Información y Datos Abiertos | [5 empty] | CRONOGRAMA ENERO: CRONOGRAMA
Subcomponente | No. | Actividades | Indicador | Metas o Producto | Responsable | Dependencias de apoyo | ENERO | FEBRRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | OBSERVACIONES
Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | 5.1 | Mantener actualizada la información de la Relación de predios propiedad de RENOBO-Fideicomitidos en el portal https://datosabiertos.bogota.gov.co | Relación de predios propiedad de RENOBO-Fideicomitidos revisado y/o actualizado en el portal | Relación de predios propiedad de RENOBO-Fideicomitidos revisado y/o actualizado en el portal | Dirección Comercial | Subgerencia de Gestión Corporativa - Gestión de TIC
| 5.2 | Mantener actualizada la información de los Instrumentos de Información Pública en el portal https://datosabiertos.bogota.gov.co | Instrumentos de Información Pública revisados y/o actualizados en el portal https://datosabiertos.bogota.gov.co | Instrumentos de Información Pública revisados y/o actualizados en el portal https://datosabiertos.bogota.gov.co | Subgerencia de Gestión Corporativa - Gestión Documental | Subgerencia de Gestión Corporativa - Gestión de TIC
Entrega de información en lenguaje sencillo que de cuenta de la gestión institucional | 5.3 | Realizar y publicar el Informe de Gestión 2022. | Informe publicado en la página web de la empresa. | Informe publicado en la página web de la empresa. | Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos | Todas las dependencias | bar: CRONOGRAMA ENERO
Apertura de la información presupuestal institucional y de resultados | 5.4 | Actualizar y publicar mensualmente la Información Presupuestal en la sección de Transparencia >> Planeación, presupuesto e informes >> Presupuesto | Información Presupuestal en la sección de Transparencia >> Planeación, presupuesto e informes >> Presupuesto actualizada | Información Presupuestal en la sección de Transparencia >> Planeación, presupuesto e informes >> Presupuesto actualizada | Subgerencia de Gestión Corporativa - Gestión Financiera | No aplica.
| 5.5 | Actualizar y publicar el PAA de la empresa, y sus modificaciones, en la sección de Transparencia >> Contratación | PAA de la empresa, y sus modificaciones publicados en la sección de Transparencia >> Contratación | PAA de la empresa, y sus modificaciones publicados en la sección de Transparencia >> Contratación | Subgerencia de Gestión Corporativa - Gestión Financiera | No aplica.
Estandarización de datos abiertos para intercambio de información | 5.6 | Identificar y documentar los intercambios de información de datos abiertos. | Un informe del intercambio de información de datos abiertos. | Un informe del intercambio de información de datos abiertos. | Dirección Comercial | Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos
| Componente 6: Participación e Innovación en la Gestión Pública | [5 empty] | CRONOGRAMA ENERO: CRONOGRAMA
Subcomponente | No. | Actividades | Indicador | Metas o Producto | Responsable | Dependencias de apoyo | ENERO | FEBRRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | OBSERVACIONES
Ciudadanía en la toma de decisiones públicas | 6.1 | Promover consulta de los temas de interés sobre la gestión institucional de la empresa a través de la aplicación de una encuesta en el menú Participa. | 1 informe de resultados de la aplicación de la encuesta. | 1 informe de resultados de la aplicación de la encuesta. | Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos | Oficina Asesora de Comunicaciones
| 6.2 | Elaborar un informe sobre la gestión del botón Conoce , propone y prioriza en el menú Participa. | 1 informe sobre la gestión del botón Conoce , propone y prioriza en el menú Participa. | 1 informe sobre la gestión del botón Conoce , propone y prioriza en el menú Participa. | Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos | No aplica.
Iniciativas de innovación por articulación institucional | 6.3 | Socializar la Estrategia de Innovación - Renovacción. | 100% de Líderes Operativos socializados en la Estrategia de Innovación - Renovacción. | 100% de Líderes Operativos socializados en la Estrategia de Innovación - Renovacción. | Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos | No aplica.
| 6.5 | Medir el desarrollo de espacios de gestión del conocimiento y la innovación en la empresa. | Número de espacios de gestión del conocimiento y la innovación en la empresa. | Número de espacios de gestión del conocimiento y la innovación en la empresa. | Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos | No aplica. | bar: CRONOGRAMA JUNIO
| 6.6 | Revisar y actualizar el micrositio "Nuestra empresa - Programa de inducción y reinducción". | Micrositio "Nuestra empresa - Programa de inducción y reinducción" actualizado. | Micrositio "Nuestra empresa - Programa de inducción y reinducción" actualizado. | Subgerencia de Gestión Corporativa - Gestión de Talento Humano | Oficina Asesora de Comunicaciones
Redes de innovación pública | 6.7 | Documentar el reto público de innovación "Vigilancia inteligente de predios de la RENOBO - Milab - Innpulsa" . | Un documento de lecciones aprendidas. | Un documento de lecciones aprendidas. | Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos | Gerencia General
| Componente 7: Promoción de la Integridad y la Ética Pública | [5 empty] | CRONOGRAMA ENERO: CRONOGRAMA
Subcomponente | No. | Actividades | Indicador | Metas o Producto | Responsable | Dependencias de apoyo | ENERO | FEBRRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | OBSERVACIONES
Programas Gestión de Integridad | 7.1 ALISTAMIENTO | Realizar reunión de plan de trabajo con los Gestores de integridad. | 1. Documento de definición de roles para la ejecución del Plan de Trabajo | 1. Documento de definición de roles para la ejecución del Plan de Trabajo | Subgerencia de Gestión Corporativa - Talento Humano | Gestores de Integridad | bar: CRONOGRAMA ENERO
| 7.2 ARMONIZACIÓN | Realizar actividad de la caja de herramientas definida por el DAFP. | 1. Actividad definida por el DAFP en la caja de herramientas ejecutada | 1. Actividad definida por el DAFP en la caja de herramientas ejecutada | Subgerencia de Gestión Corporativa - Talento Humano | Gestores de Integridad | bar: CRONOGRAMA MARZO to CRONOGRAMA ABRIL
| 7.3 DIAGNÓSTICO | Realizar encuesta para evaluar el nivel de apropiación del Código de Integridad. | 1 informe con los resultados de Encuesta | 1 informe con los resultados de Encuesta | Subgerencia de Gestión Corporativa - Talento Humano | Gestores de Integridad
| 7.4 IMPLEMENTACIÓN | Realizar actividades de difusión y socialización a través de los diferentes canales de comunicación del Código de Integridad. | 3 Piezas comunicativas socializadas sobre el Código de Integridad | 3 Piezas comunicativas socializadas sobre el Código de Integridad | Subgerencia de Gestión Corporativa - Talento Humano | Oficina Asesora de Comunicaciones | bar: CRONOGRAMA FEBRRERO; CRONOGRAMA MAYO
| 7.5 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | Elaborar informe de seguimiento a la implementación del Plan de Gestión de Integridad. | 1 Informe de seguimiento a la implementación del Plan de Gestión de Integridad. | 1 Informe de seguimiento a la implementación del Plan de Gestión de Integridad. | Oficina de Control Interno | No aplica. | bar: CRONOGRAMA ENERO to CRONOGRAMA FEBRRERO
|  | Realizar seguimiento y análisis sobre las declaraciones de conflicto de intereses de los colaboradores de la empresa. | 1 informe con los resultados del análisis sobre las declaraciones de conflicto de intereses de los colaboradores de la empresa. | 1 informe con los resultados del análisis sobre las declaraciones de conflicto de intereses de los colaboradores de la empresa. | Subgerencia de Gestión Corporativa - Talento Humano | Subgerencia Jurídica Dirección de Gestión Contractual
Promoción de la integridad en las instituciones y grupos de interés | 7.6 | Realizar sesiones de capacitación a los colaboradores en temas de transparencia e integridad. | 2 jornadas de capacitación a los colaboradores en temas de transparencia e integridad. | 2 jornadas de capacitación a los colaboradores en temas de transparencia e integridad. | Subgerencia de Gestión Corporativa - Talento Humano | Oficina Asesora de Comunicaciones | bar: CRONOGRAMA MARZO
Participación en las estrategias distritales de Integridad | 7.8 | Recorrer la Senda de integridad de la Secretaría General. | Participación en las actividades previstas | Participación en las actividades previstas | Subgerencia de Gestión Corporativa - Talento Humano | Gerencia General -Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos - Oficina Asesora de Comunicaciones | [12 empty] | Depende del cronograma establecido por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. | bar: CRONOGRAMA AGOSTO
Gestión preventiva de conflicto de interés | 7.9 | Realizar sesiones de capacitación a los colaboradores de la Empresa sobre conflictos de interés. | 2 jornadas de capacitación a los colaboradores de la Empresa sobre conflictos de interés. | 2 jornadas de capacitación a los colaboradores de la Empresa sobre conflictos de interés. | Subgerencia de Gestión Corporativa - Talento Humano | Oficina Asesora de Comunicaciones | bar: CRONOGRAMA ABRIL; CRONOGRAMA AGOSTO
| 7.10 | Promover el reporte de conflictos de interés en los colaboradores la Empresa. | 1 Comunicación interna instando a los colaboradores al reporte de los conflictos de interés | 1 Comunicación interna instando a los colaboradores al reporte de los conflictos de interés | Subgerencia de Gestión Corporativa - Talento Humano | No aplica. | bar: CRONOGRAMA JUNIO to CRONOGRAMA JULIO
| 7.11 | Gestionar los reportes de Conflicto de interés. | 1 reporte semestral de los conflictos reportados y gestionados. | 1 reporte semestral de los conflictos reportados y gestionados. | Subgerencia de Gestión Corporativa - Subgerente Jurídica - Director(a) de Gestión Contractual | No aplica. | bar: CRONOGRAMA JUNIO
Gestión prácticas Antisoborno, Antifraude | 7.12 | Socializar la Política operativa de Integridad, Conflicto de Intereses y Gestión Anti soborno. | Memorando dirigido a todos los colaboradores socializando prácticas frente a Integridad, Conflicto de Intereses y Gestión Anti soborno. | Memorando dirigido a todos los colaboradores socializando prácticas frente a Integridad, Conflicto de Intereses y Gestión Anti soborno. | Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos | Subgerencia de Gestión Corporativa - Talento Humano | bar: CRONOGRAMA ABRIL
| 7.13 | Promover los canales de denuncias de actos de corrupción, que incluyan el soborno, el fraude y los conflictos de interés. | 1 Estrategia de promoción de los canales de denuncias de actos de corrupción, que incluyan el soborno, el fraude y los conflictos de interés implementada. | 1 Estrategia de promoción de los canales de denuncias de actos de corrupción, que incluyan el soborno, el fraude y los conflictos de interés implementada. | Oficina de Control Disciplinario Interno | Oficina Asesora de Comunicaciones
| Componente 8: Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapas de Riesgo | [5 empty] | CRONOGRAMA ENERO: CRONOGRAMA
Subcomponente | No. | Actividades | Indicador | Metas o Producto | Responsable | Dependencias de apoyo | ENERO | FEBRRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | OBSERVACIONES
Política de Administración de Riesgos | 8.1 | Revisar y de ser necesario actualizar la Política de Administración de Riesgos de manera participativa al interior de la empresa. | Política de Administración de Riesgos actualizada. | Política de Administración de Riesgos actualizada. | Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos | Subgerencia de Gestión Corporativa Oficina de Control Interno
| 8.2 | Socializar la Política de Administración de Riesgos. | (Actividades de socialización ejecutadas / programadas)*100% | Dos actividades de socialización de la Política de Administración de Riesgos. | Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos | Líderes Operativos | bar: CRONOGRAMA JUNIO
Construcción de Mapa de Riesgos de Corrupción (Incluidos los riesgos de lavado de activos) | 8.3 | Revisar y ajustar el Mapa de Riesgos de Corrupción. | Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado | Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado | Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos | Líderes Operativos | bar: CRONOGRAMA ENERO
| 8.4 | Estructurar y aplicar herramienta de diagnóstico del estado de implementación del SARLAFT en la empresa. | 1 autodiagnóstico del estado de implementación del SARLAFT en la empresa. | 1 autodiagnóstico del estado de implementación del SARLAFT en la empresa. | Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos | No aplica.
| 8.5 | Realizar actividades de sensibilización en SARLAFT al equipo de la Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos y a la Alta Dirección. | 2 actividades de sensibilización en SARLAFT | 2 actividades de sensibilización en SARLAFT | Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos | No aplica.
Consulta y Divulgación | 8.6 | Socializar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el Mapa de Riesgos de Corrupción a los Líderes Operativos. | (Actividades de socialización ejecutadas / programadas)*100% | Una jornada de socialización del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el Mapa de Riesgos de Corrupción a los Líderes Operativos. Una pieza de socialización del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el Mapa de Riesgos de Corrupción para todos los colaboradores de la empresa. | Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos | No aplica | bar: CRONOGRAMA FEBRRERO
| 8.7 | Mantener publicada la versión vigente del Mapa de Riesgos de Corrupción en la sección Transparencia >> Planeación, presupuesto e informes >> Plan de acción de la página web de la empresa, con el fin de que las partes interesadas conozcan y entiendan los riesgos de corrupción a que se encuentra expuesta la empresa. | Mapa de Riesgos de Corrupción publicado en la sección Transparencia >> Planeación, presupuesto e informes >> Plan de acción de la página web de la empresa. | Mapa de Riesgos de Corrupción publicado en la sección Transparencia >> Planeación, presupuesto e informes >> Plan de acción de la página web de la empresa. | Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos | Dependencias líderes de Procesos susceptibles a riesgos de corrupción
Monitoreo y Revisión | 8.8 | Realizar los monitoreos como Segunda Línea de Defensa al Mapa de Riesgos de Corrupción, de acuerdo con lo establecido en la Política de Administración de Riesgos vigente, y presentar las alertas a la Primera Línea de Defensa, si hay lugar a ellas. | (Informes publicados / Informes programados)*100 | Tres Informes de monitoreos publicados en la intranet | Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos | No aplica | bar: CRONOGRAMA ENERO; CRONOGRAMA MAYO
Seguimiento | 8.9 | Realizar el seguimiento independiente al Mapa de Riesgos de Corrupción. | (Informes realizados / Informes programados)*100 | Tres seguimientos al Mapa de Riesgos de Corrupción. | Jefe Oficina de Control Interno y Equipo de Trabajo | Todas las dependencias | bar: CRONOGRAMA ENERO; CRONOGRAMA MAYO
| Componente 9: Medidas de Debida Diligencia y Prevención de Lavado de Activos | [5 empty] | CRONOGRAMA ENERO: CRONOGRAMA
Subcomponente | No. | Actividades | Indicador | Metas o Producto | Responsable | Dependencias de apoyo | ENERO | FEBRRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | OBSERVACIONES
Adecuación institucional para cumplir con la debida diligencia | 9.1 | Estructurar y aplicar herramienta de diagnóstico del estado de implementación del SARLAFT en la empresa. | 1 autodiagnóstico del estado de implementación del SARLAFT en la empresa. | 1 autodiagnóstico del estado de implementación del SARLAFT en la empresa. | Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos | No aplica.
Construcción del plan de trabajo para adaptar y/o desarrollar la debida diligencia | 9.2 | Estructurar el plan de trabajo para la implementación del SARLAFT para la empresa de acuerdo con los resultados del diagnóstico. | Plan de trabajo para la implementación del SARLAFT . | Plan de trabajo para la implementación del SARLAFT . | Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos | No aplica.
Gestión de la debida diligencia | 9.3 | Realizar seguimiento al avance de las actividades planeadas para para la implementación del SARLAFT en la empresa. | Informe de Seguimiento al plan de trabajo. | Informe de Seguimiento al plan de trabajo. | Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos | No aplica.
Volver a Inicio
Volver a Inicio
Volver a Inicio
Volver a Inicio
Volver a Inicio
Volver a Inicio
Volver a Inicio
Volver a Inicio
Volver a Inicio