## Plan_MIPG_2022_1
PLAN DE ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN MIPG 2022
EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ
|  |  | Versión 1: | 2022-03-09
|  |  | Aprobación: | Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 2022
No. | DIMENSIÓN | POLÍTICA | PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | ÁREA RESPONSABLE | RECOMENDACIÓN FURAG / AUDITORÍA OCI / LINEAMIENTO/ MANTENIMIENTO MIPG | ACTIVIDAD / COMPROMISO | PRODUCTO O EVIDENCIA | FECHA INCIO | FECHA FIN
1 | 1. Talento Humano | 1. GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO | Gestión de Talento Humano | Subgerencia de Gestión Corporativa | FURAG Actualizar e Implementar el plan institucional de capacitación, con base en las directrices emitidas por Función Pública. | Ejecutar el plan institucional de capacitación definido para la vigencia 2022 | Reportes trimestrales de avance del Plan Institucional de Capacitación | 2022-01-02 | 2022-12-31
2 | 1. Talento Humano | 2. INTEGRIDAD | Gestión de Talento Humano | Subgerencia de Gestión Corporativa | GI-43 Política operativa de Integridad, Conflicto de Intereses y Gestión Anti soborno Estrategia anual para la gestión preventiva de conflictos de interés | Desarrollar actividades para fomentar el conocimiento y apropiación del Código de Integridad adoptado por la Empresa mediante la Resolución ERU No. 080 de 2018. | Actividades para fomentar el conocimiento y apropiación del Código de Integridad realizadas | 2022-02-01 | 2022-12-31
3 | 1. Talento Humano | 2. INTEGRIDAD | Gestión de Talento Humano | Subgerencia de Gestión Corporativa y SPAP | GI-43 Política operativa de Integridad, Conflicto de Intereses y Gestión Anti soborno Estrategia anual para la gestión preventiva de conflictos de interés | Socializar, divulgar y/o capacitar a los colaboradores sobre los lineamientos de la Política operativa de Integridad, Conflicto de Intereses y Gestión Anti soborno | Socializaciones / Piezas de divulgación/ capacitaciones realizadas | 2022-01-02 | 2022-12-31
4 | 1. Talento Humano | 2. INTEGRIDAD | Gestión de Talento Humano | Subgerencia de Gestión Corporativa | FURAG Realizar el análisis sobre las declaraciones de bienes y rentas, y registro de conflictos de interés con el fin de identificar zonas de riesgo e implementar acciones preventivas. Recopilar y clasificar la información contenida en las declaraciones de bienes y rentas de los servidores públicos preservando la privacidad y anonimización de la información personal. GI-43 Política operativa de Integridad, Conflicto de Intereses y Gestión Anti soborno | Recopilar y clasificar la información contenida en las declaraciones de bienes y rentas de los servidores públicos preservando la privacidad y anonimización de la información personal. | 2 seguimientos | 2022-04-01 | 2022-12-31
5 | 1. Talento Humano | 2. INTEGRIDAD | Gestión Contractual | Dirección de Gestión Contractual | FURAG Realizar el análisis sobre las declaraciones de bienes y rentas, y registro de conflictos de interés con el fin de identificar zonas de riesgo e implementar acciones preventivas. Recopilar y clasificar la información contenida en las declaraciones de bienes y rentas de los servidores públicos preservando la privacidad y anonimización de la información personal. GI-43 Política operativa de Integridad, Conflicto de Intereses y Gestión Anti soborno | Realizar el seguimiento a las situaciones de conflicto de interés de los contratistas y presentar un informe semestral a la Gerencia General. | 2 seguimientos | 2022-04-01 | 2022-12-31
6 | 1. Talento Humano | 2. INTEGRIDAD | Gestión de Talento Humano | Subgerencia de Gestión Corporativa | Implementar canales de denuncia y seguimiento frente a situaciones disciplinarias y de conflictos de interés que faciliten la formulación e implementación oportuna de acciones de control y sanción de los conflictos de interés. | Divulgar canales de denuncia frente a situaciones disciplinarias y de conflictos de interés | Piezas divulgadas | 2022-07-01 | 2022-12-31
7 | 1. Talento Humano | 2. INTEGRIDAD | Evaluación y Seguimiento | Oficina de Control Interno | El comité institucional de coordinación de control interno deberá revisar la exposición de la entidad a los riesgos de corrupción y fraude y en caso de contar con una línea de denuncias se deberá monitorear el progreso de su tratamiento | Evaluar el cumplimiento de los lineamientos y política de administración del riesgo, haciendo énfasis en los riesgos de fraude y corrupción y presentar los resultados en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | Informes de Evaluación Independiente de la Gestión de los Riegos. Actas de Comité CICCI. | 2022-04-01 | 2022-12-31
8 | 1. Talento Humano | 2. INTEGRIDAD | Gestión de Talento Humano | Subgerencia de Gestión Corporativa | GI-43 Política operativa de Integridad, Conflicto de Intereses y Gestión Anti soborno | Identificar los roles y responsabilidades de la gestión antisoborno | Documento con la definición de roles y responsabilidades de la gestión antisoborno | 2022-04-01 | 2022-09-30
9 | 2. Direccionamiento Estratégico y Planeación | 3. PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | Gestión de Grupos de interés | Oficina Asesora de Comunicaciones | Mantenimiento MIPG Compromiso GAB | Reportar los resultados de la medición respecto al uso de canales página web, ERUNet y redes sociales Institucionales | Reportes | 2022-01-02 | 2022-12-31
10 | 2. Direccionamiento Estratégico y Planeación | 19. POLÍTICA DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN | Gestión Contractual | Dirección de Gestión Contractual | Mantenimiento MIPG | Realizar divulgaciones, socializaciones y/o capacitaciones a los colaboradores de la Empresa en materia contratación pública. | Memorias de las capacitaciones o socializaciones Evidencias de la divulgación | 2022-04-01 | 2022-12-31
11 | 2. Direccionamiento Estratégico y Planeación | 3. PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | Direccionamiento Estratégico | Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos | FURAG Definir el direccionamiento estratégico para la vigencia teniendo en cuenta los lineamientos para la gestión del riesgo (Política de Riesgo Definir el direccionamiento estratégico para la vigencia teniendo en cuenta las necesidades o problemas de sus grupos de valor. | Evidenciar la articulación de la planeación institucional, las necesidades o problemas de sus grupos de valor, con la gestión de riesgos de la Empresa. | Documento del direccionamiento estratégico actualizado. | 2022-01-02 | 2022-06-30
12 | 2. Direccionamiento Estratégico y Planeación | 3. PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | Direccionamiento Estratégico | Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos | FURAG Mejorar las actividades de formulación de la planeación mediante la participación de los grupos de valor en la gestión de la entidad. | Someter a consideración de la ciudadanía el Plan de Acción Institucional 2023. | Piezas de divulgación del Plan de Acción institucional | 2022-10-01 | 2022-12-31
13 | 3. Gestión de valores para resultados | 5. FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS | Atención al Ciudadano | Oficina de Gestión Social | Tener en cuenta sugerencias, expectativas, quejas, peticiones, reclamos o denuncias por parte de la ciudadanía para llevar a cabo mejoras a los procesos y procedimientos de la entidad. | Realizar el seguimiento trimestral a expectativas, quejas, peticiones, reclamos o denuncias por parte de la ciudadanía. | Matriz de Seguimiento PQRS y análisis de resultatos | 2022-01-02 | 2022-12-31
14 | 3. Gestión de valores para resultados | 5. FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS | Gestión Ambiental | Subgerencia de Gestión Corporativa | FURAG Promover el no uso de elementos contaminantes al medio ambiente. | Implementar una campaña promoviendo la adecuada disposición de residuos y el consumo sostenible. | Piezas de comunicación | 2022-04-01 | 2022-12-31
15 | 3. Gestión de valores para resultados | 5. FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS | Gestión Ambiental | Subgerencia de Gestión Corporativa | FURAG Establecer la política o lineamientos para el uso de bienes con material reciclado. | Implementar una campaña para la reducción progresiva del uso de plásticos de un solo uso y Reallizar un taller de aprovechamiento de plásticos de un solo uso. | Piezas de comunicación Evidencias taller | 2022-04-01 | 2022-09-30
16 | 3. Gestión de valores para resultados | 6.GOBIERNO DIGITAL | Gestión de Grupos de interés | Oficina Asesora de Comunicaciones | FURAG Cumplir, en todas las secciones de la página web oficial de la entidad, con el criterio de accesibilidad "Idioma de la página" definido en la NTC5854. Cumplir, en todas las secciones de la página web oficial de la entidad, con el criterio de accesibilidad "Nombre, función, valor" definido en la NTC5854. Cumplir, en todas las secciones de la página web oficial de la entidad, con el criterio de accesibilidad "Procesamiento" definido en la NTC5854. Cumplir, en todas las secciones de la página web oficial de la entidad, con el criterio de accesibilidad "Tiempo ajustable" definido en la NTC5854. | Revisar el cumplimiento de los criterios de accesibilidad de la página web de la Empresa, definidos en la NTC 5854 y realizar los ajustes que se consideren pertinentes | Revisiones y ajustes realizados frente a los criterios de accesibilidad de la página web | 2022-01-02 | 2022-09-30
17 | 3. Gestión de valores para resultados | 10. SERVICIO AL CIUDADANO | Gestión de Grupos de interés | Oficina Asesora de Comunicaciones | Mantenimiento MIPG Protocolo de atención a peticiones en redes sociales Plan de Acción GAB | Gestionar las solicitudes recibidas a través de redes sociales | Matriz de atención a través de las redes sociales. | 2022-01-02 | 2022-12-31
18 | 3. Gestión de valores para resultados | 6.GOBIERNO DIGITAL | Gestión de TIC | Subgerencia de Gestión Corporativa | Incluir en el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) un tablero de indicadores para seguimiento y control. Aplicar una metodología para la gestión de proyectos de TI de la entidad, que incluya seguimiento y control a las fichas de proyecto a través de indicadores. | Reportar los indicadores de seguimiento y control a los proyectos de TI definidos en el PETI, para la vigencia | Reportes de indicadores de avance a los proyectos de TI | 2022-04-01 | 2022-12-31
19 | 3. Gestión de valores para resultados | 6.GOBIERNO DIGITAL | Gestión de TIC | Subgerencia de Gestión Corporativa | Mantener actualizados todos los conjuntos de datos abiertos de la entidad que están publicados en el catálogo de datos del Estado Colombiano www.datos.gov.co Implementar procesos o procedimientos de calidad de datos para mejorar la gestión de los componentes de la información de la entidad. | Incluir en el Modelo de Gestión de la Información la identificación de datos abiertos de los diferentes procesos de la Empresa | Conjunto de datos abiertos identificados y publicados. | 2022-01-02 | 2022-12-31
20 | 3. Gestión de valores para resultados | 7.SEGURIDAD DIGITAL | Gestión de TIC | Subgerencia de Gestión Corporativa | Fortalecer las capacidades en seguridad digital a través de jornadas de sensibilización y/o capacitaciones del uso seguro de entorno digital o relacionadas con seguridad digital (ciberseguridad y/o ciberdefensa). | Realizar 2 capacitaciones en el marco del modelo de seguridad y privacidad de la información | Registros de la capacitación realizada: _Presentación _Evidencia de Asistencia | 2022-04-01 | 2022-09-30
21 | 3. Gestión de valores para resultados | 7.SEGURIDAD DIGITAL | Gestión de TIC | Subgerencia de Gestión Corporativa | Identificar los riesgos de seguridad y privacidad de la información de la entidad, aprobarlos mediante el comité de gestión y desempeño institucional, valorarlos y actualizarlos mediante un proceso de mejora continua. | Liderar la Identificación de los riesgos de seguridad y privacidad de la información de la Empresa | Riesgos seguridad y privacidad de la información identificados en el mapa de riesgos institucional | 2022-04-01 | 2022-12-31
22 | 3. Gestión de valores para resultados | 7.SEGURIDAD DIGITAL | Gestión de TIC | Subgerencia de Gestión Corporativa | Elaborar el plan operacional de seguridad y privacidad de la información de la entidad, aprobarlo mediante el comité de gestión y desempeño institucional, implementarlo y actualizarlo mediante un proceso de mejora continua. | Ejecutar el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información) del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información para la vigencia | Registros y evidencias de la ejecución del plan | 2022-01-02 | 2022-12-31
23 | 3. Gestión de valores para resultados | 8. DEFENSA JURÍDICA | Gestión Jurídica | Subgerencia Jurídica | La entidad implementa el plan de acción de su política de prevención del daño antijurídico dentro del año calendario (enero-diciembre) para el cual fue diseñado. | Hacer seguimiento a las politicas de prevención del daño antijurídico (2020-2021) | Evidencias de los seguimientos realizados a las políticas | 2022-01-02 | 2022-12-31
24 | 3. Gestión de valores para resultados | 9.MEJORA NORMATIVA | Gestión Jurídica | Subgerencia Jurídica | Mantenimiento MIPG | Socializar los lineamientos sobre la elaboración, proyección y publicación de actos administrativos | Evidencias de socialización | 2022-03-01 | 2022-04-30
25 | 3. Gestión de valores para resultados | 8. DEFENSA JURÍDICA | Gestión Jurídica | Subgerencia Jurídica | Contar con un plan y/o programa de entrenamiento y/o actualización para los abogados que llevan la defensa jurídica | Participar y acceder a las actividades de capacitación y actualización del cuerpo de abogados y abogadas brindadas por el Distrito Capital | Matriz de participación en capacitaciones. | 2022-04-01 | 2022-12-31
26 | 3. Gestión de valores para resultados | 9.MEJORA NORMATIVA | Gestión Jurídica | Subgerencia Jurídica | Mantenimiento MIPG | Creación del procedimiento de emisión de conceptos por parte de la Subgerencia Jurídica | Procedimiento estandarizado | 2022-04-01 | 2022-09-30
27 | 3. Gestión de valores para resultados | 8. DEFENSA JURÍDICA | Gestión Jurídica | Subgerencia Jurídica | Mantenimiento MIPG | Realizar autodiagnóstico de la política de Defensa Jurídica (definido por el DAFP) | Matriz de autodiagnóstico Plan de acción o informe de resultados | 2022-04-01 | 2022-06-30
28 | 3. Gestión de valores para resultados | 12. PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA | Direccionamiento Estratégico | Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos | Desarrollar ejercicios de rendición de cuentas teniendo en cuenta las necesidades de los grupos de valor, con el propósito de aumentar su nivel de satisfacción. Plan Marco MIPG 2020-2024 Compromiso GAB- ERU | Establecer mecanismos, metodologías, y/o herramientas para fortalecer los ejercicios de rendición de cuentas | Evidencias de metodologías, y/o herramientas implementadas | 2022-01-02 | 2022-12-31
29 | 3. Gestión de valores para resultados | 12. PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA | Direccionamiento Estratégico | Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos | Mantenimiento MIPG | Realizar autodiagnóstico de rendición de cuentas | Matriz de autodiagnóstico e Informe de resultados | 2022-01-02 | 2022-06-30
30 | 3. Gestión de valores para resultados | 12. PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA | Gestión de Grupos de Interés | Oficina Asesora de Comunicaciones Subgerencia de Planeación y Administración de proyectos | Mantenimiento MIPG Mejoramiento de la Estrategia de Rendición de Cuentas | Establecer un mecanismo para informar a la ciudadanía sobre los avances en la gestión administrativa de la Empresa. | Video o piezas. Boletín sobre la gestión | 2022-07-01 | 2022-12-31
31 | 4. Evaluación de resultados | 13. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | Direccionamiento Estratégico | Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos | Mantenimiento MIPG | Socializar y/o divulgar los resultados de los informes generados desde la segunda Línea de Defensa (SPAP) | Evidencias de la socializaciones o divulgaciones de los informes de la segunda línea de defensa | 2022-01-02 | 2022-12-31
32 | 4. Evaluación de resultados | 13. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | Direccionamiento Estratégico | Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos | Mantenimiento MIPG | Realizar seguimiento a la medición de indicadores de los procesos de la Empresa. | Informe trimestral de indicadores | 2022-01-02 | 2022-12-31
33 | 5.Infomación y Comunicación | 14. ARCHIVOS Y GESTIÓN DOCUMENTAL | Gestión Documental | Subgerencia de Gestión Corporativa | Mantenimiento MIPG | Realizar seguimiento y monitoreo de los Instrumentos Archivísticos | Reportes de seguimiento de los Instrumentos Archivísticos | 2022-01-02 | 2022-12-31
34 | 5.Infomación y Comunicación | 14. ARCHIVOS Y GESTIÓN DOCUMENTAL | Gestión Documental | Subgerencia de Gestión Corporativa | Mantenimiento MIPG | Realizar autodiagnóstico de la política de Gestión Documental (definido por el DAFP) | Matriz de autodiagnóstico Informe de resultados | 2022-04-01 | 2022-06-30
35 | 5.Infomación y Comunicación | 15. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN | Gestión Predial y Social | Oficina de Gestión Social | Publicar en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de su portal web oficial información actualizada sobre información sobre los grupos étnicos en el territorio. | Publicar en el botón de transparencia la información actualizada sobre atención a población vulnerable. | Publicación mensual en el botón de transparencia | 2022-01-02 | 2022-12-31
36 | 5.Infomación y Comunicación | 14. ARCHIVOS Y GESTIÓN DOCUMENTAL | Gestión Documental | Subgerencia de Gestión Corporativa | Realizar actividades de prevención de emergencias y de atención de desastres en los sistemas de archivo de soportes físicos de la entidad. | Formulación y puesta en marcha del plan de acción de emergencias documentales para la vigencia | Plan de acción de emergencias documentales Reporte de actividades ejecutadas en la vigencia | 2022-01-02 | 2022-12-31
37 | 5.Infomación y Comunicación | 15. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN | Gestión de Grupos de interés | Oficina Asesora de Comunicaciones Subgerencia de Planeación y Administración de proyectos | Mantenimiento MIPG | Hacer el autodiagnóstico de la política de Transparencia (DAFP) y el plan de acción | Matriz autodiagnóstico Informe de Resultados | 2022-01-02 | 2022-12-31
38 | 6. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 17.GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | Seguimiento y Evaluación | Oficina de Control Interno | Realizar procesos de socialización y difusión de conocimiento para evitar la pérdida de conocimiento explícito de la entidad. | Ejecutar dos campañas institucionales de Autocontrol que incluyan capacitación a en temas relacionados con el Sistema de Control Interno. | Registros de las sesiones de capacitación -Presentación -Evidencia de Asistencia | 2022-04-01 | 2022-12-31
39 | 6. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 17.GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | Direccionamiento Estratégico | Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos | Mantenimiento MIPG | Realizar el autodiagnóstico de Gestión del Conocimiento y la Innovación - DAFP | Matriz autodiagnóstico Informe de Resultados | 2022-01-02 | 2022-03-30
40 | 6. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 17.GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | Direccionamiento Estratégico | Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos | FURAG Implementar herramientas de gestión del conocimiento para fortalecer el desarrollo de la política de gestión del conocimiento y la innovación. | Formular y ejecutar el Plan de Gestión de Conocimiento y la Innovación 2022 | Plan de acción de gestión de conocimiento Reportes trimestrales del avance del plan | 2022-01-02 | 2022-12-31
41 | 6. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 17.GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | Direccionamiento Estratégico | Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos | FURAG Identificar y sistematizar sus buenas prácticas y lecciones aprendidas para conservar su memoria institucional. Plan de Gestión de Conocimiento y la Innovación | Identificar y documentar buenas practicas o lecciones aprendidas al interior de la Empresa o de otras entidades | 2 Buenas prácticas de la gestión identificadas y documentadas | 2022-04-01 | 2022-09-30
42 | 6. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 17.GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | Direccionamiento Estratégico | Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos | FURAG Implementar herramientas de gestión del conocimiento para fortalecer el desarrollo de la política de gestión del conocimiento y la innovación. Plan de Gestión de Conocimiento y la Innovación | Documentar los elementos del proceso de gestión de conocimiento y la innovación | Caracterización del proceso Riesgos Oportunidades Indicadores Solicitud de gestión de cambio | 2022-07-01 | 2022-12-31
43 | 6. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 17.GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | Direccionamiento Estratégico | Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos | FURAG Identificar, clasificar y actualizar el conocimiento tácito de la entidad para establecer necesidades de nuevo conocimiento. Plan Marco MIPG 2020-2024 Co crear una metodología para la construcción de mapas de conocimiento. Plan de Gestión de Conocimiento y la Innovación | Liderar la realización del mapa de conocimiento para los procesos misionales | Mapas de conocimiento de los procesos misionales publicados | 2022-07-01 | 2022-12-31
44 | 6. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 17.GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | Direccionamiento Estratégico | Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos | Plan Estratégico Institucional SUMATE | Realizar convenios y alianzas interinstitucionales con organizaciones publicas o privadas para la realización de eventos, conversatorios, foros, publicaciones, proyectos, para le mejoramiento de los procesos de la Empresa. | 2 Eventos con participación externa para gestión de conocimiento | 2022-01-02 | 2022-12-31
45 | 7. Control Interno | 18.CONTROL INTERNO | Direccionamiento Estratégico | Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos Oficina de Control Interno | Guía de Mapas de Aseguramiento | Establecer los lineamientos para la construcción de mapas de aseguramiento en la Empresa | Lineamientos para la construcción de mapas de aseguramiento | 2022-07-01 | 2022-12-31
46 | 7. Control Interno | 18.CONTROL INTERNO | Seguimiento y Evaluación | Oficina de Control Interno | El comité institucional de coordinación de control interno deberá monitorear el cumplimiento de los estándares de conducta y la práctica de los principios y valores del servicio público. | Hacer seguimiento integral en el CICCI al Código de Integridad y cumplimiento del Componente 6 de PAAC y la Estrategia de Gestión de Integridad incluida en el Plan de Talento Humano de la vigencia | Encuesta Informe de Seguimiento a estándares de conducta y la práctica de los principios y valores del servicio público. | 2022-04-01 | 2022-12-31
47 | 7. Control Interno | 18.CONTROL INTERNO | Direccionamiento Estratégico | Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos | FURAG 2020 Monitorear los cambios en el entorno (interno y externo) que puedan afectar la efectividad del sistema de control interno, por parte del comité institucional de coordinación de control interno. | Presentar el monitoreo de cambios en el entorno (interno y externo) que puedan afectar la efectividad del sistema de control interno. | Actas comité institucional de coordinación de control interno. Análisis de contexto | 2022-10-01 | 2022-12-31
Control de Cambios
V1 | 2022-03-09 | Formulación del Plan. Notas: 1. En esta versión no se incorporan acciones relacionadas con la política de "Racionalización de Trámites" toda vez que en el mismo componente, relacionado con el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022 se contempla como aclaración que "No se presentan acciones, ya que al ser Empresa Industrial y Comercial del Estado, sólo cuenta con el único trámite "Cumplimiento de la obligación VIS-VIP a través de compensación económica" el cual ya está 100% virtualizado y racionalizado" 2. En cuanto a la política de "Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público" no se incorporaron acciones teniendo en cuenta que el Departamento Administrativo de la Función Pública, a través de las recomendaciones realizadas con en base en los resultados del Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión – FURAG, señala que la política no aplica para le Empresa. 3. En cuanto a la política de "Gestión de Información Estadística", la Empresa se acoge a los lineamientos definidos por la Secretaría General frente a la adecuación y mantenimiento del Plan Estadístico Distrital.
V2
Estado
Avance
No aplica seguimiento en el periodo
Sin avance
Sin reporte
Finalizada

## LIST (hidden)
POLÍTICAS | Estado | DIMENSIONES
1. GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO | Avance | 1. Talento Humano
2. INTEGRIDAD | No aplica seguimiento en el periodo | 2. Direccionamiento Estratégico y Planeación
3. PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | Sin avance | 3. Gestión de valores para resultados
4. GESTIÓN PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO | Sin reporte | 4. Evaluación de resultados
5. FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS | Finalizada | 5.Infomación y Comunicación
6.GOBIERNO DIGITAL |  | 6. Gestión del Conocimiento y la Innovación
7.SEGURIDAD DIGITAL |  | 7. Control Interno
8. DEFENSA JURÍDICA
9.MEJORA NORMATIVA
10. SERVICIO AL CIUDADANO
11. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
12. PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA
13. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
14. ARCHIVOS Y GESTIÓN DOCUMENTAL
15. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
16.GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADISTICA
17.GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN
18.CONTROL INTERNO
19. POLÍTICA DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN