## Hoja1 (hidden)
Etiquetas de fila | Cuenta de PILAR: | 57
Cumplimiento 0% - 49% | 4 | 0 | 0%
Cumplimiento 50% - 75% | 5 | 3 | 5.263%
Cumplimiento 76% - 100% | 31 | 4 | 7.018%
Finalizada | 14 | 50 | 87.72%
No programada | 5 | 0 | 0%
Total general | 59

## PlanAccion
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2025
PILAR: | OBJETIVO (Objetivo Estratégico): | ESTRATEGIAS (Objetivo Específico): | ODS: | META PDD: | META PROYECTO: | PROCESO GESTIÓN: | DIMENSIÓN MIPG: | POLITICA MIPG (Estrategia): | ACTIVIDAD: | INDICADOR ACTIVIDAD: | RESULTADO/PRODUCTO: | RESPONSABLE (Cargo): | FECHA DE CUMPLIMIENTO: | TOTAL PROGRAMADO | TOTAL EJECUTADO | CUMPLIMIENTO TOTAL | ESTADO | AVANCE ACTIVIDAD
Retorno Social Y Sostenibilidad | RS 02 Promoción De Vivienda Promover Soluciones Habitacionales Asequibles Y De Calidad, Con El Objetivo De Dinamizar El Mercado Formal De Vivienda En La Ciudad. | RS0202 Fomentar La Promoción De 5.000 Viviendas Dentro Del Marco De Los Instrumentos De Planeación Gestionados Por La Empresa, Con El Propósito De Impulsar El Desarrollo Urbano Planificado Y Garantizar Un Crecimiento Ordenado De La Ciudad De Bogotá Para El Año 2027. | 11. Ciudades Y Comunidades Sostenibles | Promover 9.000 Soluciones Habitacionales En El Marco Del Portafolio De Vivienda, Incluiyendo Un 5% De Viviendas En Reuso. | Promover 9000 Soluciones Habitacionales. | Gestión Urbana | Gestión Con Valores Para Resultados | Fortalecimiento Institucional Y Simplificación De Procesos | Acompañar al trámite y adopción de las AE con potencial de desarrollo para fomentar la promoción de viviendas | 100% De Las Acciones De Acompañamiento Y Seguimiento Requeridas Para La Adopción De Los Instrumentos Adelantadas | 100% De Las Acciones De Acompañamiento Y Seguimiento | Dirección Técnica de Planeamiento y Gestión Urbana | 31-12-2025 | 100% | 100% | 100% | Finalizada | AE ZIBO: Se recibió el decreto de adopción de la Actuación Estratégica 550 del 10 de noviembre de 2025. Se avanza con actividades de articulación interinstitucional para la implementación de la AE, asi como reuniones con privados para presentar la formulación, que permita identificar interesados en desarrollar proyectos en el ámbito de la AE. AE CALLE 72: Se terminaron de recibir todas las observaciones a la formulación de la AE por parte de las Entidades, se adelantó el proceso de revisión y ajuste por parte del equipo formulador y se dió respuesta a observaciones el 12 de diciembre para continuar el proceso desde SDP para la publicación de legalbog AE CHAPINERO: Como resultado las modelaciones adelantadas por la Empresa se obtuvo un resultado optimo de los porcentajes de drenaje, y se enviaron a la EAAB para que puedan evaluar si este resultado se ajustan a las necesidades del estudio de redes para la formulación de la AE. AE REENCUENTRO: Se continuan ajustando los documentos de los componentes para dar respuesta a observaciones y enviar una versión preliminar a SDP por componente ( productos inmobiliarios, licenciamiento directo, redes y servicios publicos y patrimonio) con el fin de continuar el tramité a la adopción de la AE.
Crecimiento Financiero | CF 01 Gestión De Suelo Estructurar El Modelo De Gestión De Suelo Para Proyectos Inmobiliarios Y Proyectos Vis-Vip. | CF0103 Estructurar Un Modelo De Negocio Para Promover El Desarrollo Del Suelo Adquirido Por La Empresa Para Proyectos Urbanos Integrales. | 11. Ciudades Y Comunidades Sostenibles | Pa - No Aplica | Programar 100 % Las Actividades Del Plan De Acción Que No Estan Asociadas A Las Metas Pdd | Estructuración De Proyectos | Gestión Con Valores Para Resultados | Fortalecimiento Institucional Y Simplificación De Procesos | Actualización reparto de cargas para el Plan Parcial Tres Quebradas | 1 Actualización | 1 Actualización | Dirección Técnica de Estructuración de Proyectos | 31-03-2025 | 100% | 100% | 100% | Finalizada | Se continua a la espera de las observaciones del radicado del plan parcial tres quebradas y en concreto del reparto de cargas y beneficios, de manera interna se sostienen mesas de trabajo con la dirección encargada de los temas presupuestales.
Excelencia Operacional | EO 03 Procesos Optimizar La Planeación Y Gestión Institucional Orientada A Resultados. | EO0301 Fortalecer El Sistema De Gestión De Calidad Para Mantener La Conformidad De Los Procesos, Servicios Y Requisitos De La Empresa Ante El Ente Certificador. | 16. Paz, Justicia E Instituciones Sólidas | Fortalecer El 100% De La Capacidad De Gestión De Las Entidades Del Sector Hábitat Que Promueva La Innovación Gubernamental La Eficiencia Administrativa Y Operativa Como Generadores De Confianza Ciudadana (Secretaría De Hábitat Cvp Renobo Uaesp) | Ejecutar 100% Del Plan De Acción Anual Para La Implementación De Sistemas De Gestión Y De Desempeño Institucional En El Marco Del Modelo Integrado De Planeación Y Gestión - Mipg Y Otros Instrumentos De Certificación De Calidad | Direccionamiento Y Planeación Institucional | Control Interno | Control Interno | Adelantar la auditoría externa de renovación al SGC bajo la norma ISO 9001:2015 | 1 Informe Y Certificado Anual Del Sistema De Gestión De Calidad Bajo La Norma Iso 9001: 2015 | 1 Informe Y Certificado Anual Del Sistema De Gestión De Calidad Bajo La Norma Iso 9001: 2015 | Oficina Asesora de Planeación | 30-06-2025 | 100% | 100% | 100% | Finalizada | Para el mes de agosto se adelantaron las siguientes actividades: • Mesa de líderes operativos mes de agosto • Mesas de preparación auditoría interna 2025 • Auditoría interna al Sistema de Gestión de Calidad durante los días 25,26 y 27 de agosto, para los procesos de Direccionamiento y Planeación Institucional, Relacionamiento y Comunicaciones, Gestión Predial, Gestión Urbana, Gestión de la Participación Ciudadana y Asuntos Sociales, Atención y Relacionamiento con la Ciudadanía, Gestión de Servicios Administrativos y Logísticos, Gestión Contractual, Gestión Financiera y Evaluación y Seguimiento, para el adelantar la auditoría se generó reunión de apertura, auditorías en sitio para cada proceso y reunión de cierre. • Elaboración instructivo de registro matriz de partes interesadas SIG Estas actividades contribuyen al mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión de Calidad. Para el mes de septiembre se adelantaron las siguientes actividades: Actualización y divulgación del procedimiento PD-91 Planificación de Cambios. - Mesa de líderes operativos mes de septiembre -Capacitación Administración del Riesgo y Diseño de Controles. -Solicitud de justificaciones y/o formulación de planes de mejora para la oportunidades de mejora identificadas en la auditoría interna al Sistema de Gestión de Calidad. -Mesas de formulación de planes de mejora Auditoría Interna ( procesos con no conformidades identificadas). -Solicitud de seguimiento segunda línea de defensa aplicables al tercer trimestre. Estas acciones contribuyen al mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad. Para el mes de octubre se adelantaron las siguientes actividades: Actualización y divulgación del procedimiento PD-03 Diseño, actualización y seguimiento de indicadores. - Mesa de líderes operativos mes de octubre - Informes segunda línea de defensa para los elementos de indicadores y salidas no conformes -Divulgación seguimientos segunda línea de defensa Estas acciones contribuyen al mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad. Para el mes de noviembre se adelantaron las siguientes actividades: • Actualización del formato FT-22 Reporte de acciones de mejoramiento incluyéndose una hoja denominada "Instructivo", en la cual se proporcionan lineamientos y recomendaciones aplicables a la etapa de formulación de planes de mejoramiento; en el marco del cumplimiento de los compromisos derivados de la Revisión por la Dirección 2024. • Mesa de líderes operativos mes de noviembre en la cual se incluyen los siguientes temas, Programación auditoría 2025- RenoBO, Estado de la Documentación asociada a los procesos, Seguimientos Segunda Línea de Defensa, entre otros. • Revisión y consolidación de la matriz de identificación de actores y partes interesadas del SIG para los veinte procesos que conforman el mapa de procesos vigente. • Estructuración de ajuste para la mejora en la visualización de los indicadores de proceso, que incluye la identificación de las debilidades aplicables a las etapas de formulación y seguimiento, así como la definición de necesidades y campos para una segunda versión del tablero de indicadores de proceso vigente. Estas acciones contribuyen al mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad. Para el mes de diciembre se adelantaron las siguientes actividades: • Solicitud seguimientos correspondientes al cuarto trimestre. • Mesa de líderes operativos mes de diciembre en la cual se incluyen los siguientes temas, Divulgación actualización formato FT-22 Reporte de acciones de mejoramiento Logros MIPG - SIG 2026 Varios - Lineamientos Programa de Transparencia y Ética Pública. • Socialización lineamientos para la formulación del plan de acción 2026. • Consolidación informe gestión de oportunidades segundo semestre 2025. Estas acciones contribuyen al mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad.
Excelencia Operacional | Eo 03 Procesos Optimizar La Planeación Y Gestión Institucional Orientada A Resultados. | EO0302 Fortalecer El Desempeño Institucional De La Empresa A Través De La Implementación De Estrategias Que Contribuyan A La Mejora De Las Políticas Del Modelo Integrado Planeación Y Gestión -Mipg-. | 16. Paz, Justicia E Instituciones Sólidas | Fortalecer El 100% De La Capacidad De Gestión De Las Entidades Del Sector Hábitat Que Promueva La Innovación Gubernamental La Eficiencia Administrativa Y Operativa Como Generadores De Confianza Ciudadana (Secretaría De Hábitat Cvp Renobo Uaesp). | Ejecutar 100 % Del Plan De Acción Anual Para La Implementación De Sistemas De Gestión Y De Desempeño Institucional En El Marco Del Modelo Integrado De Planeación Y Gestión - Mipg Y Otros Instrumentos De Certificación De Calidad. | Direccionamiento Y Planeación Institucional | Evaluación De Resultados | Seguimiento Y Evaluación Del Desempeño Institucional | Adelantar y hacer seguimiento a las acciones derivadas de planes y otras iniciativas, que contribuyen al mantenimiento y mejora del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. | Reporte Fuss -Mipg | Reporte Fuss -Mipg | Oficina Asesora de Planeación | 31-12-2025 | 100% | 100% | 100% | Finalizada | NOVIEMBRE: En cumplimiento del Decreto 612 de 2018 y en el marco del Comité Institucional de Gestión y Desempeño – CIGD, se formularon, aprobaron y publicaron los planes institucionales. Se desarrolló la auditoría del sistema de gestión a través del ICONTEC, obteniendo la renovación del certificado bajo la Norma ISO 9001:2015. Se realizaron sesiones del CIGD para los siguientes temas: Modificación al PETI 2022-2025 y al Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información y presentación del diagnóstico Activos de Información. Para el periodo, se socializaron los lineamientos, estructura y plantillas para la realización del Informe de Gestión 2025. En el marco del SIG, se realizó la actualización del formato FT-22 Reporte de acciones de mejoramiento incluyéndose una hoja denominada y se finalizó la revisión de la actualización del ejercicio de de identificación de actores y partes interesadas para cada uno de los procesos. En el encuentro de Lideres Operativos del mes se informó sobre los próximos monitoreos, se explicó el estado de la documentación y se socializó el informe del Mapa de conocimiento y la política de Administración del Riesgo. Finalmente, se realizó el acompañamiento y socialización sobre Arquitectura Empresarial solicitado a la Alta Consejería de TIC, como parte de las acciones del Plan de Adecuación y Sostenibilidad de MIPG. _DICIEMBRE: En cumplimiento del Decreto 612 de 2018 y en el marco del Comité Institucional de Gestión y Desempeño – CIGD, se formularon, aprobaron y publicaron los planes institucionales. Se desarrolló la auditoría del sistema de gestión a través del ICONTEC, obteniendo la renovación del certificado bajo la Norma ISO 9001:2015. Se realizaron sesiones del CIGD para los siguientes temas: aprobación de la actualización de políticas contables vigencia 2025, actualización del Sistema Integrado de Conservación (SIC) que incluye los planes de Conservación Documental y de Preservación Digital establecidos en el Acuerdo 001 de 2024, Artículo 6.1.1.7 del Archivo General de la Nación, Instrumento de gestión de la información pública ley 1712 de 2014vigencia 2025 (Esquema de Publicación), Elaboración Instrumento Archivístico Tabla de Valoración Documental Fondo Documental Metrovivienda. En el marco del SIG, e realizó la solicitud seguimientos de segunda línea de defensa correspondientes al cuarto trimestre y consolidación del informe de gestión de oportunidades 2025. En este periodo, la Empresa participó en el Comité Sectorial de Gestión y Desempeño del Sector Hábitat en el que se abordaron entre otros temas: aprobación modificación del Reglamento Interno del este Comité Sectorial, el seguimiento a la Ejecución Presupuestal y Avance de Metas PDD, socialización avance ejecución Políticas Públicas del Sector, seguimiento a la implementación del Plan de Acción del Nodo de Rendición de Cuentas. En el encuentro de Lideres Operativos del mes se socializaron los lineamientos del Programa de Transparencia y Ética Pública. Finalmente, en el marco de la política de integridad, la Subgerencia de Gestión Corporativa socializó a los colaboradores los lineamientos para la Gestión de Conflictos de Intereses, inhabilidades e incompatibilidades en el Distrito Capital y la DATICs actualizó la PL-07 Política de Integridad y Conflicto de Intereses.
Crecimiento Financiero | CF 01 Gestión De Suelo Estructurar El Modelo De Gestión De Suelo Para Proyectos Inmobiliarios Y Proyectos Vis-Vip. | CF0102 Implementar Del Plan De Gestión De Suelo. | 11. Ciudades Y Comunidades Sostenibles | Promover 9.000 Soluciones Habitacionales En El Marco Del Portafolio De Vivienda, Incluyendo Un 5% De Viviendas En Reuso | Promover 9.000 Soluciones Habitacionales | Gestión Predial | Gestión Con Valores Para Resultados | Fortalecimiento Institucional Y Simplificación De Procesos | Aplicar el procedimiento de Análisis de Áreas de Oportunidad con el fin de identificar predios con potencial para proyectos de vivienda social, que sean presentados al Comité de Proyectos como instancia previa a la expedición del acto administrativo por medio del cual se incluyan dentro del Plan de Gestión de Suelo | Predios Identificados/Predios Analizados | Predios Identificados/Predios Analizados | Dirección Técnica de Planeamiento y Gestión Urbana | 31-12-2025 | 100% | 100% | 100% | Finalizada | En el mes de diciembre no se revisaron nuevas solicitudes en el marco del procedimiento de Evaluación de Predios y Espacios Urbanos. Adicionalmente se encuentra en revisión final de las tres fichas producto del análisis de los 12 predios inscritos en el mes de noviembre para envío a los oferentes inscritos. Finalmente, se complementó el análisis de un predio ubicado en Usme por solicitud del oferente. Se compilo en una respuesta y se envío por comunicado oficial.
Retorno Social Y Sostenibilidad | RS 03 Generación De Soportes Urbanos Impulsar La Revitalización Urbana Mediante La Gestión Efectiva De Proyectos De Equipamientos Urbanos. | RS0303 Realizar La Entrega De Los Equipamientos Cuya Construcción Se Encuentra A Cargo De La Empresa, Para Promover El Posicionamiento Del Centro Histórico De Bogotá Como Lugar De Encuentro Y De Realización De Actividades Educativas, Culturales E Institucionales. | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Ejecución De Proyectos | Gestión Con Valores Para Resultados | Fortalecimiento Institucional Y Simplificación De Procesos | Avanzar en la entrega de equipamientos del Voto Nacional: Centro de Talento Creativo, Bronx Distrito Creativo Etapa 1 y Alcaldía Local de Mártires. | 33% Avance de obra Centro de Talento Creativo (enero 2025) 33% Avance de obra Alcaldía Local de Mártires (junio 2025) 33% Avance de obra de Bronx Distrito Creativo. (diciembre 2025) | 33% Avance de obra Centro de Talento Creativo (enero 2025) 33% Avance de obra Alcaldía Local de Mártires (junio 2025) 33% Avance de obra de Bronx Distrito Creativo. (diciembre 2025) | Subgerencia de Ejecución de Proyectos | 31-12-2025 | 100% | 100% | 100% | Finalizada | Atendiendo el cambio en la metodología de seguimiento a la meta proyecto, se reporta el cumplimiento de la meta de la siguiente manera: Centro de Talento Creativo: fue entregado a satisfacción el 7 de enero de 2025, alcanzando un avance del 100% (33,33%). Alcaldía Local de Mártires: El contrato de obra finalizó el 23 de junio de 2025, dando inicio al proceso de entrega y recibo. El proyecto fue oficialmente entregado al Fondo de Desarrollo Local de Los Mártires el 26 de septiembre de 2026, y actualmente se avanza en proceso de comodato, Avance 100% (33,33%). Bronx Distrito Creativo: El proyecto registra un avance del 98,79% y se proyecta su fecha de finalización sea el 27 de enero de 2026. Durante el mes de diciembre, los trabajos se concentraron en Redes Hidráulicas y Técnicas (Húmedas y HVAC), de la siguiente manera: En cuanto a la Plazoleta: Se completó la caja de inspección sur para aguas pluviales con tubería Novafort de 12". En el norte, se fundió la fosa eyectora para bombeo de aguas residuales hacia el sistema existente. En la RCI (Red Contra Incendios): Avance limitado en Facultad por falta de pisos en el nivel 2 (solo remates). En el edificio Flauta, se instalaron válvulas reguladoras y sensores de flujo (equipos importados). HVAC: Sistema finalizado en Flauta. En Facultad, el avance es incipiente (soportería y pases) debido a interferencias con el cielo raso. Drenajes: Montaje concluido de canales en Patio Sur y colocación de soportes en Patio Central. Redes Eléctricas y Lógicas (Secas) La Facultad: Continuación de instalación de drivers de alumbrado, tableros eléctricos y bandejas portacables. Voz y Datos: Instalación de salidas de red y puntos de datos en áreas específicas (N100 y cocinas). Plazoleta: Excavación de pozo eyector, formaleteado y refuerzo de muros en rampa peatonal. Conformación de plataforma peatonal con recebo B-200. Facultad: Instalación de baldosa hidráulica (cocinas), montaje de cubierta (patio central) y teja de barro. Restauración de fachadas, inmunización de madera y enhebrado de ascensor. Milla: Escarificación de pavimento rígido para adoquín y nivelación con mortero hacia la Calle 9. Próximo inicio de escalinatas de acceso y tapas de cárcamos. Flauta: Pisos técnicos en terraza, componentes de ascensor y pintura en estructuras metálicas. Escarificación y renivelación de escaleras norte. Avance 98,79% (31,36%). TOTAL META PROYECTO A CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2025: 98,79%
Excelencia Operacional | Eo 03 Procesos Optimizar La Planeación Y Gestión Institucional Orientada A Resultados. | EO0302 Fortalecer El Desempeño Institucional De La Empresa A Través De La Implementación De Estrategias Que Contribuyan A La Mejora De Las Políticas Del Modelo Integrado Planeación Y Gestión -Mipg-. | 16. Paz, Justicia E Instituciones Sólidas | Fortalecer El 100% De La Capacidad De Gestión De Las Entidades Del Sector Hábitat Que Promueva La Innovación Gubernamental La Eficiencia Administrativa Y Operativa Como Generadores De Confianza Ciudadana (Secretaría De Hábitat Cvp Renobo Uaesp) | Ejecutar 100% Del Plan De Acción Anual Para La Implementación De Sistemas De Gestión Y De Desempeño Institucional En El Marco Del Modelo Integrado De Planeación Y Gestión - Mipg Y Otros Instrumentos De Certificación De Calidad | Gestión Del Conocimiento Y La Innovación | Gestión Del Conocimiento Y La Innovación | Gestión Del Conocimiento Y La Innovación | Consolidar y documentar las herramientas de prevención de la fuga de conocimiento en la Empresa | Documento | Documento | Oficina Asesora de Planeación | 31-08-2025 | 100% | 100% | 100% | Finalizada | Desde la Oficina Asesora de Planeación (OAP) se definió una hoja de ruta con base en la información generada por la dependencia y los procesos misionales. Piloto interno sobre el manejo y conservación de la información producida por la OAP: Se llevó a cabo una reunión con el equipo de Talento Humano de la empresa, en la cual se abordaron las distintas formas de almacenamiento de la información y su adecuada gestión. Acciones para conservar la información y el conocimiento institucional de la OAP: Se desarrolló una mesa de trabajo con los responsables de la implementación de inteligencia artificial en la empresa. En este espacio, se socializó la necesidad de establecer mecanismos, herramientas y procedimientos que contribuyan a mitigar la fuga del conocimiento. Diseño de una encuesta dirigida a los líderes de proceso y operativos de los procesos misionales: La Oficina Asesora de Planeación elaboró una encuesta que será enviada a los responsables de los procesos misionales, con el fin de conocer el estado actual de la disposición y conservación de la información. Aplicación, consolidación y análisis de los resultados: Se realizó la encuestas a todos los proceso de la empresa y serán presentados los resultados en la mesa de lideres. Socialización de los resultados: Se presentaron a los responsables de los procesos los resultados y serán tomados como insumo para la toma de decisiones en materia de gestión del conocimiento.
Excelencia Operacional | Eo 03 Procesos Optimizar La Planeación Y Gestión Institucional Orientada A Resultados. | EO0302 Fortalecer El Desempeño Institucional De La Empresa A Través De La Implementación De Estrategias Que Contribuyan A La Mejora De Las Políticas Del Modelo Integrado Planeación Y Gestión -Mipg-. | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Direccionamiento Y Planeación Institucional | Evaluación De Resultados | Seguimiento Y Evaluación Del Desempeño Institucional | Consolidar y reportar el avance de las actividades del Programa de Transparencia y Ética Pública | No. De Actividades Ejecutadas / No. De Actividades Programadas * 100 | No. De Actividades Ejecutadas / No. De Actividades Programadas * 100 | Oficina de Control Interno | 30-09-2025 | 100% | 100% | 100% | Finalizada | Dando cumplimiento al rol de seguimiento y acompañamiento de la Oficina de Control Interno, al Plan Anual de Auditoría establecido para la vigencia y lo establecido en la Ley 2195 de 2022 “Por medio de la cual se adoptan Medidas en Materia de Transparencia, Prevención y Lucha Contra La Corrupción y se dictan otras disposiciones. y su Decreto Reglamentario 1122 de 2024 “Por el cual se reglamenta el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, modificado por el artículo 31 de la Ley 2195 de 2022, en lo relacionado con los Programas de Transparencia y Ética Pública” radicado bajo numero I2025000197 DEL 30 DE ENERO DE 2025 I2025001789 - Informe seguimiento PTEP Primer cuatrimestre 2025 - 31/07/2025. I2025002530 - Informe seguimiento PTEP Segundo cuatrimestre 2025 - 6/11/2025
Retorno Social Y Sostenibilidad | RS 03 Generación De Soportes Urbanos Impulsar La Revitalización Urbana Mediante La Gestión Efectiva De Proyectos De Equipamientos Urbanos. | RS0302 Realizar La Gestión Del Suelo, Los Estudios Y Diseños, E Iniciar La Construcción De Un Equipamiento Que Responda A Las Exigencias Sociales, Funcionales Y A La Conformación De La Estructura Urbana De Un Área Específica De La Ciudad. | 11. Ciudades Y Comunidades Sostenibles | Ejecutar 3 Proyectos De Equipamientos A Través Del Programa De Infraestructura Urbana. | Desarrollar El 100 % De Obras De Urbanismo Y Construcción, Así Como Las Obras De Mantenimiento De Los Predios Y Proyectos De La Eru. | Ejecución De Proyectos | Gestión Con Valores Para Resultados | Fortalecimiento Institucional Y Simplificación De Procesos | Culminación levantamiento topográfico nodos Potosí. | 100% Finalización levantamiento topográfico. | 100% Finalización levantamiento topográfico. | Dirección Técnica de Gestión Predial | 31-12-2025 | 100% | 100% | 100% | Finalizada | AVANCE TÉCNICO El avance técnico del presente contrato con corte diciembre de 2025 es del 100% correspondiente a los productos 1, 2 y 3. El producto 1, incluye solicitud de permisos de vuelo, entrega de cronograma, plan de trabajo y hojas de vida del personal a cargo. Se aprobó mediante oficio S2024005023 de d19 de diciembre de 2024. El producto 2, Se aprobó mediante oficio S2025004669 de 21/11/2025 y corresponde a las actividades de: Georreferenciación, Nivelación geométrica, Poligonales de amarre por cada nodo, BEP documento previo El producto 3, se aprobó mediante oficio S2025004921 de 06/12/2025 y corresponde a las actividades de: Levantamiento topográfico por metodología convencional desde el nodo, Fotogrametría, incluye plan de vuelo, planos e informes, debidamente rotulados y firmados, BIM modelo bajo el estándar solicitado con toda la información 3D capturada, y modelos por disciplina y federados
Retorno Social Y Sostenibilidad | RS 02 Promoción De Vivienda Promover Soluciones Habitacionales Asequibles Y De Calidad, Con El Objetivo De Dinamizar El Mercado Formal De Vivienda En La Ciudad. | RS0202 Fomentar La Promoción De 5.000 Viviendas Dentro Del Marco De Los Instrumentos De Planeación Gestionados Por La Empresa, Con El Propósito De Impulsar El Desarrollo Urbano Planificado Y Garantizar Un Crecimiento Ordenado De La Ciudad De Bogotá Para El Año 2027. | 11. Ciudades Y Comunidades Sostenibles | Promover 9.000 Soluciones Habitacionales En El Marco Del Portafolio De Vivienda, Incluiyendo Un 5% De Viviendas En Reuso. | Promover 9000 Soluciones Habitacionales. | Gestión Urbana | Gestión Con Valores Para Resultados | Fortalecimiento Institucional Y Simplificación De Procesos | Dar respuesta a Observaciones del plan parcial en los tiempos establecidos por SDP. | 1 Respuesta A Observaciones Del Plan Parcial En Los Tiempos | 1 Respuesta A Observaciones Del Plan Parcial En Los Tiempos | Dirección Técnica de Planeamiento y Gestión Urbana | 30-06-2025 | 100% | 100% | 100% | Finalizada | Se recibió el documento oficial con observaciones por parte de SDP el 05 diciembre de 2024. Se dio atención a observaciones mediante radicado S2025000477 del 05 de febrero de 2025, SDP 1-2025-05971 del 06 febrero de 2025
Crecimiento Financiero | CF 01 Gestión De Suelo Estructurar El Modelo De Gestión De Suelo Para Proyectos Inmobiliarios Y Proyectos Vis-Vip. | CF0103 Estructurar Un Modelo De Negocio Para Promover El Desarrollo Del Suelo Adquirido Por La Empresa Para Proyectos Urbanos Integrales. | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Estructuración De Proyectos | Gestión Con Valores Para Resultados | Fortalecimiento Institucional Y Simplificación De Procesos | Definición del Modelo financiero de contratación para la estructuración del modelo inmobiliario Calle 26 | Firma Del Contrato De Estructuración | Firma Del Contrato De Estructuración | Subgerencia de Planeamiento y Estructuración | 31-12-2025 | 100% | 100% | 100% | Finalizada | Con corte al 31 de diciembre de 2025, se logra un cumplimiento del 100%. Al concretarse el perfeccionamiento del contrato FED-001-2025 con BONUS Banca de Inversión S.A.S.; cuyo objeto es la Estructuración técnica, legal y financiera del proyecto urbanístico y del modelo de negocio de manera que las actividades estarán encaminadas al realizar la supervisión del contrato.
Excelencia Operacional | Eo 04 Relacionamiento Priorizar La Participación De Actores Y Grupos De Interés, Que Permitan Incrementar La Identificación De Negocios Y El Apalancamiento De Recursos Para La Formulación Y Estructuración De Proyectos. | EO0401 Diseñar E Implementar Un Plan De Relacionamiento Y Posicionamiento Del Plan Estratégico De Revitalización Urbana En Actores Y Grupos De Interés. | 16. Paz, Justicia E Instituciones Sólidas | Fortalecer El 100% De La Capacidad De Gestión De Las Entidades Del Sector Hábitat Que Promueva La Innovación Gubernamental La Eficiencia Administrativa Y Operativa Como Generadores De Confianza Ciudadana (Secretaría De Hábitat Cvp Renobo Uaesp) | Diseñar E Implementar Un Plan Estrategico De Comunicaciones | Relacionamiento Y Comunicaciones | Gestión Con Valores Para Resultados | Gestión Del Conocimiento Y La Innovación | Desarrollar actividades y mesas de trabajo con los actores relevantes y la RED | Acciones Realizadas / Acciones Programadas * 100 | Acciones Realizadas / Acciones Programadas * 100 | Gerencia General | 31-12-2025 | 100% | 100% | 100% | Finalizada | Participación en la organización y difusión del Webinario ViLab #1 En el marco de la estrategia de fortalecimiento de la Red de Entidades de Desarrollo Urbano (REDU), RenoBo participó activamente en la organización y difusión del Webinario del ViLab titulado “Ciudades que se renuevan con inclusión: capacidades para transformar el hábitat urbano”. Este primer encuentro, que se realizará el 2 de octubre de 2025, tiene como eje temático “El valor del suelo, el poder de la inversión: herramientas para habilitar ciudades resilientes” y fue desarrollado en alianza con la Plataforma de Prácticas del Hábitat Urbano y Vivienda (UHPH) y Hábitat para la Humanidad. La participación de RenoBo tuvo como propósito ampliar los canales de comunicación de la REDU y fortalecer el posicionamiento de la empresa frente a sus públicos objetivos en temas clave para el desarrollo urbano sostenible e inclusivo. La difusión del evento se realizó a través de canales institucionales y redes sociales, logrando una amplia convocatoria regional. Se adelantó el ViLab para fortalecer a la Red de Empresas de Renovación Urbana (REDU) mediante una sesión presencial intensiva y una sesión virtual de seguimiento, ambas con metodologías centradas en el aprendizaje práctico, el diálogo horizontal y la inteligencia colectiva.El laboratorio se desarrolló a través de una sesión presencial y una sesión virtual de trabajo colaborativo. La metodología de los laboratorios de vivienda priorizan el aprendizaje práctico, el diálogo horizontal y la cocreación de soluciones.
Excelencia Operacional | Eo 03 Procesos Optimizar La Planeación Y Gestión Institucional Orientada A Resultados. | EO0302 Fortalecer El Desempeño Institucional De La Empresa A Través De La Implementación De Estrategias Que Contribuyan A La Mejora De Las Políticas Del Modelo Integrado Planeación Y Gestión -Mipg-. | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Evaluación Y Seguimiento | Control Interno | Control Interno | Desarrollar procesos de evaluación y seguimiento planeados, documentados, organizados y sistemáticos, enfocados en resultados, gestión, procesos, indicadores y riesgos, en el marco del sistema de control interno | (No. De Actividades Ejecutadas Plan Anual De Auditorías/ No. Actividades Programadas Plan Anual De Auditorías) X 100 | (No. De Actividades Ejecutadas Plan Anual De Auditorías/ No. Actividades Programadas Plan Anual De Auditorías) X 100 | Oficina de Control Interno | 31-12-2025 | 100% | 100% | 100% | Finalizada | Para el periodo de reporte a 30 de diciembre de 2025, se programaron 28 actividades, de las cuales se ejecutaron 28, logrando asi un 100 % de ejecución del Plan Anual de Auditorias
Excelencia Operacional | EO 01 Talento Humano Gestionar Un Talento Humano Idóneo, Que Contribuya De Manera Íntegra En El Cumplimiento De Los Objetivos Estratégicos De La Empresa, Promoviendo A Su Vez El Bienestar Y Calidad De Vida De Las Personas. | EO0101 Implementar Acciones De Mejoramiento Continuo Del Clima Laboral, Cultura Organizacional Y Riesgo Psicosocial Que Contribuyan Con El Bienestar De Colaboradores. | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Gestión De Talento Humano | Talento Humano | Gestión Estratégica Talento Humano | Ejecutar las acciones que en materia de talento humano se identificaron para la gestión del cambio organizacional en el marco del Plan Estratégico de Talento Humano 2025, los lineamientos distritales y el contexto actual de RenoBo (Decretos 612 y 118 de 2018). | No. De Acciones Ejecutadas Para La Gestión Del Cambio / No. De Acciones Direccionadas En Lineamientos Distritales E Institucionales Para La Gestión Del Cambio * 100 | No. De Acciones Ejecutadas Para La Gestión Del Cambio / No. De Acciones Direccionadas En Lineamientos Distritales E Institucionales Para La Gestión Del Cambio * 100 | Dirección Administrativa y de Tics | 30-06-2025 | 100% | 100% | 100% | Finalizada | Durante el primer semestre de 2025 se llevó a cabo la inspección de puestos de trabajo en la nueva sede de la Empresa, con el acompañamiento técnico de la Administradora de Riesgos Laborales. Esta acción permitió verificar las condiciones de ergonomía, los entornos físicos de labor y los factores de riesgo psicosocial presentes en el día a día de nuestro talento humano. La información recolectada se convirtió en insumo valioso para implementar mejoras que garanticen espacios más seguros, funcionales y protectores del bienestar integral.e dio inicio al proceso de actualización y socialización de los lineamientos institucionales para la atención de emergencias, contingencias ambientales y protocolos de preparación y respuesta, teniendo en cuenta los riesgos particulares de la nueva sede de RenoBo. A mayo de 2025 desde la Dirección Administrativa y de TIC - DATICs, se avanza en la documentación del informe que detalla la ejecución de las acciones que en materia de talento humano se identificaron para la gestión del cambio organizacional en el marco del Plan Estratégico de Talento Humano 2025, los lineamientos distritales y el contexto actual de RenoBo (Decretos 612 y 118 de 2018). Previo al reporte de este informa institucional programado para el mes de Junio de 2025, se socializará el informe final de Gestión del cambio al Comité Autoevaluación de los procesos de DATICs. En el mes de Febrero se realizaron la siguientes actividades: Desde el área de Talento Humano, la gestión del cambio en el traslado de RenoBo al Edificio Colseguros se enfocó en garantizar la adaptación y bienestar de los colaboradores. Para ello, se realizó una inspección de seguridad con ARL POSITIVA, una jornada de sensibilización con la estrategia "Descubrir el Tesoro del Centro de Bogotá", que incluyó capacitaciones en valores, recorridos por el nuevo entorno y entrega de elementos corporativos. Además, se implementó una campaña de comunicación interna y externa, asegurando una transición organizada y fortaleciendo el sentido de pertenencia en esta nueva etapa. Se programaron 9 actividades a ejecutar en el semestre Se ejecutaron 5 actividades con un cumplimiento del 100% de lo planeado 66% del total de actividades Para el mes de marzo de 2025 se reportan por parte de la Dirección Administrativa y de TIC los siguientes avances: Descripción cualitativa de avances – Componente Talento Humano – Integral Se realizó una visita de inspección con la ARL POSITIVA para verificar las condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo en el nuevo edificio. Se llevó a cabo la jornada de sensibilización "Descubrir el Tesoro del Centro de Bogotá", con actividades de adaptación al nuevo entorno, capacitación en valores, recorrido por el centro y entrega de elementos simbólicos a los colaboradores. Se realizó la inspección de condiciones de emergencia y revisión del plan de prevención y respuesta. Se inició la revisión y actualización de la Matriz de Riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo. Se inició la actualización del Plan de Emergencia y Contingencias, incluyendo aspectos ambientales e integrales. Descripción cualitativa de avances – Componente Comunicaciones Grupos de Valor Se diseñó, elaboró y socializó la campaña de comunicación “RenoBó se mueve al corazón de Bogotá. Una nueva sede, una nueva etapa, un mismo propósito: revitalizar nuestra ciudad”, con mensajes clave orientados al sentido de pertenencia y al fortalecimiento de la identidad institucional frente al cambio de sede. Se elaboró y difundió la Circular Informativa “Mudanza RenoBó”, dirigida a todos los colaboradores y grupos de interés, explicando el proceso de traslado y las generalidades del cambio. Se realizaron publicaciones en la página web y en todos los canales de comunicación interna y externa de la entidad, informando a los grupos de valor sobre el traslado a la nueva sede.
Excelencia Operacional | EO 02 Tecnología Aumentar La Eficiencia Operativa, La Disponibilidad, La Confidencialidad Y La Integridad De La Información, Actualizando La Infraestructura Tecnológica De La Empresa, Implementando Un Sistema De Gestión De Seguridad De La Información (Sgi) Y Desarrollando Planes De Recuperación De Desastres. | EO0201 Fortalecer Los Sistemas De Información Estratégicos, Misionales Y Transversales De La Empresa Para Aumentar La Productividad Y Su Interoperabilidad. | 16. Paz, Justicia E Instituciones Sólidas | Fortalecer El 100% De La Capacidad De Gestión De Las Entidades Del Sector Hábitat Que Promueva La Innovación Gubernamental La Eficiencia Administrativa Y Operativa Como Generadores De Confianza Ciudadana (Secretaría De Hábitat Cvp Renobo Uaesp) | Ejecutar 100% Del Plan De Acción Para Actualizar Y Fortalecer La Infraestructura Física Y Tecnológica De La Empresa | Gestión De Tic | Gestión Con Valores Para Resultados | Gobierno Digital | Ejecutar las iniciativas, programas y proyectos TI que consideren las necesidades TI identificadas por los grupos de valor, los requerimientos distritales e institucionales y el PETI 2025 (Decreto 612 de 2018). | Total Iniciativas, Programas Y Proyectos Ti De Alto Impacto Ejecutadas / Total Iniciativas Programas Y Proyectos Ti Priorizados Para La Vigencia 2025 | Total Iniciativas, Programas Y Proyectos Ti De Alto Impacto Ejecutadas / Total Iniciativas Programas Y Proyectos Ti Priorizados Para La Vigencia 2025 | Dirección Administrativa y de Tics | 31-12-2025 | 100% | 90% | 90% | Cumplimiento 76% - 100% | A diciembre de 2025 los 4 macroproyectos del PETI están en ejecución, los recursos destinados para los mismos ya se encuentran comprometidos y las cotrataciones pendientes iniciaron ejecución en diciembre para Seguridad de la Información. 1. Fortalecimiento de Gobierno y estructura organizacional de TI. Inicio contratos: - Seguridad de la información - Adquisición de un servidor y el servicio de instalación, configuración y puesta en marcha de la solución de almacenamiento compartido y Backup a disco para la Empresa. - Adquisición y servicio de soporte del licenciamiento de una herramienta tecnológica la metodología Building Information Modeling (BIM) -Renovar el servicio de cuentas de correo institucional. 2. Sistemas de Información. Durante el mes de diciembre, se consolidaron avances en el marco del proyecto de reactivación del sistema de información misional. - Como parte de la gestión, se realizó el reporte detallado de las dificultades identificadas durante la ejecución, permitiendo un diagnóstico claro de los retos enfrentados. - En cuanto al levantamiento de información técnica, se completó la documentación de los flujos correspondientes a propuestas comerciales y sus dos subprocesos, estructuración de proyectos, costeo de ofertas comerciales, estructuración y evaluación financiera de proyectos inmobiliarios, así como el reparto equitativo de cargas y beneficios tanto para planes parciales como para actuaciones estratégicas; toda esta información se encuentra debidamente soportada en los archivos anexos. - De manera complementaria, se formalizaron los resultados de los talleres de diseño del modelo a través de la elaboración de las actas de talleres To Be números 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 21. - Se actualizaron las herramientas de seguimiento institucional, específicamente el control de reuniones y el formato de levantamiento de datos, el cual registra actualmente los flujos de trabajo existentes, los porcentajes de progreso alcanzados con las diferentes áreas y los procedimientos definidos para la captura de información técnica. - Finalmente, se construye un documento word con la revisión de funcionalidades 3. Seguridad y Privacidad de la Información Diagnóstico de los activos de información con los activos que pueden generar riegos de TI. Se proyecta la generación de riesgos asociados en la vigencia 2026. - Implementación de licenciamiento FW (Firewall): Acción directa para mitigar el riesgo de ataques externos y garantizar que las capacidades de inspección de tráfico (antivirus, filtrado web) estén activas y actualizadas. - Envío de informes mensuales VPN e IPS: Monitoreo de riesgos residuales. Estos informes sirven para detectar intentos de intrusión y comportamientos anómalos en el acceso remoto, permitiendo ajustar el tratamiento del riesgo de acceso no autorizado. - Documentar y entregar FW (Firewall): Gestión del conocimiento y cumplimiento. Asegura que la configuración técnica sea trazable y que exista documentación de soporte para auditorías de seguridad. - Apoyo supervisión documentos licenciamiento FW: Actividad de cumplimiento y gobernanza. Garantiza que la organización cumple con los requisitos legales y contractuales de los activos de software que protegen la privacidad de la información. -Monitoreo y análisis de canales de internet y consumo de ancho de banda: Supervisión continua del tráfico de red para identificar picos de consumo anómalos, aplicaciones de alto consumo y saturación de enlaces. 4. Infraestructura y Operación de TI Diagnóstico de los activos de información con los activos que pueden generar riegos de TI. Se proyecta la generación de riesgos asociados en la vigencia 2026. - Implementación de licenciamiento FW (Firewall): Acción directa para mitigar el riesgo de ataques externos y garantizar que las capacidades de inspección de tráfico (antivirus, filtrado web) estén activas y actualizadas. - Envío de informes mensuales VPN e IPS: Monitoreo de riesgos residuales.
Crecimiento Financiero | CF 02 Gestión Inmobiliaria Estructurar El Modelo De Gestión Inmobiliaria. | CF0201 Estructurar E Implementar El Modelo De Gestión Inmobiliaria En Sus Dimensiones Legal, Financiera Y De Gobernanza, Y Realizar Un Análisis De Las Capacidades Internas De La Empresa Para Su Posterior Implementación. | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Gestión Comercial | Gestión Con Valores Para Resultados | Fortalecimiento Institucional Y Simplificación De Procesos | Elaboración de estudio de mercado para la gestión de arrendamiento en bloque de áreas de oficina, con Entidades del distrito para su Sede Administrativa bajo la línea de negocio de gestión inmobiliaria. | 3 Estudios De Mercado | 3 Estudios De Mercado | Dirección Técnica Comercial | 30-04-2025 | 100% | 100% | 100% | Finalizada | A Junio de 2025, se cumplió con la elaboración de 3 estudios de mercado para la gestión de arrendamiento en bloque de áreas de oficina, de las siguientes entidades del Distrito: 1. IDEP Instituto de Investigación Educativa y Desarrollo Pedagógico - IDEP en marzo 2. UAESP Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos 3. U. Distrital
Retorno Social Y Sostenibilidad | RS 01 Habilitación De Suelo Y Financiación Del Desarrollo Urbano Habilitar De Forma Estratégica El Suelo Y Utilizar Instrumentos De Financiación Del Desarrollo Urbano Para Impulsar Proyectos Que Promuevan Un Desarrollo Equilibrado En Bogotá. | RS0101 Estructurar Diez Proyectos De Renovación Urbana Y/O Desarrollo En Actuaciones Estratégicas, Que Cuenten Con Viabilidad Técnica, Comercial Y Financiera, Así Como La Gestión Para La Vinculación Público Privada Con Promotores Y Desarrolladores Para La Ejecución De Los Proyectos Urbanos Integrales. | 11. Ciudades Y Comunidades Sostenibles | Estructurar 10 Proyectos De Renovación Y/O Desarrollo Urbano. | Implementar 100% De Un Plan Anual Para Aplicar Instrumentos De Gestión Y/O Financiación En Proyectos De Renovación Y/O Desarrollo Urbano | Estructuración De Proyectos | Gestión Con Valores Para Resultados | Fortalecimiento Institucional Y Simplificación De Procesos | Elaboración reparto de carga y beneficios de 2 actuaciones estratégicas priorizadas. | 2 Repartos De Cargas Y Beneficios | 2 Repartos De Cargas Y Beneficios | Dirección Técnica de Estructuración de Proyectos | 31-12-2025 | 100% | 100% | 100% | Finalizada | La actividad presenta un cumplimiento del 100% en la vigencia 2025, en tanto se elaboraron los repartos de cargas y beneficios solicitados, incluyendo los ajustes, validaciones técnicas y articulaciones requeridas para las actuaciones estratégicas priorizadas durante la vigencia. No obstante, dado que durante la vigencia 2026 se prevé la formulación de nuevas actuaciones estratégicas, se considera necesario volver a incluir la actividad el Plan de Acción 2026, con el fin de elaborar los respectivos repartos de cargas y beneficios que dichas actuaciones demanden.
Excelencia Operacional | EO 02 Tecnología Aumentar La Eficiencia Operativa, La Disponibilidad, La Confidencialidad Y La Integridad De La Información, Actualizando La Infraestructura Tecnológica De La Empresa, Implementando Un Sistema De Gestión De Seguridad De La Información (Sgi) Y Desarrollando Planes De Recuperación De Desastres. | EO0203 Fortalecer La Capacidad De La Infraestructura Tecnológica, Promoviendo La Implementación De Tecnologías De Última Generación Para El Cumplimiento De Los Objetivos Estratégicos. | 16. Paz, Justicia E Instituciones Sólidas | Fortalecer El 100% De La Capacidad De Gestión De Las Entidades Del Sector Hábitat Que Promueva La Innovación Gubernamental La Eficiencia Administrativa Y Operativa Como Generadores De Confianza Ciudadana (Secretaría De Hábitat Cvp Renobo Uaesp) | Ejecutar 100% Del Plan De Acción Para Actualizar Y Fortalecer La Infraestructura Física Y Tecnológica De La Empresa | Gestión De Tic | Gestión Con Valores Para Resultados | Gobierno Digital | Elaborar informe de cumplimiento a los acuerdos de servicios ANS que incluya el consumo, las fallas reportadas y los tiempos de respuesta al usuario | Informe Seguimiento Al Cumplimiento De Los Proveedores Del Servicio En La Identificación De Fallas Y Soluciones. | Informe Seguimiento Al Cumplimiento De Los Proveedores Del Servicio En La Identificación De Fallas Y Soluciones. | Dirección Administrativa y de Tics | 31-12-2025 | 100% | 100% | 100% | Finalizada | A diciembre de 2025 se elabora el informe de seguimiento al cumplimiento de los ANS (ASP Solutions), en el que se destaca que los ANS se están cumpliendo con respecto a lo planeado para la vigencia 2025.
Excelencia Operacional | Eo 03 Procesos Optimizar La Planeación Y Gestión Institucional Orientada A Resultados. | EO0303 Mantener Actualizado El Modelo De Gestión De Proyectos Y Las Herramientas Que Lo Complementan, En El Marco Del Desarrollo De Los Proyectos De La Empresa. | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Direccionamiento Y Planeación Institucional | Evaluación De Resultados | Seguimiento Y Evaluación Del Desempeño Institucional | Elaborar informe del estado del desempeño de los proyectos como apoyo al seguimiento estratégico del comité de proyectos y a la retroalimentación del ciclo de proyectos | Informes | Informes | Oficina Asesora de Planeación | 31-12-2025 | 100% | 100% | 100% | Finalizada | A partir del corte del 30 de mayo de 2025 sobre el estado de los proyectos actualmente en gestión, se elaboró un informe ejecutivo consolidado que resume los principales avances, alertas y proyecciones del portafolio. Este informe parcial constituye un insumo para la construcción del informe cuatrimestral de seguimiento estratégico. Se anexa el informe respectivo, así como el soporte de envío realizado a los directivos para su conocimiento y seguimiento. En agosto se elaboró el informe con corte a la información reportada hasta el 31 de julio de 2025, el cual será complementado en septiembre con la información correspondiente a agosto, conforme las áreas remitan sus avances. Paralelamente, se trabaja en el desarrollo de un informe automático apalancado con IA, que busca optimizar la consolidación del seguimiento cuatrimestral. Adicionalmente, la entidad cuenta con el tablero de proyectos, en el que ya se refleja en tiempo real el avance cuatrimestral, garantizando consulta permanente para los interesados. En septiembre se elaboró el informe cuatrimestral de desempeño de proyectos, integrando la información proveniente de los reportes mensuales remitidos por las áreas técnicas, las actas del Comité de Proyectos y diversas fuentes públicas e institucionales. Este consolidado permitió identificar avances, retos y tendencias del portafolio, fortaleciendo la trazabilidad del seguimiento estratégico. Paralelamente, se continúa con el desarrollo del modelo automatizado de reporte apoyado en IA, que busca optimizar la generación de estos informes y su articulación con el tablero de seguimiento en tiempo real. En el mes de octubre se consolidó la información del reporte mensual del mes de septiembre, el cual servirá de insumo para la construcción del informe cuatrimestral final del año 2025 En el mes de noviembre se consolidó la información del reporte mensual del mes de octubre, el cual servirá de insumo para la construcción del informe cuatrimestral final del año 2025 En el mes diciembre se elaboró el informe del ultimo cuatrimestre, el cual contiene información del desempeño y gestión del portafolio.
Excelencia Operacional | Eo 03 Procesos Optimizar La Planeación Y Gestión Institucional Orientada A Resultados. | EO0302 Fortalecer El Desempeño Institucional De La Empresa A Través De La Implementación De Estrategias Que Contribuyan A La Mejora De Las Políticas Del Modelo Integrado Planeación Y Gestión -Mipg-. | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Gestión De Servicios Logisticos | Evaluación De Resultados | Seguimiento Y Evaluación Del Desempeño Institucional | Elaborar informe semestral de cumplimiento a las acciones y controles administrativos para la prestación de servicios logísticos, adquisición, almacenamiento, custodia, distribución e inventarios de los elementos, equipos, seguros y demás bienes necesarios para el funcionamiento normal de la Empresa | Informe Seguimiento A Las Acciones Y Controles En La Prestación De Servicios Logísticos | Informe Seguimiento A Las Acciones Y Controles En La Prestación De Servicios Logísticos | Dirección Administrativa y de Tics | 31-12-2025 | 100% | 100% | 100% | Finalizada | o Debido al traslado de la sede administrativa de RenoBo a comienzos de 2025, se hizo necesario iniciar el proceso de inventarios de elementos desde cero. Este levantamiento comenzó de manera inmediata, considerando que la ocupación inicial se realizó en pisos provisionales antes del traslado a las ubicaciones definitivas. El proceso formal de toma física fue comunicado oficialmente el 9 de mayo de 2025, realizando la conciliación técnica, comparando las existencias halladas físicamente en las sedes frente a los registros auxiliares del sistema JSP-7, con lo cual se determinó en 2025 la veracidad de los saldos y el aseguramiento de la custodia de los activos de la Empresa. o En 2025 se formaliza el documento “GI 66 Instructivo para la presentación y atención a las solicitudes de servicios administrativos y logísticos requeridos para el funcionamiento de la empresa” , este documento incluye los acuerdos de niveles de servicio- ANS- que la Dirección Administrativa y de TICs a través del proceso Gestión de Servicios administrativos y logísticos, proyecta para que los usuarios tengan respuestas oportunas a sus solicitudes, valoren la satisfacción con el servicio prestado y aporten a consolidar una gestión administrativa de impacto en la Empresa. o A diciembre de 2025, el nivel de cumplimiento en la prestación de los servicios administrativos solicitados por las dependencias y procesos es del 100%, lo que refleja un desempeño eficiente y sostenido, garantizando la atención oportuna de la totalidad de las solicitudes recibidas. o En 2025 se aplicaron encuestas de satisfacción a los usuarios beneficiarios del préstamo de salas, con el propósito de evaluar la calidad del servicio, medir el nivel de satisfacción de los usuarios y recopilar información que permita implementar acciones de mejora orientadas a garantizar un uso más eficiente y adecuado de estos espacios. Los resultados muestran un nivel ALTO de satisfacción de los usuarios con este servicio. o Durante la vigencia 2025 se formalizó en el Sistema Integrado de Gestión – SIG el Procedimiento de Notificación y Comunicación de Actos Administrativos, junto con los formatos asociados, estableciendo de manera clara y estandarizada las actividades, responsables y controles aplicables para la correcta notificación y comunicación de los actos administrativos expedidos por la Empresa, en concordancia con la normatividad vigente y los principios del debido proceso. o El parque automotor institucional está conformado por cuatro (4) camionetas eléctricas marca BYD, línea Yuan Plus EV, modelo 2025, con capacidad para cinco (5) pasajeros. De estas, tres (3) se encuentran asignadas a las respectivas Subgerencias y una (1) a la Gerencia General. Los vehículos son utilizados para el adecuado desarrollo, seguimiento y control de la ejecución de los proyectos asociados a la misionalidad de la Empresa.Durante la vigencia 2025, se garantizó el cumplimiento del cronograma de mantenimientos preventivos y correctivos, los cuales fueron ejecutados conforme a los kilometrajes establecidos y en talleres autorizados por BYD. Estas actividades priorizaron la revisión del sistema eléctrico, baterías, frenos, transmisión eléctrica y software, servicios que se encuentran amparados por la garantía del fabricante. Así mismo, se verificó que los vehículos cuentan con la totalidad de los elementos de seguridad exigidos por la normativa vigente, tales como extintor, botiquín de primeros auxilios, kit de carretera, cruceta, pernos de seguridad, gato automotriz y llanta de repuesto. Como oportunidad de mejora, se identificó la necesidad de adquirir un gato hidráulico, con el fin de optimizar las condiciones de operación y atención ante eventualidades. La flota vehicular dispone de SOAT vigente, póliza de seguro de automóviles, la cual incluye las coberturas de todo riesgo y responsabilidad civil extracontractual, impuestos al día y licencias de tránsito. o Se avanzó en la articulación interinstitu
Excelencia Operacional | Eo 03 Procesos Optimizar La Planeación Y Gestión Institucional Orientada A Resultados. | EO0302 Fortalecer El Desempeño Institucional De La Empresa A Través De La Implementación De Estrategias Que Contribuyan A La Mejora De Las Políticas Del Modelo Integrado Planeación Y Gestión -Mipg-. | 11. Ciudades Y Comunidades Sostenibles | Estructurar 10 Proyectos De Renovación Y/O Desarrollo Urbano. | Formular 6 Actuaciones Estratégicas Proyectos En El Marco Del Pot Vigente | Gestión De La Participación Ciudadana Y Asuntos Sociales | Gestión Con Valores Para Resultados | Participación Ciudadana En La Gestión Pública | Elaborar las Estrategias de Participación de las Actuaciones Estratégicas priorizadas por la Entidad | No. De Estrategias De Participación Formuladas / No. Estrategias De Participación Priorizadas*100 | No. De Estrategias De Participación Formuladas / No. Estrategias De Participación Priorizadas*100 | Oficina de Participación Ciudadana y Asuntos Sociales | 30-11-2025 | 100% | 100% | 100% | Finalizada | La Oficina de Participación Ciudadana y Asuntos Sociales (OPCAS) elaboró el documento “Análisis de brechas entre el modelo de operación de la Red CADE y las necesidades de los actores relevantes”, como resultado de la implementación de espacios participativos y metodologías cualitativas orientadas a la mejora de la gestión pública Este documento contribuye al cumplimiento de la meta institucional al fortalecer la planeación orientada a resultados, aportar insumos técnicos para la formulación y ajuste de estrategias de participación y gobernanza, y apoyar la optimización del modelo de operación de la Red CADE, en coherencia con el MIPG, la Excelencia Operacional y el desarrollo de actuaciones estratégicas con enfoque de sostenibilidad y participación incidente.
Crecimiento Financiero | CF 01 Gestión De Suelo Estructurar El Modelo De Gestión De Suelo Para Proyectos Inmobiliarios Y Proyectos Vis-Vip. | CF0102 Implementar Del Plan De Gestión De Suelo. | 11. Ciudades Y Comunidades Sostenibles | Promover 9.000 Soluciones Habitacionales En El Marco Del Portafolio De Vivienda, Incluyendo Un 5% De Viviendas En Reuso | Estructurar Y Gestionar 1 Programa De Reúso De Edificaciones | Gestión Predial | Gestión Con Valores Para Resultados | Fortalecimiento Institucional Y Simplificación De Procesos | Elaborar los estudios de títulos que sean solicitados por las demás áreas de la Empresa, relacionados con predios destinados al programa de reúso de edificaciones y de transferencia de derechos de construcción y desarrollo para la gestión del suelo de la estructura ecológica principal | 100% De Los Estudios De Títulos Solicitados De Los Predios Destinados Al Programa Reúso | 100% De Los Estudios De Títulos Solicitados De Los Predios Destinados Al Programa Reúso | Dirección Técnica de Gestión Predial | 31-12-2025 | 100% | 100% | 100% | Finalizada | Durante el mes de noviembre se elaboraron 25 estudios de títulos en los siguientes proyectos: 1. Se efectúa la revisión y aprobación de 24 estudios de títulos elaborados Nodo La Estancia. 2. Se elaboraró 1 estudio de título de Edificio Maver RT 38376
Crecimiento Financiero | CF 02 Gestión Inmobiliaria Estructurar El Modelo De Gestión Inmobiliaria. | CF0201 Estructurar E Implementar El Modelo De Gestión Inmobiliaria En Sus Dimensiones Legal, Financiera Y De Gobernanza, Y Realizar Un Análisis De Las Capacidades Internas De La Empresa Para Su Posterior Implementación. | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Gestión Comercial | Gestión Con Valores Para Resultados | Fortalecimiento Institucional Y Simplificación De Procesos | En el marco de la línea de negocio de gestión inmobiliaria realizar acercamiento con al menos dos entidades del distrito para la firma de convenios orientados a la gestión de arrendamiento de sus sedes administrativas. | Dos Convenios Suscritos Con Entidades Distritales | Dos Convenios Suscritos Con Entidades Distritales | Dirección Técnica Comercial | 31-12-2025 | 100% | 100% | 100% | Finalizada | Con la suscripción de los Convenios con IDEP y UAESP se cumplió la meta de esta acción . Los números de los Convenios son : 1. Convenio Interadministrativo Marco No. 058-2025 , suscrito entre el IDEP y RenoBo . Asociado a este se suscribió el Convenio Interadmitivo Derivado No. 273 de 2025 2. Convenio Interadministrativo No. 234-2025 , suscrito entre la UAESP y RenoBo
Retorno Social Y Sostenibilidad | RS 02 Promoción De Vivienda Promover Soluciones Habitacionales Asequibles Y De Calidad, Con El Objetivo De Dinamizar El Mercado Formal De Vivienda En La Ciudad. | RS0201 Promover La Producción De 3.500 Unidades De Vivienda Social Asequible Y De Calidad Mediante Proyectos De Licenciamiento Directo (Concursos), Con El Fin De Fortalecer El Acceso A La Vivienda Para Población Vulnerable Y Dinamizar El Mercado Formal De Vivienda En Bogotá Para El Año 2027. | 11. Ciudades Y Comunidades Sostenibles | Promover 9.000 Soluciones Habitacionales En El Marco Del Portafolio De Vivienda, Incluyendo Un 5% De Viviendas En Reuso | Promover 9.000 Soluciones Habitacionales. | Estructuración De Proyectos | Gestión Con Valores Para Resultados | Fortalecimiento Institucional Y Simplificación De Procesos | Estructuración de convocatoria para dos procesos para la producción VIS/VIP. | 2 Procesos De Selección Estructurados | 2 Procesos De Selección Estructurados | Dirección Técnica de Estructuración de Proyectos | 30-09-2025 | 100% | 50% | 50% | Cumplimiento 50% - 75% | Si bien durante la vigencia 2025 se adelantaron múltiples actividades orientadas al cumplimiento de la meta asociada a la estructuración de la convocatoria, no fue posible concretar la publicación de los procesos inicialmente programados. Lo anterior obedece, principalmente, a que en el marco de las auditorías adelantadas por la Contraloría, los mecanismos definidos por la Entidad para el desarrollo de estas convocatorias fueron objeto de observaciones y cuestionamientos por parte del ente de control, situación que generó la necesidad de suspender y revisar los avances, con el fin de evitar riesgos jurídicos, financieros y reputacionales para la Empresa. En este contexto, aunque no se logró materializar la publicación de la convocatoria, sí se desarrollaron de manera sostenida actividades sustantivas orientadas a la meta En consecuencia, y teniendo en cuenta que los ajustes derivados de las observaciones de los entes de control implican la redefinición de aspectos estructurales del modelo de convocatoria, se considera pertinente reprogramar esta actividad y dar continuidad a su ejecución durante la vigencia 2026, y será incorporada en el Plan de Acción.
Retorno Social Y Sostenibilidad | RS 02 Promoción De Vivienda Promover Soluciones Habitacionales Asequibles Y De Calidad, Con El Objetivo De Dinamizar El Mercado Formal De Vivienda En La Ciudad. | RS0203 Gestionar 500 Soluciones Habitacionales Por Medio De Proyectos De Reúso Y Subdivisión De Edificaciones, A Través Del Reciclaje De Edificios Públicos Y/O Privados, Con El Objetivo De Revitalizar Áreas Urbanas Subutilizadas Para El Año 2027. | 11. Ciudades Y Comunidades Sostenibles | Promover 9.000 Soluciones Habitacionales En El Marco Del Portafolio De Vivienda, Incluyendo Un 5% De Viviendas En Reuso | Estructurar Y Gestionar 1 Programa De Reúso De Edificaciones | Gestión Urbana | Gestión Con Valores Para Resultados | Fortalecimiento Institucional Y Simplificación De Procesos | Estructuración del programa para reúso | 100% Del Programa De Reúso Estructurado | 100% Del Programa De Reúso Estructurado | Dirección Técnica de Planeamiento y Gestión Urbana | 31-12-2025 | 100% | 100% | 100% | Finalizada | Durante el mes de diciembre se elaboraron 12 estudios de títulos en los siguientes proyectos: 1. Se efectúa actualización 8 estudios de títulos del Proyecto Edén el Descanso. 2. Se elaboró 3 estudios de título del proyecto Voto Nacional. 3. Se elaboró 1 estudio de título del Edificio Pedro Gallo Estación Central.
Retorno Social Y Sostenibilidad | RS 01 Habilitación De Suelo Y Financiación Del Desarrollo Urbano Habilitar De Forma Estratégica El Suelo Y Utilizar Instrumentos De Financiación Del Desarrollo Urbano Para Impulsar Proyectos Que Promuevan Un Desarrollo Equilibrado En Bogotá. | RS0102 Estructurar Y Dar Inicio A La Implementación De Instrumentos De Gestión O Financiación | 11. Ciudades Y Comunidades Sostenibles | Estructurar 10 Proyectos De Renovación Y/O Desarrollo Urbano. | Estructurar 10 Proyectos En Ámbitos De Renovación Y/O Desarrollo | Estructuración De Proyectos | Gestión Con Valores Para Resultados | Fortalecimiento Institucional Y Simplificación De Procesos | Estructuración zona TIF de ZIBO | 1 Proceso Estructurado | 1 Proceso Estructurado | Dirección Técnica de Estructuración de Proyectos | 31-12-2025 | 100% | 100% | 100% | Finalizada | En el mes de Noviembre se realizo mesa técnica con el equipo de Bloomberg, en la cual se revisaron los comentarios, la ruta de trabajo y cronograma propuesto para la implementación del este instrumento en los aspecto de Autorización Legal y Política, Preparación del Proyecto y del Terreno, Gobernanza y Comunicación, Vehículo Fiduciario y Legal y Estructura Financiera y preparación del mercado. Como parte de las actividades internas, se trabajó en la ruta de trabajo y el cronograma suministrado por Bloomber, precisando las actividades a realizar. Se aportó a la modificación y ajuste de la presentación PPTX del instrumento, para las diferentes dependencias relacionadas, con énfasiss en la Secretaría Distrital de Hacienda.
Crecimiento Financiero | CF 03 Portafolio De Servicios Reorientar El Portafolio De Servicios De Empresa. | CF0301 Ajustar El Portafolio De Servicios De La Empresa Y Su Plan De Comercialización. | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Gestión Comercial | Gestión Con Valores Para Resultados | Fortalecimiento Institucional Y Simplificación De Procesos | Estructurar 6 ofertas de servicio en el marco de la líneas estratégicas de negocios definidas | Ofertas De Servicios Estructuradas/ Ofertas De Servicios Programadas (6) *100 | Ofertas De Servicios Estructuradas/ Ofertas De Servicios Programadas (6) *100 | Dirección Técnica Comercial | 31-12-2025 | 100% | 100% | 100% | Finalizada | Como balance de esta acción se reporta el cumplimiento de la meta, dado que se estructuraron 6 ofertas remitidas de manera oficial, tres de las cuales se concretaron en contratos de servicios: 1. Secretaría Distrital de Salud: Se suscribió contrato CO1.PCCNTR.8320444 en Septiembre de 2025 con el Fondo Financiero Distrital de Salud: Gerencia Integral en los ámbitos técnico, administrativo, contable, financiero, jurídico y ambiental para continuar con la construcción y puesta en funcionamiento del centro de salud Bravo Páez, ubicado en la calle 35 b sur no. 25 a 37, localidad Rafael Uribe de Bogotá D.C. 2. Secretaría General Alcaldía Mayor de Bogotá: se suscribió el contrato CO1.PCCNTR.8155332 con el objeto de : Diseñar un modelo de operación integral y sostenible de la Red CADE que permita el acceso de la ciudadanía a la oferta institucional del Distrito de manera oportuna, ágil y cercana. 3. Secretaría Cultura Recreación y Deporte, Contrato No. 867 de 2025 con el objeto de : Realizar la gerencia integral para la estructuración de los contratos derivados que permitan la ejecución de los estudios y diseños de acuerdo con los parámetros entregados por la Secretaría, para la posterior construcción y sus respectivas interventorías del equipamiento Centro Cultural Juvenil en la Ciudad de Bogotá D.C. 4. Lagos de Torca : Se remitió propuesta ajustada el 14 de octubre de 2025, Prestar los servicios especializados para llevar a cabo la adquisición por motivos de utilidad pública e interés social, de los inmuebles requeridos para adelantar las obras de cargas generales de Ciudad Lagos de Torca. 5. Universidad Pedagógica Nacional : PP Valmaría PMI cuya versión inicial fue remitida al rector en el mes de octubre. Se cumplió con lo programado en esta acción.
Retorno Social Y Sostenibilidad | RS 01 Habilitación De Suelo Y Financiación Del Desarrollo Urbano Habilitar De Forma Estratégica El Suelo Y Utilizar Instrumentos De Financiación Del Desarrollo Urbano Para Impulsar Proyectos Que Promuevan Un Desarrollo Equilibrado En Bogotá. | RS0101 Estructurar Diez Proyectos De Renovación Urbana Y/O Desarrollo En Actuaciones Estratégicas, Que Cuenten Con Viabilidad Técnica, Comercial Y Financiera, Así Como La Gestión Para La Vinculación Público Privada Con Promotores Y Desarrolladores Para La Ejecución De Los Proyectos Urbanos Integrales. | 11. Ciudades Y Comunidades Sostenibles | Estructurar 10 Proyectos De Renovación Y/O Desarrollo Urbano. | Estructurar 10 Proyectos En Ámbitos De Renovación Y/O Desarrollo | Estructuración De Proyectos | Gestión Con Valores Para Resultados | Fortalecimiento Institucional Y Simplificación De Procesos | Estructurar la Unidad Funcional Ciudad Florida de la AE Distrito Aeroportuario Engativá | 1 Unidad Funcional Estructurada | 1 Unidad Funcional Estructurada | Dirección Técnica de Planeamiento y Gestión Urbana | 31-12-2025 | 100% | 90% | 90% | Cumplimiento 76% - 100% | ESTRUCTURACIÓN UNIDAD FUNCIONAL CIUDAD FLORIDA : Durante el mes de diciembre se han adelantado mesas de trabajo entre EAAB y Ospinas, para definir las alternativas que se deben diseñar en temas de alcantarillado pluvial y sanitario, se espera que estas nuevas alternativas sean entregadas en enero de 2026 por parte de Ospinas. Se cuenta con un cronograma semanal de seguimiento para el cumplimiento de esta meta.
Retorno Social Y Sostenibilidad | RS 01 Habilitación De Suelo Y Financiación Del Desarrollo Urbano Habilitar De Forma Estratégica El Suelo Y Utilizar Instrumentos De Financiación Del Desarrollo Urbano Para Impulsar Proyectos Que Promuevan Un Desarrollo Equilibrado En Bogotá. | RS0101 Estructurar Diez Proyectos De Renovación Urbana Y/O Desarrollo En Actuaciones Estratégicas, Que Cuenten Con Viabilidad Técnica, Comercial Y Financiera, Así Como La Gestión Para La Vinculación Público Privada Con Promotores Y Desarrolladores Para La Ejecución De Los Proyectos Urbanos Integrales. | 11. Ciudades Y Comunidades Sostenibles | Estructurar 10 Proyectos De Renovación Y/O Desarrollo Urbano. | Estructurar 10 Proyectos En Ámbitos De Renovación Y/O Desarrollo | Estructuración De Proyectos | Gestión Con Valores Para Resultados | Fortalecimiento Institucional Y Simplificación De Procesos | Estructurar un instrumento que permita el recaudo de las obligaciones urbanísticas donde RenoBo es el operador de las AE, dado el modelado de gobernanza de las mismas. | 1 Estructuración De Un Instrumento De Recaudo | 1 Estructuración De Un Instrumento De Recaudo | Dirección Técnica de Estructuración de Proyectos | 31-12-2025 | 100% | 100% | 100% | Finalizada | Con el fin de garantizar la alineación normativa y una vez aprobada la propuesta de redacción del articulado del Decreto de adopción de la AE ZIBO en la cual se establece el esquema de recaudo de obligaciones urbanistico, se recibió aprobado el decreto de adopción de la Actuación Estratégica 550 del 10 de noviembre de 2025
Excelencia Operacional | Eo 03 Procesos Optimizar La Planeación Y Gestión Institucional Orientada A Resultados. | EO0302 Fortalecer El Desempeño Institucional De La Empresa A Través De La Implementación De Estrategias Que Contribuyan A La Mejora De Las Políticas Del Modelo Integrado Planeación Y Gestión -Mipg-. | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Evaluación Y Seguimiento | Control Interno | Control Interno | Evaluación y seguimiento a la implementación del Programa de Aseguramiento y Mejora de la Calidad (PAMC) - vigencia 2024, como cumplimiento de las normas internacionales para el ejercicio de auditoría interna, y en concordancia con el Plan Anual de Auditorías - vigencia 2024 | (Seguimientos Y Evaluaciones Realizadas Al Pamc Durante El Periodo Evaluado / Seguimientos Programados Al Pamc Para El Periodo Evaluado) X 100 | (Seguimientos Y Evaluaciones Realizadas Al Pamc Durante El Periodo Evaluado / Seguimientos Programados Al Pamc Para El Periodo Evaluado) X 100 | Oficina de Control Interno | 31-12-2025 | 100% | 100% | 100% | Finalizada | Para el periodo de reporte a 30 de diciembre de 2025, se programaron 6 actividades, de las cuales se ejecutaron 6, logrando asi un 100 % de ejecución del Programa de Aseguramiento y Mejora de la Calidad
Retorno Social Y Sostenibilidad | RS 03 Generación De Soportes Urbanos Impulsar La Revitalización Urbana Mediante La Gestión Efectiva De Proyectos De Equipamientos Urbanos. | RS0301 Iniciar La Construcción De Dos Equipamientos Para Potenciar Procesos De Revitalización Urbana, Que Impulsen La Transformación De Áreas Específicas De La Ciudad Y Mejoren La Calidad De Vida De Sus Habitantes. | 11. Ciudades Y Comunidades Sostenibles | Ejecutar 3 Proyectos De Equipamientos A Través Del Programa De Infraestructura Urbana. | Mantener 100% De Los Predios Administrados (Vigilancia Impuestos, El Mantenimiento Y Los Servicios Públicos) | Gestión Predial | Gestión Con Valores Para Resultados | Fortalecimiento Institucional Y Simplificación De Procesos | Garantizar el pago de los servicios públicos, vigilancia, administración de copropiedades y presentación de impuestos prediales de los predios activos que hacen parte del inventario de la Empresa. | 100% De Los Pagos De Obligaciones De Servicios Públicos, Vigilancia, Administración De Copropiedades Y Presentación De Impuestos Prediales | 100% De Los Pagos De Obligaciones De Servicios Públicos, Vigilancia, Administración De Copropiedades Y Presentación De Impuestos Prediales | Dirección Técnica de Gestión Predial | 31-12-2025 | 100% | 100% | 100% | Finalizada | En el mes de diciembre de 2025 se gestionaron pagos por valor de $243.052.472 correspondiente al servicio de vigilancia así: Predios RenoBo $65,749,301 Altamira y la Gloria $30,549,784 Predios PA Matriz $70,814,554 Predios PA Estación Central $30,292,540 Predios FCO $45,646,293 De igual forma se realizó el pago de administración y servicios de predios así: 1. ADMINISTRACIÓN La Colmena $ 625.000 de diciembre Plaza de la Hoja $67.116,300 de diciembre 2. ENERGÍA La Colmena $ 284,650 Las Cruces $ 0 Alcancía $ 0 Plaza de la Hoja $ 0 3. VANTI Plaza de la Hoja $ 8.770 4. ACUEDUCTO La Colmena $0 Plaza de la Hoja $0 Las Cruces $ 60,720 Alcancia $ 0 Plaza de la Hoja $ 0 3. VANTI Plaza de la Hoja $ 8.710 4. ACUEDUCTO La Colmena $0 Plaza de la Hoja $136,540 Santa Cecilia $ 0
Retorno Social Y Sostenibilidad | RS 02 Promoción De Vivienda Promover Soluciones Habitacionales Asequibles Y De Calidad, Con El Objetivo De Dinamizar El Mercado Formal De Vivienda En La Ciudad. | RS0203 Gestionar 500 Soluciones Habitacionales Por Medio De Proyectos De Reúso Y Subdivisión De Edificaciones, A Través Del Reciclaje De Edificios Públicos Y/O Privados, Con El Objetivo De Revitalizar Áreas Urbanas Subutilizadas Para El Año 2027. | 11. Ciudades Y Comunidades Sostenibles | Promover 9.000 Soluciones Habitacionales En El Marco Del Portafolio De Vivienda, Incluyendo Un 5% De Viviendas En Reuso | Estructurar Y Gestionar 1 Programa De Reúso De Edificaciones | Estructuración De Proyectos | Gestión Con Valores Para Resultados | Fortalecimiento Institucional Y Simplificación De Procesos | Gestionar la estructuración financiera del Programa de Reúso | 1 Documento De Estructuración Financiera Del Programa Realizado | 1 Documento De Estructuración Financiera Del Programa Realizado | Dirección Técnica de Estructuración de Proyectos | 31-12-2025 | 100% | 100% | 100% | Finalizada | La estructuración financiera fue desarrollada como parte integral de la formulación del Programa de Reúso, actividad que fue reportada por la Dirección Técnica de Planeamiento y Gestión Urbana Para dicho programa durante la vigencia 2025 se alcanzaron hitos relevantes, entre ellos la inscripción de 83 inmuebles, la firma de siete (7) contratos de corretaje, la suscripción de acuerdos de confidencialidad, el inicio de visitas técnicas con desarrolladores, así como avances en incentivos tributarios y criterios de construcción sostenible, en articulación con entidades distritales. En consecuencia, la actividad independiente de la estructuración financiera presenta un cumplimiento del 100% en la vigencia 2025 y no requiere reprogramación ni incorporación en el Plan de Acción 2026.
Excelencia Operacional | Eo 05 Comunicación De Impacto Facilitar, Desde La Comunicación, La Visibilización Y El Reconocimiento Del Plan Estratégico Revitalización De Bogotá En La Opinión Pública. | EO0501 Formular E Implementar Un Plan De Comunicaciones Para Visibilizar Los Logros Del Plan Estratégico. | 16. Paz, Justicia E Instituciones Sólidas | Fortalecer El 100% De La Capacidad De Gestión De Las Entidades Del Sector Hábitat Que Promueva La Innovación Gubernamental La Eficiencia Administrativa Y Operativa Como Generadores De Confianza Ciudadana (Secretaría De Hábitat Cvp Renobo Uaesp) | Diseñar E Implementar Un Plan Estrategico De Comunicaciones | Relacionamiento Y Comunicaciones | Información Y Comunicación | Transparencia, Acceso A La Información Pública Y Lucha Contra La Corrupción. | Implementación plan de comunicaciones para visibilizar los logros del Plan Estratégico | Acciones Realizadas / Acciones Programadas * 100 | Acciones Realizadas / Acciones Programadas * 100 | Gerencia General | 31-12-2025 | 100% | 100% | 100% | Finalizada | Durante el mes de septiembre se avanzó en la actualización del plan estrategico de comunicaciones orientado a visibilizar los logros y avances del Plan Estratégico de RenoBo, con énfasis en el fortalecimiento de la identidad institucional y la divulgación de hitos relevantes en canales digitales. Se actualizó el manual de marca de la entidad, lo que permitió implementar una nueva línea gráfica coherente y moderna en redes sociales, incluyendo la creación de piezas visuales por proyectos, el rediseño del vestuario digital de los canales oficiales y una mayor consistencia en la presencia visual de RenoBo. De igual forma, se fortaleció la estrategia de contenidos digitales con la difusión continua de logros y avances de proyectos estratégicos como el Bronx Distrito Creativo, el Hospital San Juan de Dios, el Colegio Teresa Martínez de Varela, y las Actuaciones Estratégicas: Zona Industrial de Bogotá – ZIBo, Reencuentro, y Chapinero Verde e Inteligente. Se presentó a la oficina de Planeación la modificación del Plan Estratégico de Comunicaciones de la Empresa
Excelencia Operacional | EO 06 Transformación Cultural Organizacional Y Ciudadana Promover Una Transformación Cultural Dentro Del Equipo Renobo Y En La Ciudad, Para La Realización De Las Apuestas Estratégicas Contenidas En El Plan Estratégico Revitalización De Bogotá. | EO0601 Formular E Implementar Un Plan De Transformación Cultural Organizacional Para La Identificación De La Cultura Actual De Renobo Frente A La Cultura Requerida Para La Realización Del Plan Estratégico De Revitalización Urbana De Bogotá. | 16. Paz, Justicia E Instituciones Sólidas | Fortalecer El 100% De La Capacidad De Gestión De Las Entidades Del Sector Hábitat Que Promueva La Innovación Gubernamental La Eficiencia Administrativa Y Operativa Como Generadores De Confianza Ciudadana (Secretaría De Hábitat Cvp Renobo Uaesp) | Diseñar E Implementar Un Plan Estrategico De Comunicaciones | Relacionamiento Y Comunicaciones | Gestión Del Conocimiento Y La Innovación | Gestión Del Conocimiento Y La Innovación | Implementación plan de transformación cultura RenoBo | Acciones Realizadas / Acciones Programadas * 100 | Acciones Realizadas / Acciones Programadas * 100 | Gerencia Subgerencia de Gestión Corporativa | 31-12-2025 | 100% | 85% | 85% | Cumplimiento 76% - 100% | Se destaca en el ultimo trimestre de 2025 la conclusión de la fase diagnóstica para la implementación del Plan de Transformación Cultura Organizacional de RenoBO; de acuerdo con los resultados de este diagnóstico se inició la ejecución de las actividades priorizadas en 2025 para fomentar el liderazgo, la cohesión y apropiación institucional, así como, el fortalecimiento de los valores, la innovación, colaboración y el sentido de pertenencia. En el mes de diciembre de 2025 se concluyó la contratación de los servicios profesionales orientados al fortalecimiento de la cultura organizacional de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, D. C., impulsando acciones estratégicas que aportan a la consolidación de un entorno interno más coherente, alineado y dinámico. Se avanzó en 2025 en el fortalecimiento de la comunicación y liderazgo en directivos a través de jornadas sobre habilidades gerenciales, comunicación directiva y la implementación del locutorio de directivos, con el cual se promueve el liderazgo participativo y la escucha activa. En conjunto con la Subgerencia de Ejecución de Proyectos, se realizaron recorridos guiados a los proyectos estratégicos, avanzando en aumentar la apropiación y el sentido de propósito en el marco de la cultura organizacional, se destaca la participación de los colaboradores en estos ejercicios de apropiación en 2025. En la vigencia 2026 se continuará con la implementación de las acciones del Plan transformación cultura RenoBO en el marco de las actividades de cultura organizacional proyectadas en el Plan Estratégico de Talento Humano 2026, asi mismo se evaluará el impacto en los colaboradores de estas accones y etsrtaegias implementadas. Durante el primer semestre de 2025 se gestionó la asignación presupuestal del rubro de cultura organizacional, el cual fue direccionado a Talento Humano en el mes de junio. Actualmente se avanza en la elaboración de los anexos técnicos requeridos para la contratación del proveedor que desarrollará las actividades asociadas a la cultura organizacional, en el marco del Plan Estratégico de Talento Humano y conforme a los Decretos 612 y 118 de 2018.
Excelencia Operacional | Eo 03 Procesos Optimizar La Planeación Y Gestión Institucional Orientada A Resultados. | EO0302 Fortalecer El Desempeño Institucional De La Empresa A Través De La Implementación De Estrategias Que Contribuyan A La Mejora De Las Políticas Del Modelo Integrado Planeación Y Gestión -Mipg-. | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Gestión Ambiental | Gestión Con Valores Para Resultados | Componente De Gestión Ambiental | Implementar acciones para el cumplimiento a los lineamientos distritales de austeridad del gasto y uso adecuado de los recursos por parte de los colaboradores de la Empresa y los proveedores contratados(política cero papel, consumo adecuado de energía, agua y otros recursos) en las sedes de RenoBo y en los contratos suscritos con terceros | No. De Acciones Ejecutadas Para La Austeridad Del Gasto / No. De Acciones Direccionadas En Lineamientos Distritales E Institucionales Para La Austeridad Del Gasto * 100 | No. De Acciones Ejecutadas Para La Austeridad Del Gasto / No. De Acciones Direccionadas En Lineamientos Distritales E Institucionales Para La Austeridad Del Gasto * 100 | Dirección Administrativa y de Tics | 31-12-2025 | 100% | 100% | 100% | Finalizada | En el mes de octubre desde DATICs se avanza en las siguientes acciones: 1. Se envió el reporte a la OCI de insumos para el seguimiento al plan de austeridad del tercer trimestre de 2025, bajo el cual se reportan 13 categorías de gasto asociados a este plan, como lo son: Horas extras, Vacaciones, Parque automotor, Viáticos y gastos de viaje, Impresos y publicaciones, Mantenimiento, Arrendamientos, Arrendamiento de cargador de vehículos, Servicios públicos, Distribución de líneas celulares y datos, Materiales y suministros, Recursos tecnológicos, Bienestar y capacitación. 2. Se realizó el reporte trimestral de los indicadores en el marco del PIGA, bajo los cuales se puede establecer que se refleja un avance positivo y sostenido en el cumplimiento de los objetivos del PIGA, evidenciando un cambio de comportamiento institucional hacia el consumo responsable y la sostenibilidad ambiental, bajo lo cual los resultados cuantitativos, muestran una reducción general en los consumos y mejora en la gestión integral de residuos. En el mes de septiembre de 2025, la DATICs a través del proceso Gestión de Servicios Administrativos y Logísticos continua ejecutando las actividades proyectadas en el Plan de Austeridad del Gasto Público y consolidando los resultados e impactos en cada componente como parte de la consolidación del informe 2025 / III trimestre de este plan. En el mes de agosto de 2025, la DATICs a través del proceso Gestión de Servicios Administrativos y Logísticos continua ejecutando las actividades proyectadas en el Plan de Austeridad del Gasto Público y consolidando los resultados e impactos en cada componente como parte de la consolidación que se está realizando del informe 2025 / III trimestre de este plan. A junio de 2025, desde la Dirección Administrativa y de Tics se ejecutan las actividades proyectadas en el Plan de Austeridad 2025 y se prepara la información del segundo reporte a las Secretarías de Hacienda y de Habitat. En el marco de la autoevaluación de los procesos se revisaron las observaciones de la OCI y se proponen acciones que serán objeto de seguimiento en los reportes del segundo semestre de 2025. A mayo de 2025, la Dirección Administrativa y de TIC continúa articulando los reportes trimestrales de ejecución del Plan de Austeridad del Gasto Público 2025, cumpliendo lineamientos de la Secretaría Distrital de Hacienda; así mismo en el marco del comité de autoevaluación del mes de mayo de 2025, los responsables operativos de cada rubro del gasto, proyectan las acciones preventivas a ejecutar atendiendo a las recomendaciones de la OCI contenidas en el informe de seguimiento al Plan de Austeridad para el 2025 I trimestre. Durante el 2025/I trimestre la Dirección Administrativa y de TIC actualizó el documento Política Austeridad del gasto público y formuló el Plan para la implementación de la Política de Austeridad del Gasto Público, ambos documentos fueron presentados para aprobación del Comité Institucional del 18 de marzo de 2025.
Excelencia Operacional | Eo 03 Procesos Optimizar La Planeación Y Gestión Institucional Orientada A Resultados. | EO0302 Fortalecer El Desempeño Institucional De La Empresa A Través De La Implementación De Estrategias Que Contribuyan A La Mejora De Las Políticas Del Modelo Integrado Planeación Y Gestión -Mipg-. | 16. Paz, Justicia E Instituciones Sólidas | Fortalecer El 100% De La Capacidad De Gestión De Las Entidades Del Sector Hábitat Que Promueva La Innovación Gubernamental La Eficiencia Administrativa Y Operativa Como Generadores De Confianza Ciudadana (Secretaría De Hábitat Cvp Renobo Uaesp) | Ejecutar 100% Del Plan De Acción Anual Para La Implementación De Sistemas De Gestión Y De Desempeño Institucional En El Marco Del Modelo Integrado De Planeación Y Gestión - Mipg Y Otros Instrumentos De Certificación De Calidad | Gestión Ambiental | Gestión Con Valores Para Resultados | Componente De Gestión Ambiental | Implementar el Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA 2025 en el marco de los lineamientos de política y la regulación vigente | Actividades Ejecutadas En El Plan De Acción /Actividades Programadas Plan De Acción | Actividades Ejecutadas En El Plan De Acción /Actividades Programadas Plan De Acción | Dirección Administrativa y de Tics | 31-12-2025 | 100% | 100% | 100% | Finalizada | A septiembre se cuenta con PIGA aprobado por la SDA y en ejecución los programas ambientales definidos en el mismo. Para el mes de junio de 2025 la Dirección Administrativa y de TICs ejecutó las siguientes actividades del Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA 2025: -Del 3 al 6 de junio se celebró la semana ambiental en RenoBo -Se garantizó el pesaje residuos sólidos, para identificar la reducción de plásticos de un sólo uso. -Taller Bienestar Animal, los cinco dominios y maltrato animal - Taller Reciclaje y Separación en la fuente - charla Fundación tapas sanar - reciclaje - Recolección de tapas y pilas - Capacitación uso eficiente de energía -Se envió pieza de comunicación asociada día mundial del Medio Ambiente -Se realizó el calculo y seguimiento a los consumos de agua y energía per cápita en la sede nueva -Se realizaron dos mesas de trabajo con la SDA a fin de revisar el documento enviado a esta entidad para realizar el proceso de concertación del PIGA -Se realizó mesa de trabajo con el IDRD afín de coordinar actividades para los bici usuarios -Se remitió a la SDA el documento del PIGA aprobado para el proceso de concertación. A mayo de 2025, la Dirección Administrativa y de TIC avanza en las definiciones pendientes con la autoridad ambiental Secretaría Distrital de Ambiente para la contar con el acta de concertación del PIGA 2025, y documentando el informe del primer semestre 2025 que detalla la ejecución e impacto de los proyectos del PIGA en la Empresa. Para el mes de Febrero se adelantaron las siguientes actividades para el cumplimiento de la meta propuesta para el 2025: 1. Se garantizo el pesaje diario de residuos sólidos, para identificar la reducción de plásticos de un sólo uso. 2. Se actualizó el Plan de Preparación y Respuesta ante Emergencias 2025 referente al componente PIGA 3. Se envió pieza alusiva al día de movilidad sostenible. 4. Se realizo el censo de los biciusuarios de la Entidad,a fin de coordinar ingreso y zona de parqueo de las bicicletas 5. Taller con la Red Empresarial de Movilidad de Cero y Bajas Emisiones (RCBE) e inscripción de la Entidad. 6. Participación en reunión con el administrador de la sede nueva con el fin de coordinar las acción para el manejo de las basuras y la disponibilidad del espacio para bici usuarios. Para el cierre del 2025/I trimestre la Dirección Administrativa y de TIC ha ejecutado las siguientes acciones en el marco del PIGA 2025: 1. Jornada de orden y aseo sede calle 100 y sede nueva 2. Capacitación compras públicas sostenibles 3. Campañas jueves de movilidad sostenible 4. Capacitación separación de residuos 5. Conferencia Sostenibilidad e Innovación en Megaproyectos de Infraestructura 6. Campaña Tapas para sanar y recolección de las mismas. 7. Divulgación Día Mundial del Agua 8. Recomendaciones temporada de lluvias - IDIGER 9.Se garantizo el pesaje diario de residuos sólidos, a fin de dar cumplimiento al PAI. 10. Recomendación Politica de Cero papel 11. Capacitación riesgo químico 12. Capacitación Uso eficiente del Agua Las evidencias de estos avances están disponibles en la Dirección Administrativa y de TIC proceso Gestión Ambiental.
Crecimiento Financiero | CF 03 Portafolio De Servicios Reorientar El Portafolio De Servicios De Empresa. | CF0301 Ajustar El Portafolio De Servicios De La Empresa Y Su Plan De Comercialización. | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Gestión Comercial | Gestión Con Valores Para Resultados | Fortalecimiento Institucional Y Simplificación De Procesos | Implementar la estrategia de divulgación del portafolio de servicio | Actividades De La Estrategia De Divulgación Ejecutadas / Actividades Programadas De La Estrategia De Divulgación *100 | Actividades De La Estrategia De Divulgación Ejecutadas / Actividades Programadas De La Estrategia De Divulgación *100 | Dirección Técnica Comercial | 31-12-2025 | 100% | 100% | 100% | Finalizada | Se presentó la actualización del portafolio en la Sesión Extendida del Comité Institucional de Gestión y Desempeño No. 10 llevada a cabo el 4 de diciembre de 2025, quedando aprobado de acuerdo con lo presentado. Así mismo se divulgó a través de correo electrónico dirigido a los servidores de la Empresa el 22/12/2025. Se aclara que la estrategia de divulgación es de carácter continuo, por lo cual se seguirá implementando y fortaleciendo durante la vigencia 2026, motivo por el cual se contempla su incorporación en el Plan de Acción de dicha vigencia. El resultado de los procesos de ofrecimiento de los locales La Colmena y del predio La Estación fue: Locales La Colmena : cumplida la fecha de cierre del proceso no se presentaron ofertas y se publico la declaratoria desierto. (Fecha de publicación en SECOP 18/12/2025 La Estación: Se recibieron observaciones al proceso RENOBO-SUP-002-2025, relacionadas con el plazo y el valor del contrato. En atención a dichas observaciones y por motivos internos, se recomendó desistir del proceso actual, proceder con su retiro de la plataforma SECOP y, en el mes de febrero, adelantar nuevamente el proceso incorporando las observaciones debidamente subsanadas.
Retorno Social Y Sostenibilidad | RS 01 Habilitación De Suelo Y Financiación Del Desarrollo Urbano Habilitar De Forma Estratégica El Suelo Y Utilizar Instrumentos De Financiación Del Desarrollo Urbano Para Impulsar Proyectos Que Promuevan Un Desarrollo Equilibrado En Bogotá. | RS0102 Estructurar Y Dar Inicio A La Implementación De Instrumentos De Gestión O Financiación | 11. Ciudades Y Comunidades Sostenibles | Estructurar 10 Proyectos De Renovación Y/O Desarrollo Urbano. | Implementar 100% De Un Plan Anual Para Aplicar Instrumentos De Gestión Y/O Financiación En Proyectos De Renovación Y/O Desarrollo Urbano | Estructuración De Proyectos | Gestión Con Valores Para Resultados | Fortalecimiento Institucional Y Simplificación De Procesos | Implementar un sistema de registros y seguimiento de los certificados de derechos de construcción y desarrollo | 1 Plataforma En Operación | 1 Plataforma En Operación | Subgerencia de Planeamiento y Estructuración | 31-12-2025 | 100% | 100% | 100% | Finalizada | Con corte al 31 de diciembre de 2025, se logra un cumplimiento del 100%. Al respecto es importante resaltar que el 26 de noviembre de 2025 se suscribió el Contrato de Prestación de Servicios No. 001-2025, suscrito entre la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. Fiduagraria S.A. en calidad de mandataria de RenoBo, en virtud del Contrato de Encargo Fiduciario No. 411-2024 y ASP Solutions S.A.S., con cargo a los recursos existentes derivados del Convenio Interadministrativo 142-2024 suscrito entre RenoBo, la Secretaría Distrital de Ambiente y la Secretaría Distrital del Hábitat. En virtud de lo anterior, el Contrato No. 001-2025 suscrito con ASP Solutions establece como objeto: “ .. prestar el servicio para el desarrollo, implementación, puesta en marcha y operación de una solución tecnológica piloto, correspondiente a la Fase 0 del proyecto (Fase Piloto), orientada a establecer un esquema de gestión y seguimiento de la información relacionada con el registro, control y seguimiento de la información relacionada con los certificados de derechos de construcción y desarrollo (CDCD) mediante la modalidad de prestación de servicios de software como servicio (SaaS). ” Como resultado de lo anterior, el 30 de diciembre de 2025 se envió el comprobante de operación del funcionamiento del sistema que acredita el registro y expedición de los 19769 certificados a nombre del titular Arquitectura y Concreto S.A.S., para dar trámite al proceso de licenciamiento ante Curaduría.
Excelencia Operacional | EO 02 Tecnología Aumentar La Eficiencia Operativa, La Disponibilidad, La Confidencialidad Y La Integridad De La Información, Actualizando La Infraestructura Tecnológica De La Empresa, Implementando Un Sistema De Gestión De Seguridad De La Información (Sgi) Y Desarrollando Planes De Recuperación De Desastres. | EO0202 Implementar Las Buenas Prácticas Definidas En Las Normas Internacionales De Seguridad De La Información (27001:2018) Y Plan De Recuperación De Desastres (22301:2012). | 16. Paz, Justicia E Instituciones Sólidas | Fortalecer El 100% De La Capacidad De Gestión De Las Entidades Del Sector Hábitat Que Promueva La Innovación Gubernamental La Eficiencia Administrativa Y Operativa Como Generadores De Confianza Ciudadana (Secretaría De Hábitat Cvp Renobo Uaesp) | Ejecutar 100% Del Plan De Acción Para Actualizar Y Fortalecer La Infraestructura Física Y Tecnológica De La Empresa | Gestión De Tic | Gestión Con Valores Para Resultados | Seguridad Digital | Incorporar al mapa de riesgos institucional los riesgos de seguridad de la información identificados en una primera fase para los procesos críticos. | Batería De Riesgos De Seguridad De La Información Articulada Al Mapa De Riesgos Institucional | Batería De Riesgos De Seguridad De La Información Articulada Al Mapa De Riesgos Institucional | Dirección Administrativa y de Tics | 31-10-2025 | 100% | 75% | 75% | Cumplimiento 50% - 75% | A diciembre de 2025 se reportan por parte de DATICs proceso Gestión de TIC justificaciones técnicas para no contar en 2025 con los riesgos de seguridad de la información incorporados al Mapa de Riesgos Institucional: Sobre la incorporación de los riesgos de seguridad de la información al mapa de riesgos institucional en 2025, y luego de analizar con el proveedor contratado en el mes de diciembre de 2025 para los temas de seguridad de la información, se ha determinado desde DATICs, proceso Gestión de TICs: 1. No es posible cumplir en 2025 con las actividades 4, 7, 9 y 10 del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad de la En el mes de octubre de 2025, como resultado de la Fase 1 del levantamiento y análisis de activos de información, un ejercicio que se llevó a cabo en coordinación con todas las dependencias de la entidad. Se realizó la valoración correspondiente, identificando una serie de riesgos que afectan la Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad de la información. De acuerdo con la metodología de gestión de riesgos de seguridad, se han clasificado riesgos con un nivel de impacto y probabilidad "EXTREMO". Se solicitará a la oficina asesora de planeación en el mes de noviembre de 2025, la incorporación de los riesgos de seguridad y privacidad de la información en el Mapa de Riesgos Institucional A septiembre se presenta el diagnóstico de los activos de información de RenoBO en Comité Institucional y se solicitan actualizaciones al Plan Tratamiento de Riesgos. Se identifican los riesgos asociados a la seguridad de la información de y se los procesos priorizados como críticos y se proyecta la actualización de la documentación requerida para la formalización de estos riesgos en 2025. A agosto de 2025 DATICs a través del proceso Gestión de TIC continúa ejecutando las actividades proyectadas en el Plan de Tratamiento de Riesgos y Seguridad de la Información, documentando los lineamientos para que los procesos identifiquen los Riesgos de seguridad de la información y consolidando el informe programado para el mes de septiembre de 2025. Adicionalmente se reporta avances en la fase precontractual de un proveedor para adelantar acciones de seguridad de la información. A junio de 2025 desde DATICs se organiza la metodología para brindar el soporte técnico a los procesos de RenoBO en la identificación de los riesgos de seguridad de la información. Se continuará avanzando en el cumplimiento a las actividades programadas para el 2025/II cuatrimestre. No se reportan avances cuantitativos de la meta en el 2025/II trimestre por parte del proceso Gestión de TIC. A mayo de 2025 , desde la Dirección Administrativa y de TIC se avanza en la ejecución del cronograma previsto en el Plan de Tratamiento de Riesgos de seguridad y privacidad de la Información 2025, en materia de documentar los lineamientos TI para Implementar la Política Administración de Riesgos para los riesgos de seguridad de la información, en próximos reportes se detallarán los avances proyectados trimestralmente para la implementación de los riesgos de seguridad de la información,los cuales se proyecta sean presentados previamente en el comité autoevaluación del mes de Junio de 2025 por parte del equipo de profesionales TI. De enero a marzo de 2025 desde la Dirección Administrativa y de TIC se documentan los lineamientos que en materia de seguridad de la información se direccionan para la Empresa en los Planes de TI aprobados por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del mes de enero de 2025: Plan de seguridad y privacidad de la información V1 2025 Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información V1 2025 La ejecución de las actividades para la administración de riesgos de seguridad de la información se inician el 1 de abril de 2025. Estos planes están disponibles en https://renobo.com.co/es/transparencia/planeacion-presupuesto-e-informes/plan-de-accion?title=seguridad&field_subcategoria_planeacion_value =All
Retorno Social Y Sostenibilidad | RS 03 Generación De Soportes Urbanos Impulsar La Revitalización Urbana Mediante La Gestión Efectiva De Proyectos De Equipamientos Urbanos. | RS0301 Iniciar La Construcción De Dos Equipamientos Para Potenciar Procesos De Revitalización Urbana, Que Impulsen La Transformación De Áreas Específicas De La Ciudad Y Mejoren La Calidad De Vida De Sus Habitantes. | 11. Ciudades Y Comunidades Sostenibles | Ejecutar 3 Proyectos De Equipamientos A Través Del Programa De Infraestructura Urbana. | Desarrollar El 100 % De Obras De Urbanismo Y Construcción, Así Como Las Obras De Mantenimiento De Los Predios Y Proyectos De La Eru. | Ejecución De Proyectos | Gestión Con Valores Para Resultados | Fortalecimiento Institucional Y Simplificación De Procesos | Inicio etapa de construcción del nodo La Gloria - San Cristóbal | 10% Recibo Por Renobo Estudios Y Diseños Y Totalidad De Permisos 20% Gestión Recursos Faltantes Obra Y Dotación 50% Recibo Predios Faltantes Por Entregar Por Idu 20% Inicio Construcción Nodo La Gloria (Suscripción Acta De Inicio Etapa De Obra) | 10% Recibo Por Renobo Estudios Y Diseños Y Totalidad De Permisos 20% Gestión Recursos Faltantes Obra Y Dotación 50% Recibo Predios Faltantes Por Entregar Por Idu 20% Inicio Construcción Nodo La Gloria (Suscripción Acta De Inicio Etapa De Obra) | Subgerencia de Ejecución de Proyectos | 31-12-2025 | 100% | 100% | 100% | Finalizada | San Cristóbal Nodo La Gloria: Recibo EyD: Los estudios y diseños correspondientes al Nodo La Gloria fueron formalmente recibidos por la interventoría, CONSORCIO ARQ ANEZGA. Al corte del mes de diciembre de 2025, el contrato de consultoría registra un avance contractual del 100%, con la aprobación del diseño de señalización del proyecto por parte de la Secretaría de Movilidad (SDM), confirmando el cumplimiento de los lineamientos vigentes y autorizando la implementación del diseño aportado por el consultor. El contratista entregó el Acta de Socialización Final y sus anexos, cumpliendo con el componente social que estaba pendiente, por lo que actualmente, se avanza en la consolidación del expediente y en la preparación de los insumos para la liquidación del contrato. Gestión Recursos: actualmente se adelantan las gestiones necesarias para tramitar la adición de los recursos faltantes, requeridos para la ejecución del Nodo La Gloria, en cuanto a las mencionadas gestiones se radicaron las modificaciones en la Dirección de Contratación a fin de que sea comprometido el recurso antes de finalizar el año. Actividad cumplida al 100%. Recibo predios: De los tres predios que se encontraban pendientes, el Instituto de Desarrollo Urbano realizó la entrega de los predios identificados con RT 54507, RT 54502 y RT 54500. Actividad cumplida al 100%. Inicio Construcción Nodo la Gloria: El contrato de obra fue reiniciado el 31 de enero de 2025, dando inicio a las actividades de construcción del Nodo La Gloria. Se cumplió con el hito establecido, por lo que la actividad se considera cumplida al 100%. Al mes de diciembre el proyecto avanza con un ejecutado de 8,80% AVANCE A DICIEMBRE DE 2025: 100% (100% Estudios y Diseños - 100% Gestión de Recursos - 100% Recibo de predios - 100% inicio construcción Nodo La Gloria)
Excelencia Operacional | Eo 03 Procesos Optimizar La Planeación Y Gestión Institucional Orientada A Resultados. | EO0302 Fortalecer El Desempeño Institucional De La Empresa A Través De La Implementación De Estrategias Que Contribuyan A La Mejora De Las Políticas Del Modelo Integrado Planeación Y Gestión -Mipg-. | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Gestión Jurídica | Gestión Con Valores Para Resultados | Defensa Jurídica | Mejorar los tiempos de respuesta de las solicitudes radicadas a la Oficina Jurídica (generación de alertas, modificación del flujo de trabajo interno, documentar los tiempos de respuesta, seguimiento del Jefe de la Oficina a los tiempos de respuesta, entre otras), al igual que realizar seguimiento al Plan de Acción del Comité de Defensa Judicial, Conciliación y Repetición. | Reducción De Los Tiempos De Respuesta A Las Solicitudes De Conceptos Y Asesorías Solicitadas A La Oficina Jurídica | Reducción De Los Tiempos De Respuesta A Las Solicitudes De | Oficina Jurídica | 31-12-2025 | 100% | 100% | 100% | Finalizada | Durante el mes diciembre de 2025, se atendieron todos los requerimientos realizados a la Oficina Jurídica y se redujeron los tiempos de respuesta en un 43.5%. El Comité de Defensa Judicial, Conciliación y Repetición sesionó una vez y se expidió una certificación
Crecimiento Financiero | CF 01 Gestión De Suelo Estructurar El Modelo De Gestión De Suelo Para Proyectos Inmobiliarios Y Proyectos Vis-Vip. | CF0103 Estructurar Un Modelo De Negocio Para Promover El Desarrollo Del Suelo Adquirido Por La Empresa Para Proyectos Urbanos Integrales. | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Estructuración De Proyectos | Gestión Con Valores Para Resultados | Fortalecimiento Institucional Y Simplificación De Procesos | Modelo de negocio estructurado para convocatorias de predios priorizados. | 1 Proceso De Selección Estructurado | 1 Proceso De Selección Estructurado | Dirección Técnica de Estructuración de Proyectos | 31-12-2025 | 100% | 100% | 100% | Finalizada | Durante la vigencia 2025 se estructuró y adelantó la convocatoria del predio UG2 – Plan Parcial Tres Quebradas bajo la modalidad de subasta, cumpliendo la meta del indicador de un (1) proceso de selección estructurado, alcanzada en octubre de 2025. Aunque la convocatoria fue declarada desierta por ausencia de ofertas, el cumplimiento de la meta se mantiene. Posteriormente, se decidió incorporar el predio al Programa Concurso de Predios, cuya gestión continuará en 2026 a través de la actividad que dará continuidad a la “Estructuración de convocatoria para dos procesos para la producción VIS/VIP.
Crecimiento Financiero | CF 01 Gestión De Suelo Estructurar El Modelo De Gestión De Suelo Para Proyectos Inmobiliarios Y Proyectos Vis-Vip. | CF0103 Estructurar Un Modelo De Negocio Para Promover El Desarrollo Del Suelo Adquirido Por La Empresa Para Proyectos Urbanos Integrales. | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Estructuración De Proyectos | Gestión Con Valores Para Resultados | Fortalecimiento Institucional Y Simplificación De Procesos | Modelo de negocio estructurado para convocatorias y adjudicación San Victorino. | Firma Del Contrato | Firma Del Contrato | Subgerencia de Planeamiento y Estructuración | 31-12-2025 | 100% | 100% | 100% | Finalizada | El proponente SAVICOMS presentó en garantía el predio Yerbabuena” identificado con Matrícula Inmobiliaria 060-36449; ubicado en la zona rural de “Arroyo de Piedra” del municipio de Cartagena de Indias. El comité evaluador ha identificado la necesidad de tener un avalúo de contraste que permita valorar de manera adecuada la oferta presentada por el proponente. En esta línea se encuentra la trazabilidad del contrato de prestación de servicios personales suscrito por RENOBO con LOGVAL SAS para realizar el avalúo comercial corporativo del inmueble en mención. No obstante, el avalúo presentado por LOGVAL SAS fue objeto de trámite de impugnación ante el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC por parte del supervisor de dicho contrato en cabeza del Director de Gestión Predial. La solicitud fue remitida a través del radicado No, 8535214904 con asunto “Solicitud de trámite de impugnación al Avalúo Comercial LV25-767 elaborado por LOGAN VALUATION S.A.S.” de fecha del 16 de septiembre de 2025, y el radicado No. S2025004202 con asunto “Respuesta al requerimiento del trámite de impugnación al Avalúo Comercial LV25-767” de fecha del 21 de octubre de 2025. De acuerdo con lo dispuesto en el parágrafo 2 del artículo 2.2.2.3.16 del decreto nacional 1170 de 2015, el plazo para la resolución del trámite de impugnación ante el IGAC es de 15 días FT-133-V7 Página 2 de 7 Fecha: 06/07/2023siguientes a su presentación, término que en este momento se encuentra cumplido sin que se haya recibido respuesta oficial de la entidad. A la fecha el Comité de Evaluación se encuentra a la espera del resultado de la solicitud de impugnación del avalúo comercial presentada ante el IGAC y por ello, la Empresa publicó la adenda No 19, ajustando el cronograma del proceso de selección, teniendo como última fecha de respuesta a observaciones y publicación del Informe de Verificación y Evaluación de las propuestas el 5 de diciembre de 2025. Ya queda con cumplimiento el 100% de la meta dado que desde la Subgerencia se cumplió con la estructuración, pese a la no adjudicación.
Excelencia Operacional | EO 04 Relacionamiento Priorizar La Participación De Actores Y Grupos De Interés, Que Permitan Incrementar La Identificación De Negocios Y El Apalancamiento De Recursos Para La Formulación Y Estructuración De Proyectos. | EO0403 Posicionar A Renobo En La Academia, Centros De Pensamiento Y Observatorios, Como Operador De La Renovación Urbana Y La Vivienda Social De Calidad Y Como Aliado Para La Generación De Conocimiento Y Experiencias Que Permitan Mejorar Sus Procesos De Formación Y Conocimiento. | 16. Paz, Justicia E Instituciones Sólidas | Fortalecer El 100% De La Capacidad De Gestión De Las Entidades Del Sector Hábitat Que Promueva La Innovación Gubernamental La Eficiencia Administrativa Y Operativa Como Generadores De Confianza Ciudadana (Secretaría De Hábitat Cvp Renobo Uaesp) | Diseñar E Implementar Un Plan Estrategico De Comunicaciones | Relacionamiento Y Comunicaciones | Gestión Con Valores Para Resultados | Gestión Del Conocimiento Y La Innovación | Organizar el segundo encuentro de Empresas de Renovación Urbana de Colombia | 1 Encuentro De Empresas De Renovación Urbana De Colombia | 1 Encuentro De Empresas De Renovación Urbana De Colombia | Gerencia General | 30-11-2025 | 100% | 100% | 100% | Finalizada | Tras el desarrollo del Segundo Encuentro de la REDU, realizado el 17 y 18 de marzo en Cali, hemos iniciado en abril la planificación de un tercer encuentro, con el objetivo de fortalecer la sostenibilidad de la red, ampliar su impacto y consolidar su rol en la revitalización urbana del país. El evento de marzo fue un espacio de alto nivel técnico y estratégico, en el que participaron representantes de las empresas de renovación urbana de diferentes ciudades, así como expertos nacionales en temas clave como biodiversidad urbana, vivienda sostenible, economía restaurativa, ordenamiento territorial, gestión del suelo y movilidad. Figuras como Enrique Peñalosa, Sandra Murcia, Álvaro Rengifo, Juan Esteban Gil, Angélica Mayolo y Carlos Correa, entre otros, aportaron su visión al debate sobre el futuro de nuestras ciudades. Con base en estos avances, durante abril se trabajó en la propuesta de realización del tercer encuentro de la REDU en la última semana de octubre, en el marco del Día Mundial de las Ciudades. Esta propuesta se encuentra actualmente en evaluación por parte de la Gerencia General. El objetivo de este nuevo encuentro será asegurar la sostenibilidad de la REDU como una plataforma técnica de intercambio, articulación e incidencia, que contribuya a posicionar la renovación urbana como una estrategia clave para el desarrollo sostenible de las ciudades.
Excelencia Operacional | EO 04 Relacionamiento Priorizar La Participación De Actores Y Grupos De Interés, Que Permitan Incrementar La Identificación De Negocios Y El Apalancamiento De Recursos Para La Formulación Y Estructuración De Proyectos. | EO0403 Posicionar A Renobo En La Academia, Centros De Pensamiento Y Observatorios, Como Operador De La Renovación Urbana Y La Vivienda Social De Calidad Y Como Aliado Para La Generación De Conocimiento Y Experiencias Que Permitan Mejorar Sus Procesos De Formación Y Conocimiento. | 16. Paz, Justicia E Instituciones Sólidas | Fortalecer El 100% De La Capacidad De Gestión De Las Entidades Del Sector Hábitat Que Promueva La Innovación Gubernamental La Eficiencia Administrativa Y Operativa Como Generadores De Confianza Ciudadana (Secretaría De Hábitat Cvp Renobo Uaesp) | Diseñar E Implementar Un Plan Estrategico De Comunicaciones | Relacionamiento Y Comunicaciones | Gestión Del Conocimiento Y La Innovación | Gestión Del Conocimiento Y La Innovación | Participar activamente en eventos de carácter académico a nivel nacional e internacional para posicionar a RenoBo | Eventos Realizados / Eventos Programadas * 100 | Eventos Realizados / Eventos Programadas * 100 | Gerencia General | 31-12-2025 | 100% | 100% | 100% | Finalizada | Durante el mes de septiembre, RenoBo fortaleció su presencia y posicionamiento institucional a través de su participación activa en eventos académicos de alto impacto. Uno de los hitos fue la Cátedra Bogotá, un ejercicio académico en el que más de 100 estudiantes de arquitectura de seis universidades del centro de la ciudad aportaron ideas para la revitalización urbana de la calle 24, eje estratégico de la Actuación Estratégica Reencuentro. Este espacio interdisciplinar permitió articular el conocimiento académico con los retos reales de la ciudad, generando propuestas innovadoras en torno a diseño urbano, movilidad y espacio público. Adicionalmente, recibimos a estudiantes de la Maestría en Ciudades Inteligentes de la Universidad Externado de Colombia en las obras del Bronx Distrito Creativo, donde compartimos los avances del proyecto y su impacto en la transformación del centro de Bogotá a través de las industrias culturales y creativas. Se adelantó el ViLab para fortalecer a la Red de Empresas de Renovación Urbana (REDU) mediante una sesión presencial intensiva y una sesión virtual de seguimiento, ambas con metodologías centradas en el aprendizaje práctico, el diálogo horizontal y la inteligencia colectiva.El laboratorio se desarrolló a través de una sesión presencial y una sesión virtual de trabajo colaborativo. La metodología de los laboratorios de vivienda priorizan el aprendizaje práctico, el diálogo horizontal y la cocreación de soluciones.
Excelencia Operacional | Eo 04 Relacionamiento Priorizar La Participación De Actores Y Grupos De Interés, Que Permitan Incrementar La Identificación De Negocios Y El Apalancamiento De Recursos Para La Formulación Y Estructuración De Proyectos. | EO0402 Implementar Lista Multiusos De La Empresa. | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Gestión Contractual | Direccionamiento Estrategico Y Planeación | Compras Y Contratación Pública | Publicar el proceso de contratación que permita la conformación de una lista multiusos | 1 Proceso De Selección Publicado Para La Conformación De La Lista Multiusos | 1 Proceso De Selección Publicado Para La Conformación De La Lista Multiusos | Dirección de Contratación | 27-02-2025 | 100% | 100% | 100% | Finalizada | De acuerdo con el cronograma establecido, se han llevado a cabo las siguientes actividades durante el mes de enero y febrero de 2025: Durante el mes de enero de 2025, se actualizaron los formatos de lista multiusos para ser utilizada por la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C., esta lista multiusos esta compuesta por los siguientes formatos: - TERMINOS DE REFERENCIA INVITACIÓN PÚBLICA RENOBO-IP-01-2025 - AVISO DE INVITACION PUBLICA - ANEXO 1 ANALISIS DEL SECTOR - ANEXO 2 REQUISITOS HABILITANTES - ANEXO 3 ESTUDIO PREVIO - ANEXO 4 GLOSARIO GENERA - ANEXO 5 MATRIZ DE RIESGO - ANEXO 6 FORMATOS De igual manera, la Dirección publicó en SECOP II el proceso RENOBO-IP-01-2025, a través del cual se realiza la invitación para la conformación de una lista multiusos que podrá ser utilizada por la Empresa en procesos de invitación simplificada e invitación directa de interventorías en el sector de la construcción. Lo anterior, se puede comprobar en el siguiente enlace: https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcommunity.secop.gov.co%2FPublic%2FTendering%2FOpportunityDetail%2FIndex%3FnoticeUID%3DCO1.NTC.7496811%26isFromPublicArea%3DTrue%26isModal%3DFalse&data=05%7C02%7C%7Cb2f552c6b1464590a49308dd5794a528%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638763018121632220%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=NcctKo3vzbCfPHPUCPNpIPNjJCXcL%2F3c2R%2BA1W%2FVDuk%3D&reserved=0 De acuerdo con lo anterior, se da cumplimiento con la actividad propuesta en el marco del Plan de Acción. Se realizó la publicación de un proceso de selección de la conformación de lista multiusos junto con los anexos de la lista.
Retorno Social Y Sostenibilidad | RS 01 Habilitación De Suelo Y Financiación Del Desarrollo Urbano Habilitar De Forma Estratégica El Suelo Y Utilizar Instrumentos De Financiación Del Desarrollo Urbano Para Impulsar Proyectos Que Promuevan Un Desarrollo Equilibrado En Bogotá. | RS0101 Estructurar Diez Proyectos De Renovación Urbana Y/O Desarrollo En Actuaciones Estratégicas, Que Cuenten Con Viabilidad Técnica, Comercial Y Financiera, Así Como La Gestión Para La Vinculación Público Privada Con Promotores Y Desarrolladores Para La Ejecución De Los Proyectos Urbanos Integrales. | 11. Ciudades Y Comunidades Sostenibles | Estructurar 10 Proyectos De Renovación Y/O Desarrollo Urbano. | Formular 6 Actuaciones Estratégicas En El Marco Del Pot Vigente. | Gestión Urbana | Gestión Con Valores Para Resultados | Fortalecimiento Institucional Y Simplificación De Procesos | Radicar a la SDP la formulación de 1 actuación estratégica priorizada. | (1) Actuación Estratégica formulada y radicada ante SDP. | (1) Actuación Estratégica formulada y radicada ante SDP. | Dirección Técnica de Planeamiento y Gestión Urbana | 31-12-2025 | 100% | 100% | 100% | Finalizada | AE MONTEVIDEO: Se culminó en el desarrollo de los componentes de la formulación de la AE según el cronograma y el 17 de diciembre se adelantó la radicación del DTS y anexos de la formulación de la AE ante la SDP mediante radicado S-2025005083 y Radicado SDP 1-2025-65378
Excelencia Operacional | Eo 03 Procesos Optimizar La Planeación Y Gestión Institucional Orientada A Resultados. | EO0302 Fortalecer El Desempeño Institucional De La Empresa A Través De La Implementación De Estrategias Que Contribuyan A La Mejora De Las Políticas Del Modelo Integrado Planeación Y Gestión -Mipg-. | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Control Disciplinario Interno | Talento Humano | Integridad | Realizar actividades para prevenir conductas que puedan constituirse en comportamientos disciplinariamente relevantes y retroalimentación para el cumplimiento de directivas que en materia disciplinaria se emitan, con el fin Contribuir al fortalecimiento y protección de los principios de la función pública | No. De Capacitaciones Realizadas | No. De Capacitaciones Realizadas | Oficina de Control Disciplinario Interno | 31-10-2025 | 100% | 100% | 100% | Finalizada | En el mes de diciembre de 2025 se realizaron 3 capacitaciones programadas para el 11 de diciembre de 2025 en horario de 9:00 a.m. a 12:00 m. sobre el proceso disciplinario y sensibilización en materia electoral, estas capacitaciones se realizaron presencialmente en la empresa con las siguientes dependencias: Subgerencia de Gestión Corporativa con la participación de 12 colaboradores, Subgerencia de Estructuración de Proyectos con la participación de 8 colaboradores y la Subgerencia de Ejecución de Proyectos y Gerencia General con la participación de 18 colaboradores, lo anterior para prevenir conductas en materia disciplinaria y así cumplir con los principios de la función pública.
Crecimiento Financiero | CF 01 Gestión De Suelo Estructurar El Modelo De Gestión De Suelo Para Proyectos Inmobiliarios Y Proyectos Vis-Vip. | CF0102 Implementar Del Plan De Gestión De Suelo. | 11. Ciudades Y Comunidades Sostenibles | Promover 9.000 Soluciones Habitacionales En El Marco Del Portafolio De Vivienda, Incluyendo Un 5% De Viviendas En Reuso | Promover 9.000 Soluciones Habitacionales | Gestión Predial | Gestión Con Valores Para Resultados | Fortalecimiento Institucional Y Simplificación De Procesos | Realizar el proceso de gestión predial de los bienes inmuebles identificados en el anexo n° 1 del Plan de Gestión de Suelo. | # Bienes Inmuebles Gestionados / # Bienes Inmuebles Programados * 100 | # Bienes Inmuebles Gestionados / # Bienes Inmuebles | Dirección Técnica de Gestión Predial | 31-12-2025 | 100% | 100% | 100% | Finalizada | ACUERDO 11: • Participación en la reunión de seguimiento a los acuerdos del Decreto Distrital 046 de 2022, los días 25 y 26 de noviembre de 2025 en la Localidad de Bosa. • Revisión del oficio S2025010346 del 12 de noviembre de 2025 de la Secretaría Distrital de Hacienda, en el cual se informó la asignación de $50.000 millones destinados al compromiso del Plan Parcial El Edén, recursos que serán girados únicamente cuando exista exigibilidad de pago. • Avance en la revisión y aprobación de los Levantamientos Topográficos de los 16 predios concertados con el Cabildo Indígena Muisca de Bosa – CIMB. • Actualización de los Estudios de Títulos, con el fin de verificar posibles cambios en la titularidad antes de solicitar los avalúos comerciales a la UAECD. • Coordinación con la Dirección Técnica de Gestión Predial para garantizar que, una vez se reciban los avalúos comerciales, estos sean utilizados para emitir y notificar las ofertas formales de compra a los propietarios. • Seguimiento al proceso de gestión de asignación presupuestal por parte de la Secretaría Distrital de Hacienda, necesaria para la compra total de predios de la UG1 del Plan Parcial El Edén El Descanso. ACUERDO 13: • Continuación de la gestión de búsqueda de un predio de aproximadamente 150 hectáreas en zonas rurales de Bogotá o municipios aledaños, conforme a las determinantes del acuerdo. • Presentación formal al CIMB del predio Los Potreros, único predio identificado hasta la fecha que se aproxima a los requisitos del Acuerdo 13. • Gestión para analizar la solicitud del CIMB respecto a considerar dos o tres predios que, sumados, completen las 150 hectáreas requeridas. • Advertencia técnica por parte de RenoBo sobre la necesidad de modificar el Acuerdo 13 para permitir la compra de varios predios en lugar de uno solo. • Continuación de la búsqueda de predios adicionales que cumplan con las características requeridas por el CIMB y los criterios técnicos del acuerdo.
Excelencia Operacional | Eo 03 Procesos Optimizar La Planeación Y Gestión Institucional Orientada A Resultados. | EO0302 Fortalecer El Desempeño Institucional De La Empresa A Través De La Implementación De Estrategias Que Contribuyan A La Mejora De Las Políticas Del Modelo Integrado Planeación Y Gestión -Mipg-. | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Gestión Contractual | Direccionamiento Estrategico Y Planeación | Compras Y Contratación Pública | Realizar las actividades programadas en el Plan de Adquisiciones de la Entidad (Decreto 612 de 2018) | No. De Actividades Ejecutadas / No. De Actividades Programadas * 100 | No. De Actividades Ejecutadas / No. De Actividades Programadas * 100 | Dirección de Contratación | 31-12-2025 | 100% | 100% | 100% | Finalizada | En septiembre de 2025 la Dirección de Contratación reporta un porcentaje de avance de 25,0% que corresponde a los avances del acompañamiento de las solicitudes de contratación o actividades programadas en el Plan Anual de Adquisiciones de la Empresa realizadas durante el tercer trimestre de 2025 (julio, agosto y septiembre).De acuerdo con el cronograma establecido, se han llevado a cabo las siguientes actividades: Durante el mes de julio, agosto y septiembre se actualizó la versión No. 9 publicada el 28 de julio, la versión 10 publicada el 25 de agosto y la versión No. 11 publicada el 9 de septiembre de 2025 al Plan de Anual Adquisiciones de la Empresa, en el cual se actualizaron los ítems y necesidades que se requieren para la Empresa. La versiones 9, 10 y 11 al PAA se publicaron en SECOP II y se encuentran habilitadas en el siguiente link: https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=568641. Teniendo en cuenta lo anterior, el número de actividades programadas en el Plan Anual de Adquisiciones hasta la fecha es de 134 ítems. Es importante resaltar que, hasta la fecha, se han acompañado y gestionado un total de 101 procesos que fueron solicitados por las diferentes áreas de la Empresa y que están identificados en el PAA. ado. Ahora bien, lo anteriormente descrito son los avances realizados desde la Dirección de Contratación para el cumplimiento de esta actividad propuesta, sin embargo, las metas del indicador se realizan de manera trimestral, es decir, que el 25% de ejecución se reportará junto con el avance del mes de marzo de 2025. Esta actividad continuará su implementación de acuerdo a las necesidades que se vayan presentado en lo recorrido de la vigencia 2025. Para el mes de marzo de 2025, la Dirección de contratación reporta la validación de la versión 5 del Plan de Adquisiciones 2025, el cual se encuentra publicado en el siguiente enlace de la plataforma de contratación pública SECOP II https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=568641.
Excelencia Operacional | EO 02 Tecnología Aumentar La Eficiencia Operativa, La Disponibilidad, La Confidencialidad Y La Integridad De La Información, Actualizando La Infraestructura Tecnológica De La Empresa, Implementando Un Sistema De Gestión De Seguridad De La Información (Sgi) Y Desarrollando Planes De Recuperación De Desastres. | EO0203 Fortalecer La Capacidad De La Infraestructura Tecnológica, Promoviendo La Implementación De Tecnologías De Última Generación Para El Cumplimiento De Los Objetivos Estratégicos. | 16. Paz, Justicia E Instituciones Sólidas | Fortalecer El 100% De La Capacidad De Gestión De Las Entidades Del Sector Hábitat Que Promueva La Innovación Gubernamental La Eficiencia Administrativa Y Operativa Como Generadores De Confianza Ciudadana (Secretaría De Hábitat Cvp Renobo Uaesp) | Ejecutar 100% Del Plan De Acción Para Actualizar Y Fortalecer La Infraestructura Física Y Tecnológica De La Empresa | Gestión De Tic | Gestión Con Valores Para Resultados | Seguridad Digital | Realizar las actividades programadas en el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información (Decreto 612 de 2018) | No. De Actividades Ejecutadas / No. De Actividades Programadas * 100 | No. De Actividades Ejecutadas / No. De Actividades Programadas * 100 | Dirección Administrativa y de Tics | 31-12-2025 | 100% | 90% | 90% | Cumplimiento 76% - 100% | A diciembre de 2025: - Documentar y entregar FW (Firewall): Gestión del conocimiento y cumplimiento. Asegura que la configuración técnica sea trazable y que exista documentación de soporte para au auditorías de seguridad. - Apoyo supervisión documentos licenciamiento FW: Actividad de cumplimiento y gobernanza. Garantiza que la organización cumple con los requisitos legales y contractuales de los activos de software que protegen la privacidad de la información. Monitoreo y análisis de canales de internet y consumo de ancho de banda: Supervisión continua del tráfico de red para identificar picos de consumo anómalos, aplicaciones de alto consumo y saturación de enlaces.
Excelencia Operacional | EO 02 Tecnología Aumentar La Eficiencia Operativa, La Disponibilidad, La Confidencialidad Y La Integridad De La Información, Actualizando La Infraestructura Tecnológica De La Empresa, Implementando Un Sistema De Gestión De Seguridad De La Información (Sgi) Y Desarrollando Planes De Recuperación De Desastres. | EO0203 Fortalecer La Capacidad De La Infraestructura Tecnológica, Promoviendo La Implementación De Tecnologías De Última Generación Para El Cumplimiento De Los Objetivos Estratégicos. | 16. Paz, Justicia E Instituciones Sólidas | Fortalecer El 100% De La Capacidad De Gestión De Las Entidades Del Sector Hábitat Que Promueva La Innovación Gubernamental La Eficiencia Administrativa Y Operativa Como Generadores De Confianza Ciudadana (Secretaría De Hábitat Cvp Renobo Uaesp) | Ejecutar 100% Del Plan De Acción Para Actualizar Y Fortalecer La Infraestructura Física Y Tecnológica De La Empresa | Gestión De Tic | Gestión Con Valores Para Resultados | Seguridad Digital | Realizar las actividades programadas en el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información (Decreto 612 de 2018) | No. De Actividades Ejecutadas / No. De Actividades Programadas * 100 | No. De Actividades Ejecutadas / No. De Actividades Programadas * 100 | Dirección Administrativa y de Tics | 31-12-2025 | 100% | 75% | 75% | Cumplimiento 50% - 75% | A diciembre de 2025, sobre la incorporación de los riesgos de seguridad de la información al mapa de riesgos institucional en 2025, y luego de analizar con el proveedor contratado en el mes de diciembre de 2025 para los temas de seguridad de la información, se ha determinado desde DATICs, proceso Gestión de TICs: 1. No es posible cumplir en 2025 con las actividades 4, 7, 9 y 10 del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad de la Información 2025, por lo cual estas actividades se incorporarán a la Planeación 2026 y la identificación de riesgos de seguridad de la información asociados al mapa de riesgos institucional estarán disponibles en 2026. Este año 2025 se cuenta con un diagnóstico de los riesgos para los procesos críticos y se está analizando la mejor forma de incorporarlos al mapa de riesgos institucional en 2026. 2. Sobre los compromisos definidos en reunión con la OAP del 4 de septiembre de 2025, en materia de riesgos de seguridad de la información no es posible contar en 2025 con la matriz de riesgos de activos de información y las instrucciones de publicación, esta matriz estará disponible en la vigencia 2026. En 2025 el ejercicio adelantado abarcó el análisis del contexto de la seguridad de la información. A octubre de 2025, en el marco del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, se desarrollaron las siguientes actividades clave: Como resultado de la Fase 1 del levantamiento y análisis de activos de información, un ejercicio que se llevó a cabo en coordinación con todas las dependencias de la entidad. Se realizó la valoración correspondiente, identificando una serie de riesgos que afectan la Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad de la información. De acuerdo con la metodología de gestión de riesgos de seguridad, se han clasificado riesgos con un nivel de impacto y probabilidad "EXTREMO". Se solicitará a la oficina asesora de planeación en el mes de noviembre de 2025, la incorporación de los riesgos de seguridad y privacidad de la información en el Mapa de Riesgos Institucional A septiembre se presenta el diagnóstico de los activos de información de RenoBO en Comité Institucional y se solicitan actualizaciones al Plan Tratamiento de Riesgos. A agosto de 2025 DATICs a través del proceso Gestión de TIC continúa ejecutando las actividades proyectadas en el Plan de Tratamiento de Riesgos y Seguridad de la Información, se reporta avances en la fase precontractual de un proveedor para adelantar acciones de seguridad de la información. A junio de 2025 desde DATICs se continúan ejecutando el cronograma del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información 2025. En el marco del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, se llevaron a cabo las siguientes actividades clave: Envío de matriz actualizada: Se distribuyó una versión actualizada de la matriz a todos los procesos y dependencias de la entidad, con el propósito de facilitar la identificación de riesgos asociados a la seguridad de la información. Acompañamiento y asesoría técnica: Se brindó apoyo a los diferentes procesos y dependencias para garantizar el correcto uso, comprensión y diligenciamiento de la herramienta "Matriz de Activos de Información", en la cual se identifican los riesgos relacionados con la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. A mayo de 2025 , desde la Dirección Administrativa y de TIC se avanza en la ejecución del cronograma previsto en el Plan de Tratamiento de Riesgos de seguridad de la Información 2025, en próximos reportes se detallarán los avances trimestrales de la ejecución de este plan. Para este seguimiento no se reportan avances en la ejecución de las actividades proyectadas en el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información (Decreto 612 de 2018). El 1 de abril de 2025 se inicia la ejecución de estas actividades.
Excelencia Operacional | EO 01 Talento Humano Gestionar Un Talento Humano Idóneo, Que Contribuya De Manera Íntegra En El Cumplimiento De Los Objetivos Estratégicos De La Empresa, Promoviendo A Su Vez El Bienestar Y Calidad De Vida De Las Personas. | EO0102 Optimizar La Capacidad Del Capital Humano. | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Gestión De Talento Humano | Talento Humano | Gestión Estratégica Talento Humano | Realizar las actividades programadas en el Plan Estratégico de Talento Humano (Plan Institucional de Capacitación, Plan de Bienestar Social e Incentivos, Plan para la implementación de la Política Integridad, Conflicto de Intereses y Gestión Anti sobornos y Plan Anual de Trabajo del SG-SST enfatizando en la prevención e intervención del riesgo psicosocial. (Decretos 612 y 118 de 2018). | No. De Actividades Ejecutadas / No. De Actividades Programadas * 100 | No. De Actividades Ejecutadas / No. De Actividades Programadas * 100 | Dirección Administrativa y de Tics | 31-12-2025 | 100% | 100% | 100% | Finalizada | En el mes de octubre de 2025, la DATICs a través del proceso Gestión de Talento Humano continua ejecutando las actividades proyectadas en el Plan Estratégico de Talento Humano y consolidando los resultados e impactos en cada componente como parte de la consolidación que se está realizando del informe 2025 /IV trimestre de este plan. Plan da Capacitación: https://drive.google.com/drive/folders/1ldm7_kEZVyqlz6YmWdWDNFMZ-GmLrloL?usp=sharing Programa SST https://drive.google.com/drive/folders/1gDsZ38Chr9nykvsKXmgAdA-GlWjjuMSy?usp=sharing En el mes de aseptiembre de 2025, la DATICs a través del proceso Gestión de Talento Humano continua ejecutando las actividades proyectadas en el Plan Estratégico de Talento Humano y consolidando los resultados e impactos en cada componente como parte de la consolidación que se está realizando del informe 2025 / III trimestre de este plan. Plan da Capacitación: https://drive.google.com/drive/folders/1ldm7_kEZVyqlz6YmWdWDNFMZ-GmLrloL?usp=sharing Programa SST https://drive.google.com/drive/folders/1gDsZ38Chr9nykvsKXmgAdA-GlWjjuMSy?usp=sharing En el mes de agosto de 2025, la DATICs a través del proceso Gestión de Talento Humano continua ejecutando las actividades proyectadas en el Plan Estratégico de Talento Humano y consolidando los resultados e impactos en cada componente como parte de la consolidación que se está realizando del informe 2025 / III trimestre de este plan. En el mes de Febrero se realizaron la siguientes actividades: En el marco de la ejecución del Plan Estratégico de Talento Humano, durante enero y febrero se llevaron a cabo 18 actividades alineadas con los planes institucionales de Bienestar Social, Capacitación, Integridad y SST, enfatizando la prevención del riesgo psicosocial conforme a los Decretos 612 y 118 de 2018. Entre las principales acciones se destacan la Feria de Servicios, la celebración de cumpleaños de servidores, la estrategia de integridad en la campaña "El Tesoro está en el Centro", el proceso de gestión del cambio, así como reuniones clave del COPASST y Comité de Convivencia, y la socialización del Plan de Trabajo del SG-SST. Estas iniciativas fortalecen el bienestar, la cultura organizacional y la prevención de riesgos en la empresa, promoviendo un ambiente laboral saludable y alineado con los valores institucionales. Se programaron 18 actividades a ejecutar en los dos meses de enero y febrero y se ejecutaron las 18 actividades un 100% de cumplimiento de los dos meses. 8% del cumplimiento anual del plan de trabajo Marzo En el mes de marzo de 2025 se reportan por parte de la Dirección Administrativa y de TIC los siguientes avances: En cumplimiento del seguimiento al Plan de Trabajo del área de Talento Humano correspondiente al primer trimestre de 2025 (enero-marzo), me permito informar que de 49 actividades planeadas, se ejecutaron 48. Entre las actividades más destacadas se encuentran: Feria de Servicios Conmemoración del Día Internacional por los Derechos de las Mujeres Talleres de gestión del cambio, ética e integridad Capacitaciones en SST, riesgos químicos, lenguaje de señas, inteligencia artificial, optometría, cocina saludable, uso eficiente del agua, entre otras Reuniones del COPASST y CCL, rendición de cuentas, inspecciones en sedes, socialización de políticas Acciones de cultura organizacional, bienestar, equidad de género y fortalecimiento institucional Una (1) actividad, correspondiente a la Inducción y Reinducción Organizacional, fue reprogramada para los días 10 y 11 de abril de 2025, por motivos de ajuste de agenda. La ejecución abarcó componentes de Bienestar, Seguridad y Salud en el Trabajo, Cultura Organizacional, Código de Integridad, Gestión del Cambio y Fortalecimiento Institucional.
Excelencia Operacional | Eo 03 Procesos Optimizar La Planeación Y Gestión Institucional Orientada A Resultados. | EO0302 Fortalecer El Desempeño Institucional De La Empresa A Través De La Implementación De Estrategias Que Contribuyan A La Mejora De Las Políticas Del Modelo Integrado Planeación Y Gestión -Mipg-. | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Gestión Documental | Información Y Comunicación | Gestión Documental | Realizar las actividades programadas en el Plan Institucional de Archivos de la Entidad ­PINAR 2025 (Decreto 612 de 2018), lineamientos de política y regulación vigente | No. De Actividades Ejecutadas / No. De Actividades Programadas * 100 | No. De Actividades Ejecutadas / No. De Actividades Programadas * 100 | Dirección Administrativa y de Tics | 31-12-2025 | 100% | 100% | 100% | Finalizada | En el mes de octubre de 2025, la DATICs a través del proceso Gestión Documental continúa ejecutando las actividades proyectadas en PINAR, queda pendiente la publicación de los instrumentos de información pública y los documentos previamente agendados a Comité Institucional de Gestión y Desempeño para su aprobación. En el mes de septiembre de 2025, la DATICs a través del proceso Gestión Documental continúa ejecutando las actividades proyectadas en el PINAR y consolidando los resultados e impactos en cada componente como parte de la consolidación que se está realizando del informe 2025 / III trimestre de este plan.
Excelencia Operacional | Eo 03 Procesos Optimizar La Planeación Y Gestión Institucional Orientada A Resultados. | EO0302 Fortalecer El Desempeño Institucional De La Empresa A Través De La Implementación De Estrategias Que Contribuyan A La Mejora De Las Políticas Del Modelo Integrado Planeación Y Gestión -Mipg-. | 16. Paz, Justicia E Instituciones Sólidas | Fortalecer El 100% De La Capacidad De Gestión De Las Entidades Del Sector Hábitat Que Promueva La Innovación Gubernamental La Eficiencia Administrativa Y Operativa Como Generadores De Confianza Ciudadana (Secretaría De Hábitat Cvp Renobo Uaesp) | Ejecutar 100% Del Plan De Acción Anual Para La Implementación De Sistemas De Gestión Y De Desempeño Institucional En El Marco Del Modelo Integrado De Planeación Y Gestión - Mipg Y Otros Instrumentos De Certificación De Calidad | Gestión De La Participación Ciudadana Y Asuntos Sociales | Gestión Con Valores Para Resultados | Participación Ciudadana En La Gestión Pública | Realizar las actividades programadas en la estrategia de Participación Ciudadana (Decreto 612 de 2018) | No. De Actividades Ejecutadas / No. De Actividades Programadas * 100 | No. De Actividades Ejecutadas / No. De Actividades Programadas * 100 | Oficina de Participación Ciudadana y Asuntos Sociales | 30-11-2025 | 100% | 100% | 100% | Finalizada | Durante noviembre se ejecutaron 244 actividades en el marco de la gestión social de los proyectos Estancia, El Espino y Santa Viviana. Se registraron 3 atenciones personalizadas, 1 acompañamiento a registro topográfico, 54 atenciones telefónicas y 1 derecho de petición respondido. Asimismo, se realizaron 17 reuniones con comunidad, con un total de 131 asistentes, y 11 reuniones interinstitucionales. Se apoyó la participación en 5 censos de población y se desarrollaron 21 reuniones de equip
Excelencia Operacional | Eo 03 Procesos Optimizar La Planeación Y Gestión Institucional Orientada A Resultados. | EO0303 Mantener Actualizado El Modelo De Gestión De Proyectos Y Las Herramientas Que Lo Complementan, En El Marco Del Desarrollo De Los Proyectos De La Empresa. | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Gestión Financiera | Direccionamiento Estrategico Y Planeación | Gestión Presupuestal | Realizar seguimiento periódico a los rendimientos financieros obtenidos a partir de las cuentas de ahorro u otros instrumentos financieros de corto plazo administradas por la Dirección Financiera. | Medir los rendimientos financieros | Medir los rendimientos financieros | Dirección Financiera | 31-12-2025 | 100% | 100% | 100% | Finalizada | Desde la Dirección Financiera en los meses septiembre y octubre se realiza un seguimiento semanal al comportamiento de las tasas de interés ofrecidas por las entidades financieras en cuentas de ahorro y otros instrumentos de corto plazo, con el propósito de identificar aquellas alternativas que brindan mayores rendimientos para los recursos de la Entidad. Este monitoreo permite efectuar aperturas y traslados estratégicos hacia productos que optimizan la rentabilidad sin comprometer la liquidez. Asimismo, se lleva un registro sistemático de los rendimientos obtenidos, comparándolos con los indicadores de referencia del mercado y con los resultados históricos, a fin de evaluar la eficiencia de las decisiones de inversión adoptadas. Adicionalmente, se mantiene comunicación constante con las entidades financieras para revisar condiciones, actualizar tasas y explorar nuevas oportunidades de colocación que contribuyan a una gestión activa, segura y rentable de los excedentes de liquidez. Desde la Dirección Financiera en el mes de agosto de 2025 se consolida la información actualizada para los rendimientos financieros obtenidos a partir de las cuentas de ahorro; los resultados reflejan un % alcanzado de la meta para la vigencia 2025 en 71% equivalente a $ 3.569 millones; mantener los recursos en cuentas de ahorro ha permitido obtener rendimientos financieros constantes, aprovechando la seguridad y estabilidad que ofrecen estas alternativas de inversión de bajo riesgo. De manera estratégica, se han abierto cuentas en aquellas entidades bancarias que ofrecen las mejores condiciones y tasas de rendimiento, alineando la gestión de los recursos con la búsqueda permanente de optimización financiera. Gracias a los intereses generados, el capital ha crecido de forma sostenida sin comprometer su liquidez, lo que nos ha brindado la flexibilidad de contar con recursos disponibles en el momento necesario. Esta estrategia ha sido clave para cumplir nuestras metas financieras, asegurando que el dinero no permanezca inactivo y, por el contrario, trabaje a favor de la Empresa en el logro de los objetivos propuestos. Las evidencias de estos seguimientos están disponibles en el reporte mensual de rendimientos financieros: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fFOtA96AagiaekSnUUwqnjwSSJAnVGg9/edit?usp=drive_link&ouid=103476616142700486536&rtpof=true&sd=true , así como el comportamiento de estos rendimientos mes a mes puede accederse a través de la evidencia Presentación de cumplimiento de meta: https://docs.google.com/presentation/d/1u6fYnKmiEujFaRk8N7SCVep0MI78neaY/edit?usp=drive_link&ouid=103476616142700486536&rtpof=true&sd=true Durante el primer trimestre de 2025, la Dirección Financiera avanza en la preparación de la información requerida en el marco de la planeación financiera de las mediciones de rentabilidad de los proyectos vigentes en el modelo de gestión de proyectos y las herramientas que lo complementan en la Empresa. En marzo de 2025, se organiza la información disponible para la elaboración de los reportes e informes sobre la rentabilidad de los proyectos ejecutados por la empresa, estos resultados se actualizan trimestral, por tanto, el primer reporte de 2025 se proyecta para las primeras semanas del mes de abril de 2025.
Excelencia Operacional | Eo 03 Procesos Optimizar La Planeación Y Gestión Institucional Orientada A Resultados. | EO0303 Mantener Actualizado El Modelo De Gestión De Proyectos Y Las Herramientas Que Lo Complementan, En El Marco Del Desarrollo De Los Proyectos De La Empresa. | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Direccionamiento Y Planeación Institucional | Direccionamiento Estrategico Y Planeación | Planeación Institucional | Revisar y actualizar la guía de gestión integral proyectos de acuerdo con la retroalimentación al ciclo de maduración producto del desarrollo del portafolio de proyectos | Guía De Proyectos Actualizada | Guía De Proyectos Actualizada | Oficina Asesora de Planeación | 31-12-2025 | 100% | 100% | 100% | Finalizada | Durante septiembre se avanzó en la estructuración y validación de insumos técnicos e interáreas para la actualización de la Guía de Gestión Integral de Proyectos, priorizando la integración de procedimientos y la alineación con los flujos de automatización en curso. 8 de septiembre – DT Comercial: Se elaboró y remitió un primer borrador de propuesta de documento base, que incluye estructura y secciones hasta “Forma de Pago”. Se solicitó retroalimentación técnica para ajustar el contenido a las líneas de servicio y tipos de proyectos, promoviendo una versión más adaptable y colaborativa. 10 de septiembre – DT Comercial: Se envió el archivo HTML del flujo automatizado de propuestas comerciales, con el propósito de validar la pertinencia de los campos definidos frente a la información que se levanta con los clientes. Se solicitó definir la estrategia de revisión con el equipo técnico. 10 de septiembre – DATICS: Se compartió una sugerencia de flujos tipo “to do” para el mapeo de procesos que harán parte tanto de la nueva Guía como del futuro Sistema de Información de Maduración (SIM), asegurando coherencia metodológica. 24 de septiembre – Gerencia General: Se presentó propuesta de optimización de la Guía de Proyectos, orientada a identificar, actualizar o elaborar procedimientos, guías y manuales por rol y fase de maduración, buscando que el documento final dirija a los usuarios hacia la herramienta o lineamiento más adecuado. 30 de septiembre – DT Planeamiento y Gestión Urbana: Se desarrolló sesión conjunta con la OAP para revisar los flujos de actividades del Operador Urbano. A partir de los comentarios recibidos, se realizó una priorización de herramientas a elaborar, fortaleciendo la hoja de ruta de actualización integral de la Guía. Durante octubre de 2025 se avanzó significativamente en la consolidación de los procesos del operador urbano y la estructuración de la guía de gestión, incorporando la retroalimentación del desarrollo del portafolio de proyectos. Actividades realizadas: * Se ejecutaron 12 sesiones con áreas técnicas para mapear flujos de actividades en diferentes procesos: 2 de licenciamiento directo, 2 de recaudo, 2 de Titularización de Impuestos Futuros, 3 de Unidades Funcionales y 4 de Derechos de Construcción, cuyos mapeos quedaron pendientes de aprobación al 31 de octubre. * Se estructuró la guía del operador urbano detallando el rol de Gestor de Proyecto dentro del marco del Operador Urbano para Durante el cierre de la vigencia, la Guía de Gestión Integral de Proyectos se actualizó mediante la incorporación de nuevos lineamientos técnicos y la creación de instrumentos operativos especializados. Este proceso de optimización técnica permitió que la guía evolucionara de un documento macro a un ecosistema de herramientas procedimentales alineadas con las necesidades reales del Operador Urbano. Gestiones realizadas: Actualización de Lineamientos: Se consolidaron los ajustes en los borradores de la Guía y el capítulo del Operador Urbano, integrando el ciclo de maduración del portafolio. Desarrollo de Herramientas Operativas: Como parte integral de la actualización de la guía, se finalizó y remitió a firmas el Procedimiento de Subastas de Derechos de Construcción. Estandarización Procedimental: Se hizo seguimiento al avance de los procedimientos de Formulación de Unidades Funcionales, Licenciamiento Directo, Transferencia de Derechos y Gestión del Recaudo, los cuales se encuentran 100% mapeados. Apoyo al Modelo de Proyectos: Se ejecutó el mapeo de procesos del Operador Urbano, dotando a la guía de instrumentos prácticos para la ejecución de Actuaciones Estratégicas. Si bien la estandarización no se realizó en la vigencia 2025, la herramienta fue efectivamente actualizada mediante la creación de sus documentos soporte y procedimientos conexos. Dada la prioridad estratégica de la operación urbana, el alcance pendiente se armonizará en el Plan de Acción 2026 bajo los nuevos lineamientos institucionales.